## 計算例
【単品スライド計算例】
| 設計額 | 143000000 |  | 請負代金額 | 127270000 |  | 落札率（k） | 0.89 | 部分払 相当額 | 77000000 |  | 1％相当額 | 502700
≪スライド対象判定表≫
| 品目 | 材料 | 規格 | 設計数量 | 対象数量 | 価格変動前 の単価 | 価格変動前 の金額(税込) | 価格変動後 の単価(税抜) | 対象数量×価格変動後 の単価(税込) | 落札率考慮 | 購入金額 （税込） | 価格変動後 の金額(税込) | 変動額 | 判定
|  |  |  | （D0） | （D） | （p） | （M当初） | （p'） | （M変更０） | （M変更k） | （P'） | （M変更） | （S0）
|  |  |  | D0 | D | p | D*p*k* (1+消費税率) | p' | D*p'* (1+消費税率) | M変更０*k | P* (1+消費税率) | M変更k or P' | M変更－M当初
| 鋼材類 | 異形棒鋼 | SD295 D16 | 20 | 20 | 86000 | 1683880 | 92125 | 2026750 | 1803807 | 2007500 |  |  | ○
|  | 鋼矢板 | SY295 | 40 | 40 | 147500 | 5776100 | 159750 | 7029000 | 6255810 | 6930000
|  | 合計 |  |  |  |  | 7459980 |  |  | 8059617 | 8937500 | 8937500 | 1477520
| 燃料油 | ガソリン | レギュラー | 40 | 40 | 130 | 5090 | 146 | 6424 | 5717 | 6259 |  |  | ×
|  | 重油 | A重油 | 600 | 600 | 71 | 41705 | 80 | 52800 | 46992 | 57750
|  | 軽油 | 1.2号 | 8000 | 8000 | 114 | 892848 | 130 | 1144000 | 1018160 | 1086800
|  | 合計 |  |  |  |  | 939643 |  |  | 1070869 | 1150809 | 1070869 | 131226
| その他の品目 | 大型ブロック | 1500×670×900 | 200 | 200 | 23500 | 4601300 | 0 | 0 | 0 | 5390000 |  |  | ○
|  | 大型ブロック | 1500×670×750 | 650 | 650 | 20000 | 12727000 | 0 | 0 | 0 | 15015000
|  | 合計 |  |  |  |  | 17328300 |  |  | 0 | 20405000 | 20405000 | 3076700
| その他の品目 | アスファルト混合物 | 粗粒度As(20) | 460 | 460 | 10500 | 4728570 | 12000 | 6072000 | 5404080 | 5060000 |  |  | ×
|  | アスファルト混合物 | 密粒度As(13) | 460 | 460 | 12600 | 5674284 | 14000 | 7084000 | 6304760 | 5566000
|  | 合計 |  |  |  |  | 10402854 |  |  | 11708840 | 10626000 | 10626000 | 223146
| スライド額 | 1477520 | ＋ | 0 | ＋ | 3076700 | ＋ | 0 |  | － | 502700 | ＝ | 4051520 |  | ※ 本計算例は、スライド請求を検討する際の参考としてください。 なお、実際のスライド請求にあたっては、マニュアルに基づき発注者と協議を行ってください。 ※ 計算方法等に疑義がある場合は、発注者又は県土整備部建設管理課にお問い合わせください。
工期 ： 令和３年６月 ～ 令和４年３月
≪数量・単価記入表≫
| 品目 | 材料 | 規格 | 対象数量 | 設計単価 | R3年4月 |  | R3年5月 |  | R3年6月 |  | R3年7月 |  | R3年8月 |  | R3年9月 |  | R3年10月 |  | R3年11月 |  | R3年12月 |  | R4年1月 |  | R4年2月 |  | R4年3月 |  | 変動後の単価 （p'）
[6 empty] | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価
[6 empty] | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 購入金額（P）
| 鋼材類 | 異形棒鋼 | SD295 D16 | 20 | 86000 | [14 empty] | 10 | 88500 | 5 | 95500 | 5 | 96000 |  |  |  |  | 92125
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.5 | 88000 | 0.25 | 94000 | 0.25 | 95000 | 0 |  | 0 |  | 1825000
|  | 鋼矢板 | SY295 | 40 | 147500 | [16 empty] | 10 | 156000 | 30 | 161000 |  |  |  |  | 159750
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25 | 150000 | 0.75 | 160000 | 0 |  | 0 |  | 6300000
|  | 0 | 0 | 0
0
|  | 0 | 0 | 0
0
|  | 0 | 0 | 0
0
|  | 各材料 | 規格 | 対象数量 | 設計単価 | R3年4月 |  | R3年5月 |  | R3年6月 |  | R3年7月 |  | R3年8月 |  | R3年9月 |  | R3年10月 |  | R3年11月 |  | R3年12月 |  | R4年1月 |  | R4年2月 |  | R4年3月 |  | 変動後の単価 （p'）
[6 empty] | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価
[6 empty] | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 購入価格
| 燃料油 | ガソリン | レギュラー | 40 | 130 |  |  |  | 130 |  | 130 |  | 135 |  | 135 |  | 135 | 10 | 138 | 10 | 138 | 10 | 149 | 10 | 149 |  | 149 |  | 149 | 146
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25 | 136 | 0.25 | 137 | 0.25 | 148 | 0.25 | 148 | 0 |  | 0 |  | 5690
|  | 重油 | A重油 | 600 | 71 |  |  |  | 71 |  | 71 |  | 75 |  | 75 |  | 75 | 150 | 80 | 150 | 80 | 150 | 91 | 150 | 89 |  | 89 |  | 89 | 80
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25 | 82 | 0.25 | 82 | 0.25 | 95 | 0.25 | 91 | 0 |  | 0 |  | 52500
|  | 軽油 | 1.2号 | 8000 | 114 |  |  |  | 114 |  | 114 |  | 119 |  | 119 |  | 119 | 2000 | 122 | 2000 | 122 | 2000 | 134 | 2000 | 132 |  | 132 |  | 132 | 130
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25 | 119 | 0.25 | 119 | 0.25 | 128 | 0.25 | 128 | 0 |  | 0 |  | 988000
|  | 0 | 0 | 0
0
|  | 0 | 0 | 0
0
|  | 各材料 | 規格 | 対象数量 | 設計単価 | R3年4月 |  | R3年5月 |  | R3年6月 |  | R3年7月 |  | R3年8月 |  | R3年9月 |  | R3年10月 |  | R3年11月 |  | R3年12月 |  | R4年1月 |  | R4年2月 |  | R4年3月 |  | 変動後の単価 （p'）
[6 empty] | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価
[6 empty] | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 購入価格
| その他の品目 | 大型ブロック | 1500×670×900 | 200 | 23500 | [8 empty] | 200 | [15 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 24500 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4900000
|  | 大型ブロック | 1500×670×750 | 650 | 20000 | [8 empty] | 300 |  | 350 | [13 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.462 | 21000 | 0.538 | 21000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13650000
|  | 0 | 0 | 0
0
| その他の品目 | アスファルト混合物 | 粗粒度As(20) | 460 | 10500 | [16 empty] | 460 | 12000 | [6 empty] | 12000 | 12000
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 10000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4600000
|  | アスファルト混合物 | 密粒度As(13) | 460 | 12600 | [16 empty] | 460 | 14000 | [6 empty] | 14000
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 11000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5060000
|  | 0 | 0 | 0
0
１
２
３
４
５
６
７
８
９
17
14
15
＜算定手順＞ 表中の 色付きセルに記入してください。
① 設計額（税込み）を記入
② 請負代金額（税込み）を記入
③ 部分払いを行っている場合は「部分払相当額」を記入。ただし、部分払検査請求時に、部分払いを行う分について単品スライド条項の請求
対象とする旨の要請をしていた場合は、未記入とする。
また、部分払いの支払額は、出来高に該当する請負代金額相当額の９割以下とされていることから、
「部分払時の支払額＝部分払対象となった請負代金額相当額（部分払相当額）」ではないことに注意。
④ スライド対象としたい「材料」と「規格」を記入
⑤ 設計時点の各材料の単価（発注者が設定した当初契約時の各材料単価。受注者が当初契約時に想定した単価ではないことに注意。）
⑥ 当該月に購入した「数量」
⑦ 各材料が現場に搬入された月の物価資料等の材料単価
（当初積算単価が特別調査や見積りによる材料など、物価資料等に掲載されていない場合は未記入で構わない。）
⑧ 「購入単価」は、実際に取引した単価を記入（証明できる納品書、請求書、領収書等を提出）
⑨ 購入を証明できる「対象数量」が、「設計数量」（⑨'）を下回る場合は、当該材料はスライド対象とならない。
⑩ 搬入・購入時点における実勢単価（搬入・購入時期ごとの数量に応じた加重平均値）
⑪ 購入価格を証明する資料が提出できる燃料油（各材料を購入した月の翌月の実勢単価を用いた加重平均値）
⑫ 購入価格を証明する資料が提出できない燃料油
（工期の始期が属する月の翌月から工期末が属する月の前々月までの各月における実勢価格の平均値）
⑬ 「価格変動後の金額(税込)」は、「落札率考慮」した価格変動後の金額と「購入金額(税込)」の「品目」ごとの合計額（⑬'or ⑬Ｐ）の
安い方を採用する。
ただし、「購入金額（税込）」が適当であることを証明する書類を示し、それが認められる場合にあっては、「購入金額（税込）」が
「落札率考慮」した価格変動後の金額（⑬'）よりも高い場合であっても「価格変動後の金額（税込）(⑬)」とする。
⑭ 対象工事費（②－③）の１％相当額
⑮ 「鋼材類」の変動額の合計が、1％相当額（⑭）を超えていれば、スライド対象となる。
⑯ 「燃料油」の変動額の合計が、1％相当額（⑭）を超えていれば、スライド対象となる。
⑰ 「その他の品目」の品目（各材料）ごとの変動額が、1％相当額（⑭）を超えていれば、スライド対象となる。
⑱ 「その他の品目」の品目（各材料）ごとの変動額が、1％相当額（⑭）を超えないとスライド対象とならない。
⑲ 変動額
⑨'
⑬'
⑬Ｐ
11
16
17
対象外
14
18
⑬
10
10
11
11
12
12
11
15
購入価格を証明する資料が
提出できる。
購入価格を証明する資料が
提出できない。
購入価格を証明する資料が
提出できる。
１
２
３
４
６
８
10
11
12
18
16
18
19
対象外
「購入価格」が「落札率考慮した価格変動後の金額」より高く、「購入価格」が適当であることを証明する資料が提出できる。・・・ ⑬＝⑬P
「購入価格」が「落札率考慮した価格変動後の金額」より高いが、「購入価格」が適当であることを証明する資料が提出できない。・・・ ⑬＝⑬’
⑬'
⑬Ｐ
⑬
当初積算単価が特別調査や見積りによる材料など、「価格変動後の単価」が物価資料等に掲載されていない。・・・ ⑬＝⑬P
「購入価格」が「落札率考慮した価格変動後の金額」より安い。・・・ ⑬＝⑬P

## 様式１-１
様式－１－１
令和4年4月 日
請負代金額変更請求額概算計算書
発注者
＜算定手順＞
[6 empty] | 受注者 | [5 empty] | 【スライド対象判定表】で対象（判定「○」）となった「各材料」を
[6 empty] | 商号又は名称 | [5 empty] | 搬入・購入年月ごとに記入
代表者氏名
同各材料の「規格」を記入
工事請負契約書第２６条第５項に基づく請負代金額の内訳は、下記のとおりです。
同各材料の搬入・購入年月ごとの「数量」を記入
工 事 名
記 | [11 empty] | 同「価格変動前の単価」を「各材料」ごとに記入
品目(各材料) | 規 格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入年月 | 差額 | 備 考
×
異形棒鋼 | SD295 D16 | ｔ | 10 | 86000 | 860000 | 88000 | 880000 | R3年11月 | 20000
同「購入単価」を各材料の搬入・購入年月ごとに記入
異形棒鋼 | SD295 D16 | ｔ | 5 | 86000 | 430000 | 94000 | 470000 | R3年12月 | 40000
×
異形棒鋼 | SD295 D16 | ｔ | 5 | 86000 | 430000 | 95000 | 475000 | R4年1月 | 45000
[5 empty] | ×落札率×（１＋消費税率） |  | ×（１＋消費税率） |  |  |  |  | 同各材料の「搬入・購入年月」を記入
異形棒鋼 | 計 |  | 20 |  | 1683880 |  | 2007500 |  | 323620
－
鋼矢板 | SY295 | ｔ | 10 | 147500 | 1475000 | 150000 | 1500000 | R3年12月 | 25000
同各材料の「対象数量」を記入
鋼矢板 | SY295 | ｔ | 30 | 147500 | 4425000 | 160000 | 4800000 | R4年1月 | 375000 |  |  | （各材料の搬入・購入年月ごとの合計数量）
[5 empty] | ×落札率×（１＋消費税率） |  | ×（１＋消費税率）
鋼矢板 | 計 |  | 40 |  | 5776100 |  | 6930000 |  | 1153900 |  |  | 同「価格変動前の金額（税込）」を記入
（各材料の「当初想定金額」の合計額×落札率(ｋ)×(1＋消費税率)）
鋼材類 合計 |  |  | 60 |  | 7459980 |  | 8937500 |  | 1477520
同各材料の「購入価格（税込）」を記入
大型ブロック | 1500×670×900 | 個 | 200 | 23500 | 4700000 | 24500 | 4900000 | R3年8月 | 200000 |  |  | （各材料の搬入・購入年月ごとの購入金額の合計額×(1＋消費税率)）
大型ブロック | 1500×670×750 | 個 | 300 | 20000 | 6000000 | 21000 | 6300000 | R3年8月 | 300000 |  |  | － （異形棒鋼SD295D16の購入金額と当初想定金額との差）
大型ブロック | 1500×670×750 | 個 | 350 | 20000 | 7000000 | 21000 | 7350000 | R3年9月 | 350000 |  |  | 鋼矢板SY295の購入金額と当初想定金額との差
[5 empty] | ×落札率×（１＋消費税率） |  | ×（１＋消費税率）
大型ブロック 計 |  |  |  |  | 17328300 |  | 20405000 |  | 3076700 |  |  | ＋ （鋼材類の合計差額）
変動額 | [8 empty] | 4554220 |  |  | その他品目の合計差額
単品スライド請求額 |  | 4554220 |  | － | 502700 |  |  | ＝ | 4051520 |  |  | ＋ （スライド対象材料の合計差額）
同対象工事費の「１％相当額」
－
（注）
１．購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に提出すること。 証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。 ２．対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。 ３．変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。
別紙
① 請負代金額（消費税額含む） | [7 empty] | 127270000
② 設計書金額（消費税相当額含む） | [7 empty] | 143000000
③ 既成部分認定出来高金額（消費税相当額含む） | [7 empty] | 77000000
④ スライド対象請負金額（消費税相当額含む） ①－③ | [7 empty] | 50270000
⑤ 対象請負金額１％ ④×0.01（受注者負担額） | [7 empty] | 502700
⑥ 購入金額－当初想定金額（鋼材）（落札率考慮） | [7 empty] | 1477520
⑦ 購入金額－当初想定金額（燃料油）（落札率考慮） | [7 empty] | 0
⑧ 購入金額－当初想定金額（その他品目）（落札率考慮） | [7 empty] | 3076700
⑨ 変動額 ⑥＋⑦＋⑧ | [7 empty] | 4554220
単品スライド請求額 ＝ ⑨変動額 － ⑤受注者負担額 | [6 empty] | ＝ | 4051520
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17
17
18
19
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
３
４
３
６
７
５
12
11
13
14
15
16
17
18