## 表紙
提出書類等の手引
加須市 設計委託・業務委託等
加須市 管理契約課 検査担当
※ 委託受注者が作成する書類
令和７年４月改訂

## 目次 (2)
－目 次－
１． | 本手引きの運用について・・・・・・・・・・・・・・・・ |  |  | １
２． | 書類提出フローチャート・・・・・・・・・・・・・・・・ |  |  | 5
３． | 提出書類様式 ・・・・・・・・・・・・・ |  |  | 6
[契約関係]
| □ 契約後７日以内に提出するもの |  | ・・・・・・ | 6
| □ 事実発生時に提出するもの |  | ・・・・・・
| □ 完了時に提出するもの |  | ・・・・・・ | 7
参考
４． | 委託計画書 ・・・・・・・・・・・・ |  |  | 9
1.
2.
3.
4.
５． | 委託写真 ・・・・・・・・・・・・ |  |  | 11
削 除

## １．運用について
１．本 手 引 き の 運 用 に つ い て
委託業者
提出書類の様式は、Ａ４版とする。
－１－
１．はじめに
本手引きは、加須市発注の委託業務に適用するものとする。
尚、本手引きに記載なき事項については、それぞれの業務委託仕様書、「埼玉県土木設計業務共通
仕様書」、「埼玉県建築工事設計業務委託共通仕様書」等によるものとする。
なお、詳細については監督員と協議するものとする。
２.委託業務着手時の提出書類
受注者は、契約締結後速やかに委託着手時の提出書類を、所定の書式にて監督員まで提出する
こと。
３.委託業務完了時の提出書類
受注者は、委託完了後速やかに委託完成時の提出書類（完了通知等）を、所定の書式にて監督員
まで提出すること。
４．委託業務計画書
受注者は、業務着手前に速やかに委託業務を完了させるために必要な手順や方法等についての
委託計画書を監督員まで提出しなければならない。また、受注者は委託計画書を遵守し委託業務
の完了させなければならない。
委託計画書の書式は表－１のとおりとし、短期又は簡易、緊急な委託業務で監督員の承諾を
得た場合は、その記載内容の一部を省略することができる。
この書式(委託業務計画書)は、あくまで参考委託書式とする。
５．その他
この書式様式は、各種委託書類の提出用にまとめたものであり、各委託種別により必要書類
の追加・部分的な変更等を行っても差し支えない。指定された様式については、変更は不可、
社内様式等については、その都度適宜打ち合わせをして作成していくものとする。
この提出書類の関係については、一般的な委託業務についての提出書類として、列記してあ
るものの説明で、例えば草刈り業務や保守点検委託業務等の工事関連の要素のある業務委託
については、提出書類等については、工事関連業務については、別紙工事監督員の提出書類
関係様式を参考に、監督員と受注者にて、協議して、作成提出する。
－2－
|  | 表－1 | 委託計画書一覧
| 番号 |  | 項 目
| 1 | 委託概要
| 2 | 計画工程表
| 3 | 現場組織表
| 4 | 業務内容
| 5 | 業務体制
| 6 | 業務要員
| 7 | 業務期間
| 8 | 業務時間
| 9 | 安全管理
| 10 | 緊急連絡体制
11
12
13
６．事故報告書
委託業務作業中、現場・作業場所等内において発生した事故については、直ちに監督員に報告
し、遅滞なく事故報告書を提出しなければならない。
７．委託作業写真
別添の「委託写真の撮影及び整理の留意について」による。
８．立会願
受注者は、契約図書において委託監督員の立会の上確認するものと指定された事項については
あらかじめ別に定める立会願を委託監督員に提出しなければならない。
－３－
－４－
←
－５－
17．段階確認願
←
－６－

## 入札委託成績評定事務フロー図 (2)
入札による業務委託 委託検査・成績評定 事務フロー図
受注者 |  |  |  | 委託担当課 |  | 検査担当
※原則100万円以上の入札により執行した業務委託
業務委託落札・契約 |  |  |  | 監督員の指定（決済）
|  |  |  | 委託業務監督準備 |  | 「委託概要報告書」の提出
業務委託着手
委託業務プロセス 管理
変更契約
委託業務プロセス
中間での業務確認・下検査
社内検査等 |  |  |  | 監督員下検査
委託関係提出書類 |  |  | 委託関係書類受理(成果品)
監督員評定
課内確認
委託完了通知書提出 |  |  |  | 完成成果品確認準備
|  |  |  | 委託検査員へ「委託検査依頼書」の提出 |  | 委託検査依頼書受理
指摘事項の手直し・修正 |  |  |  | 検査指摘事項の確認・再検査 |  | 委託完成検査 (書類・現場）
検査員評定
検査合格
「委託完了結果通知」を受領 |  |  |  | 「委託検査調書(合格通知)」を受領、受注者に委託完了結果を通知 |  | 「委託検査調書(合格通知)及び委託成績評定」を作成
委託検査事務 完了
5
※ 委託成績評定結果(委託成績報告書)は、請負金額200万円以上の地質調査、測量、設計委託等のみ、その他はなし。
※ 指摘事項等指示
※ 指摘事項等手直し、指示
※ 検査日決定・通知

## ３．提出書類様式
３．提 出 書 類 様 式
※委託業者
提出書類の様式は、Ａ４版とする。
－6－
［契約関係］
□ | 契約後・事実発生時に提出するもの |  |  |  |  | (監督員宛提出書類)
No. | 書 類 名 | 数量 | 様 式 | 提出先 | 提出時期 | 作 成 上 の 注 意 事 項 | 備考
1 | 委託工程表 |  |  |  | 契約後・委託業務着手前
|  | 1 | 委 1 | 監督員
様式第１７号(委託契約約款第３条)
2 | 現場責任者等通知書 |  |  |  | 契約後・委託業務着手前
|  | 1 | 委 2 | 監督員 |  | ・変更の場合も同様式とする。
様式第１9号(委託契約約款第6・8・13条)
3 | 管理技術者等通知書(土木) |  |  |  | 契約後・委託業務着手前
|  | 1 | 委 3 | 監督員
様式第20号(委託契約約款第9・10条)
4 | 管理技術者等通知書(建築) |  |  |  | 契約後・委託業務着手前 | ・設計担当技術者届、協力事務所届他詳細は、監督員と協議する。
|  | 1 | 委 4 | 監督員
様式第21号(委託契約約款第7・14条)
5 | 経歴書 |  |  |  | 契約後・委託業務着手前 | ・同通知書に添付して提出する。
|  | 1 | 委 5 | 監督員 |  | ・資格者証の写しも添付する。
様式第22号(委託契約約款第7・9・10・14条)
6 | 委託変更報告書(中止・打ち切り)
|  | 1 | 委 6 | 監督員 | 事実発生時
様式第23号(委託契約約款第9条他)
7 | 履行期間延長申請書
|  | 1 | 委 7 | 監督員 | 事実発生時
様式第24号(委託契約約款第10条他)
□ | 完了時に提出するもの |  |  |  |  | (監督員宛提出書類)
No. | 書 類 名 | 数量 | 様 式 | 提出先 | 提出時期 | 作 成 上 の 注 意 事 項 | 備考
8 | 委託完了通知書
|  | 1 | 委 8 | 監督員 | 業務完了時
様式第25号(委託契約約款第12.30.25条)
9 | 委託完了結果通知書 |  |  |  |  | 参考
|  | 1 | 委 9 | 業者宛 | 検査完了後 | 市より委託業者あてに通知する。
様式第26号(委託契約約款第12.30条)
10 | 成果物引渡書
|  | 1 | 委 10 | 監督員 | 業務完了時
様式第27号(委託契約約款第12.30条)
11 | 成果物 |  | 任意 |  |  | ・必要部数等は、仕様書のとおりとする。
|  | 1 |  | 監督員 | 業務完了時
・詳細は監督員と協議する。
11 | 請求書 |  | 社内様式
|  | 1 |  | 監督員 | 検査合格後
※ 様式の指定のないものは受注者の様式による。
※ この様式は、一般的な業務委託関係書類として列記してある。業務委託の種類により別途関係
書類については、その都度監督員と受注者にて協議して作成する。
(保守点検等管理委託業務、公園管理、草刈り等の実作業等の委託業務)
－7－
□ | 着手前、期間途中その都度に提出するもの |  |  |  |  | (監督員宛提出書類)
No. | 書 類 名 | 数量 | 様 式 | 提出先 | 提出時期 | 作 成 上 の 注 意 事 項 | 備考
12 | 業務計画書 | 1 | 社内様式 |  |  | ・着手前に全体計画、詳細計画を提出する。 | ・特記による。詳細は監督員と協議する。
|  |  |  | 監督員 | 業務着手前
13 | 打ち合わせ記録 | 1 | 委 11 |  | 着手後期間中随時
|  |  |  | 監督員 |  | ・その都度監督員と協議決定事項を記録する。
様式第1号 (委託監督要綱第10条)
14 | 委託記録 | 1 | 委 12 |  | 着手後期間中随時
|  |  |  | 監督員 |  | ・委託記録として、監督員と協議して、作成する。
様式第2号 (委託監督要綱第11条)
15 | 委託報告書 | 1 | 委 13 |  | 着手後期間中随時 | 参考
|  |  |  | 業者宛 |  | ・委託報告として、監督員と受託者が協議して、作成・報告する。
様式第3号 (委託監督要綱第11条)
□ | 期間途中その都度又は完了時に提出するもの(※業務により提出するもの) | [5 empty] | (監督員宛提出書類)
No. | 書 類 名 | 数量 | 様 式 | 提出先 | 提出時期 | 作 成 上 の 注 意 事 項 | 備考
15 | 再委託承認願い |  | 社内様式 |  |  |  | ・建築設計委託等の再委託業務の場合(構造・設備等の協力事務所への再委託のときに提出する。)等
|  | 1 |  | 監督員 | 業務着手前
16 | 事故発生報告書 | 1 | 社内様式 |  |  | ・業務の途中、都合により発生した事故等についての報告書
監督員
17 | 身分証明書交付願い |  | 社内様式 |  |  | ・調査業務等の場合に、必要な場合に提出する。
|  | 1 |  | 監督員 | 業務着手前
18 | 貸与品借用願い | 1 | 社内様式 |  |  | ・設計資料等の借用について、必 要の都度提出する。
|  |  |  | 監督員 | 業務着手前
19 | 成果報告書(業務結果説明書) |  | 社内様式 |  |  | ・日、月別の報告書(清掃委託等の業務の作業報告書)
|  | 1 |  | 監督員 | 業務完了後
20 | 作業(業務証明)写真 | 1 | 社内様式 |  |  | ・業務委託において、実際の作業が発生する場合、その作業の記録として、提出する。
|  |  |  | 監督員 | 業務着手前
21 | 社内最終検査記録 | 1 | 社内様式 |  |  | ・建築設計業務等の場合 | 任意様式・提出は監督員と協議する。
|  |  |  | 監督員 | 業務完了後
22 | 業務完成時監理者検査記録 | 1 | 社内様式 |  |  | ・建築設計業務等の場合 | 任意様式・提出は監督員と協議する。
|  |  |  | 監督員 | 業務完了後
※ 様式の指定のないものは受注者の様式による
－8－

## ４．委託計画書(表紙)
４．委 託 計 画 書 |  |  | 別途施工計画書様式による。
提出書類の様式は、Ａ４版とする。
－9－

## 委託計画書
年度
委 託 計 画 書
委託名
|  | 自 |  | 年 |  | 月 | 日
履行期間
|  | 至 |  | 年 |  | 月 | 日
発 注 者
受 注 者
[5 empty] | 提 出 日 |  | 年 月 日
管理技術者
－10－
Note on M47: R6.3改定 押印省略

## ５．委託写真
５．委 託 作 業 写 真
提出書類の様式は、Ａ４版とする。
－11－
委託業務写真の撮影及び整理の留意について
委託業務写真については、新版「土木工事写真の手引き」－デジタル写真にも対応－による
ものとし、以下のことに留意して委託写真帳を編集すること。
１. | 写真撮影の目的
委託写真を撮影するときは、次の目的を考慮しその目的にあった方法で撮影する。
| １） | 施工状況及び施工管理を記録する。
| ２） | 完成後、明視できない箇所の出来形を確認する。
３）委託の検定時、あるいは委託完成後に問題が生じた場合の証拠資料とする。
２. | 写真帳の整理編集
どういう工程で、施工及び管理をして委託目的物を完成させたかが簡潔に理解できるよう
に順序よく整理するように心掛け、おおよそ目安として次の項目の順序で編集し、写真帳を
見るだけで当該委託の内容や工程などを説明できるようにする。
| １） | 図面の添付
全体の委託内容が把握できるように、測点などの記入された平面図や定規図など主要な図
面を表紙の裏面など写真帳の最初に添付する。
| ２） | 着手及び完成の写真
着手及び完成の写真を同じ位置、同じアングルで撮影し、並列又は上下に整理する。
（照明工事の場合は、夜間点灯時を加える。）
| ３） | 準備・仮設などの写真
| ４） | 安全管理の写真
| ５） | 施工状況・出来形管理及び二次製品の写真（繰返し作業は、１サイクルの写真）
| ６） | 品質管理の写真
| ７） | 社内検査及び各関係機関の検査の写真
| ８） | 安全会議の実施状況の写真
| ９） | 委託写真の提出部数は、委託写真帳１部と原本としては、ネガフィルムとする。
| 10） | 写真の大きさは、４ツ切版のフリーアルバム又は、Ａ４版とする。
３. | 委託写真の電子化について
デジタルカメラ使用の場合
－12－
| １） | カメラの仕様
カメラは有効画素数８０万画素以上とし、必要な文字、数値等の内容の判読ができる機能
精度を確保できるものとする。
| ２） | プリンターの仕様
プリンターはフルカラー３００ｄｐｉ以上とし、インク・用紙等は通常の使用条件の基で
３年間程度劣化が生じないものとする。
| ３） | 写真の整理、提出方法
サービス版３カットをプリントアウトしたもの（説明を含む）を写真帳Ａ４版として１部
提出する。
４. | 写真撮影の留意事項
| １） | 一般的な事項
(1) 事前の打合せ
委託の進捗状況に適応した撮影計画をたて、方法頻度などを事前に監督員と打合せする。
(2) 黒板の使用
黒板は下図のものを用意し、必要事項を記入し撮影箇所に設置して使用する。
その場合、撮影年月日は必ず記入し必要により時間も記入する。
650mm
委 託 名
|  |  | 工 種 |  | 略 図
|  |  | 撮影年月日 |  |  |  | 500mm
位 置
設 計 値
実 測 値
立会監督員
－13－
(3) 組写真の使用
細部を撮影する時は特に注意し、同一被写体を遠近（全体写真と拡大写真）の組写真
とするよう工夫する。
(4) 施工後明視できなくなる箇所の撮影
撮影時間を失わないように、又、撮影技術に十分注意し不良撮り直し防止のため場合
によっては同一写真を２枚以上撮影しておく。
(5) 日陰などの箇所の撮影
日陰などの箇所（例えば基礎などの掘削した箇所）の写真は暗くて判定できない場合
があるので、フラッシュを使用するなど失敗のないように注意する。
(6) 状況・管理などの撮影
(7) 設計変更に要する写真
設計変更をしなければならない理由を説明できるように、特に詳細に撮影する。
(8) 現像・焼付
監督員が写真の提出を求めた時、即対応できるようにするとともに、写真が不良だっ
た場合、再撮影を可能にし、又、フィルムの紛失を防止するためにも撮影したフィル
ムは、速やかに現像・焼付をする。
| ２） | 検査・立会などの撮影
(1) 監督員の立会
監督員が立会した場合には、黒板に監督員のサインを入れ、できれば監督員も写真に
入るようにして撮影する。
(2) 各関係機関との立会及び検査
ガス会社・電力会社・ＮＴＴ・水道管理者などの各関係機関との立会及び検査を撮影
する。
(3) 社内検査
書類や現場などでの検査状況を撮影する。
－14－
５. | 共通仮設の内容と写真 参考
| ２） | 運搬
(1) 機械の自走及びトレーラー運搬による現場搬入
(2) 仮設材の運搬作業
| ３） | 安全管理・保安施設
(1) 工事標識及び交通安全や保安のための標識類
(2) 交通整理(旗振りなど)の状況
(3) 保安灯など現場作業時間外の保安対策
(4) 防塵対策
(5) 高圧線下作業などの危険な箇所での保安対策
(6) 安全委員会などの打合せ状況
(7) ヘルメット着用状況や服装など労務者の安全管理状況
| ４） | 仮設
(1) アスファルトプラント・コンクリートプラントの設置状況
(2) 電力・用水などの供給設備の状況
(3) 仮道・仮橋などの設置状況及び公道などの現道補修状況
| ５） | 技術管理
(1) 品質管理のための試験
(2) 出来形管理のための測定
(3) 工程管理のための打合せ状況
| ６） | 事業損失防止施設
(1) 騒音・振動・地盤沈下・地下水の枯渇の防止を図るための仮施設の設置状況
| ７） | 営繕
(1) 現場詰所・試験室・資材保管場所・監督員詰所などの設置状況
(2) 労務者の宿舎及び輸送
－１００－
６. | 公園工事における写真枚数について
公園工事における植栽工の写真撮影枚数は、以下のとおりとする。
|  | 項 目 |  | 数 量 | 単 位 | 撮 影 枚 数
1 |  | 高 木 |  | 1～50 | 本 | １セット
|  |  |  | 51～100 | 〃 | ２セット
|  |  |  | 101～300 | 〃 | ３セット
|  |  |  | 300～500 | 〃 | ４セット
|  |  |  | 501～ | 〃 | ５セット
2 |  | 低 木 |  | 1～50 | 株 | １セット
|  |  |  | 51～200 | 〃 | ２セット
|  |  |  | 201～500 | 〃 | ３セット
|  |  |  | 501～ | 〃 | ４セット
3 |  | 地 被 類 |  | 1～100 | 株 | １セット
|  |  |  | 101～500 | 〃 | ２セット
|  |  |  | 501～1000 | 〃 | ３セット
|  |  |  | 1001～ | 〃 | ４セット
4 |  | 支 柱 等 |  |  |  | 20箇所に1枚
5 |  | 客 土 |  |  |  | PH測定の状況を1枚
6 |  | 改 良 剤 |  |  |  | 混合状況・数量確認を1枚
7 |  | 張 芝 工 |  |  |  | 200m or 500m2に1枚
8 |  | 種 子 吹 付 工 |  |  |  | 200m or 1000m2に1枚
尚、植栽工の１セットとは、苗圃～樹木(現場)～植穴～客土充填～植込～潅水までをいう。
削
除

## 様式第1号_打合せ記録
様式第１号(第１０条関係)
戻る
年 月 日
打 合 せ 記 録
委託名
受注者
|  | 日時 | 年 月 日 |  | 場 所
|  | 出席者 | 発 注 者 |  |  |  |  | 打合せ方法
|  |  | 受 注 者 |  |  |  |  | 会議・電話
| 発 注 者 |  |  | 監督員 | 受 注 者 | 管理技術者等 | 担 当 者
印
印
印
印
印
印

## 様式第2号_委託記録
様式第２号（第１１条関係）
|  |  | 委 託 記 録 |  |  |  |  | 戻る
年 月 日
委託名
履行場所
| 履行期間 |  |  | 年 月 日から | 年 月 日まで
受注者
|  | 発 |  | 監督員 |  | 下記のとおり指示します。
下記のとおり承諾願います。
|  |  |  | 管理技術者等 |  | 下記のとおり協議します。
|  | 受 |  | 監督員 |  | 下記のとおり指示を了承しました。
下記のとおり承諾しました。
|  |  |  | 管理技術者等 |  | 下記のとおり協議しました。
記
指示・承諾・協議事項
印
印
印
印

## 様式3号委託報告書
様式第3号（第１７条、第１９条、第２２条関係） |  |  |  | 戻る
年 月 日
委 託 報 告 書
委託名
| 履行期間 | 年 月 日から 年 月 日まで
受注者
報告事項
監督員
Note on U15: R6.3改定 押印省略

## 様式１7号工程表
（加須市標準委託契約約款第３条関係） | [18 empty] | 戻る
（加須市土木設計委託契約約款第３条関係）
（加須市建築設計委託契約約款第３条関係）
様式第17号
公共・県単・市単
委 託 工 程 表
委託名
履行場所 |  |  |  | 凡例 | 〔 | 計画工程 |  | ．．．．．．． | 赤色（上段） |  |  |  | 受注者 |  | 住 所
履行期間 |  | 年 月 日から 年 月 日まで |  |  |  | 実施工程 |  | ．．．．．．． | 青色（下段） | [5 empty] | 氏 名
委託料 |  | 円
NO | 委 託 内 容 |  | 月 日 数量・単位 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  |  | 月 |  | 月 | 進捗率％ | 備 考
|  |  |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  |  | 10 20
１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
Note on AC11: R6.3改定 押印省略

## 様式第１８号（委託監督員通知書）
（加須市標準委託契約約款第６条関係） | [6 empty] | 戻る
（加須市土木設計業務等委託契約約款第８条関係）
（加須市建築設計業務標準委託契約約款第１３条関係）
様式第１８号
|  |  |  | 第 |  | 号
|  |  |  | 年 | 月 | 日
様
発注者
監督員の（指定／変更）について（通 知）
下記のとおり監督員を 指定 ／ 変更 したので、（加須市委託契約約款第６条・
加須市土木設計業務等委託契約約款第８条・加須市建築設計業務委託契約約款第１３
条）の規定により通知します。
記
委 託 名
履 行 場 所
監 督 員 | 委託主管課
職 氏 名
権限の分担
Note on S10: R6.3改定 押印省略

## 様式第１９号（現場責任者等通知書）
（加須市標準委託契約約款第７条関係） | [9 empty] | 戻る
様式第１９号
現 場 責 任 者 等 通 知 書
[6 empty] | 年 |  | 月 | 日
様
受注者
下記のとおり、現場責任者等を定めましたので、加須市委託契約約款第７条の規定によ
り別添経歴書を添えて通知します。
記
委 託 名
履 行 場 所
履 行 期 間 | 年 |  | 月 |  | 日から | 年 |  | 月 | 日まで
委 託 料 |  | 金 |  |  |  |  | 円
現 場 責 任 者
技 術 管 理 者
Note on Q10: R6.3改定 押印省略

## 様式第２０号（管理技術者等通知書（土木））
（加須市土木設計業務等標準委託契約約款第９条、第１０条関係） | [9 empty] | 戻る
様式第２０号
管 理 技 術 者 等 通 知 書
[6 empty] | 年 |  | 月 | 日
様
受注者
下記のとおり、 管理技術者等を定めたので、加須市土木設計業務等委託契約約款
第９条及び第１０条の規定により別添経歴書を添えて通知します。
記
委 託 名
履 行 場 所
履 行 期 間 | 年 |  | 月 |  | 日から | 年 |  | 月 | 日まで
委 託 料 |  | 金 |  |  |  |  | 円
管 理 技 術 者
照 査 技 術 者
Note on Q11: R6.3改定 押印省略

## 様式第２１号（管理技術者等通知書（建築））
（加須市標準委託契約約款第７条関係） | [9 empty] | 戻る
（加須市建築設計業務標準委託契約約款第１４条関係）
様式第２１号
管 理 技 術 者 等 通 知 書
[6 empty] | 年 |  | 月 | 日
様
受注者
下記のとおり、 管理技術者等を定めたので、（加須市委託契約約款第７条・加須
市建築設計業務委託契約約款第１４条）の規定により別添経歴書を添えて通知しま
す。
記
委 託 名
履 行 場 所
履 行 期 間 | 年 |  | 月 |  | 日から | 年 |  | 月 | 日まで
委 託 料 |  | 金 |  |  |  |  | 円
現 場 責 任 者
管 理 技 術 者 （技 術 管 理 者）
Note on R12: R6.3改定 押印省略

## 様式第２２号（経歴書） (2)
（加須市標準委託契約約款第７条関係）
（加須市土木設計業務等標準委託契約約款第９条、第１０条関係） | [9 empty] | 戻る
（加須市建築設計業務標準委託契約約款第１４条関係）
様式第２２号
経 歴 書
住所
| 氏名 |  |  |  | （ |  |  | 歳）
| 資格 |  |  | 資 格 番 号
| 経歴 | 委 託 名 |  | 委 託 料 |  |  | 履行期間 |  | 職責
上記のとおり相違ありません。
[6 empty] | 年 |  | 月 | 日
氏 名
Note on Q21: R6.3改定 押印省略

## 様式第２３号（委託変更（中止・打切り）報告書）
（加須市標準委託契約約款第９条関係）
（加須市土木設計業務等標準委託契約約款第１７条、第１８条、第１９条関係） | [9 empty] | 戻る
（加須市建築設計業務委託契約約款第１９条、第２０条、第２１条関係）
様式第２３号
委 託 変 更 （中 止 ・ 打 切 り） 報 告 書
[6 empty] | 年 |  | 月 | 日
様
発注者
委託の変更（中止・打切り）が、
加須市委託契約約款第９条 加須市土木設計業務等委託契約約款第１７条第５項 加須市土木設計業務等委託契約約款第１８条 加須市土木設計業務等委託契約約款第１９条第１項 加須市建築設計業務委託契約約款第１９条第５項 加須市建築設計業務委託契約約款第２０条 加須市建築設計業務委託契約約款第２１条第１項
により生じたので、下記のとおり報告します。
記
委 託 名
履 行 場 所
受 注 者
履 行 期 間 |  | 年 | 月 |  | 日から | 年 |  | 月 | 日まで
委 託 料 |  |  | 金 |  |  |  | 円
委託変更 （中止・打切り） 理由
Note on Q13: R6.3改定 押印省略

## 様式第２４号（履行期間延長申請書）
（加須市標準委託契約約款第１０条関係）
（加須市土木設計業務等標準委託契約約款第２１条関係） | [10 empty] | 戻る
（加須市建築設計業務標準委託契約約款第２３条関係）
様式第２４号
履 行 期 間 延 長 申 請 書
年 月 日
加須市長 |  | 様
|  |  | 受注者 |  | 住 所
氏 名
下記委託について、（加須市委託契約約款第１０条・加須市土木設計業務等委託契約約款第
２１条・加須市建築設計業務委託契約約款第２３条）の規定により履行期間の延長を申請しま
す。
記
委託名
履行場所
| 履行期間 | 年 |  | 月 |  | 日から | 年 |  | 月 | 日まで
| 委託料 |  | 金 | [5 empty] | 円
延長の理由
| 延長の日数 及び期限 |  |  | 日間 |  |  | 年 |  | 月 | 日まで
Note on R12: R6.3改定 押印省略

## 様式第２５号（委託完了通知書）
（加須市標準委託契約約款第１２条関係）
（加須市土木設計業務等標準委託契約約款第３０条関係） | [12 empty] | 戻る
（加須市建築設計業務標準委託契約約款第３０条関係）
様式第２５号
[9 empty] | 第 |  |  | 号
[9 empty] | 年 |  | 月 | 日
様
受注者
委 託 完 了 通 知 書
下記委託が、 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 完了したので、（加須市委託
契約約款第１２条第１項・加須市土木設計業務等委託契約約款第３０条第１項・加須
市建築設計業務委託契約約款第３０条第１項）通知します。
記
委 託 名
履 行 場 所
履 行 期 間 |  | 年 |  | 月 |  | 日から |  |  | 年 |  | 月 | 日まで
委 託 料 |  |  |  | 金 | [5 empty] | 円
Note on Q12: R6.3改定 押印省略

## 様式第２６号（委託完了検査結果通知書）
（加須市標準委託契約約款第１２条関係）
（加須市土木設計業務等標準委託契約約款第３０条関係） | [12 empty] | 戻る
（加須市建築設計業務標準委託契約約款第３０条関係）
様式第２６号
[9 empty] | 第 |  |  | 号
[9 empty] | 年 |  | 月 | 日
様
発注者
委 託 完 了 検 査 結 果 に つ い て （通 知 ）
下記委託が、 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 完了検査の結果合格したので、
（加須市委託契約約款第１２条第２項・加須市土木設計業務等委託契約約款第３０条
第２項・加須市建築設計業務委託契約約款第３０条第２項）の規定により通知します。
記
委 託 名
履 行 場 所
履 行 期 間 |  | 年 |  | 月 |  | 日から |  |  | 年 |  | 月 | 日まで
委 託 料 |  |  |  | 金 | [5 empty] | 円
Note on R12: R6.3改定 押印省略

## 様式第２７号（成果物引渡書）
（加須市標準委託契約約款第１２条関係）
（加須市土木設計業務等標準委託契約約款第３０条関係） | [8 empty] | 戻る
（加須市建築設計業務標準委託契約約款第３０条関係）
様式第２７号
成 果 物 引 渡 書
[5 empty] | 年 |  | 月 | 日
様
受注者
下記委託は、（加須市委託契約約款第１２条第２項・加須市土木設計業務等委託契約約款
第３０条第２項・加須市建築設計業務委託契約約款第３０条第２項）の規定による検査に合
格したので、（同条第４項・同条第３項）により引き渡します。
記
委 託 名
履 行 場 所
履 行 期 間 | 年 | 月 |  | 日から | 年 |  | 月 | 日まで
委 託 料 |  | 金 |  |  |  | 円
Note on Q12: R6.3改定 押印省略

## 目次
加須市建設工事請負契約約款等に基づく様式集
様式番号 | 様式名称 | 関係約款・条文
1 | 請負代金内訳書 | 加須市建設工事請負契約約款第３条
２ー１ | 工事工程表
２ー２ | 工事工程表
２ー３ー１ | 工事工程表
２ー３ー２ | 時間見積表
２ー３ー３ | 日程計算書
3 | 下請負人通知書 | 加須市建設工事請負契約約款第７条
4 | 監督員指定通知書 | 加須市建設工事請負契約約款第９条
5 | 現場代理人等通知書 | 加須市建設工事請負契約約款第１０条
5の2 | 現場代理人等（専門技術者）通知書
6 | 経歴書
7 | 工事完成検査結果通知書 | 加須市建設工事請負契約約款第３１条
8 | 工事目的物引渡書
9 | 部分払検査結果通知 | 加須市建設工事請負契約約款第３７条
10 | 監督員指定通知書 | 加須市土木設計委託契約約款第８条
加須市建築設計委託契約約款第１３条
加須市委託契約約款第６条
11-1 | 管理技術者等通知書 | 加須市土木設計委託契約約款第９条・第１０条
11-2 | 管理技術者等通知書 | 加須市建築設計委託契約約款第１４条
12 | 現場責任者等通知書 | 加須市委託契約約款第７条
13 | 経歴書 | 加須市土木設計委託契約約款第９条・第１０条
加須市建築設計委託契約約款第１４条
加須市委託契約約款第７条
14 | 委託完了検査結果通知書 | 加須市土木設計委託契約約款第30条
加須市建築設計委託契約約款第30条
加須市委託契約約款第１２条
15 | 成果物引渡書 | 加須市土木設計委託契約約款第30条
加須市建築設計委託契約約款第30条
加須市委託契約約款第１２条
16 | 委託変更（中止・打切り）報告書 | 加須市土木設計委託契約約款第17条・第18条・第19条
加須市建築設計委託契約約款第１９条・第２０条・第２１条
加須市委託契約約款第９条
17 | 委託工程表 | 加須市土木設計委託契約約款第３条
加須市建築設計委託契約約款第３条
加須市委託契約約款第３条
工事着手届