## 建築表紙
電気・機械設備共
提出書類等の手引
加須市 建築工事
加須市 管理契約課 検査担当
※建築工事受注業者の提出・作成書類
令和８年４月改訂

## 目次
－目 次－
１． | 本手引きの運用について・・・・・・・・・・・・・・・・ |  |  |  |  | １
２． | 書類提出フローチャート・・・・・・・・・・・・・・・・ |  |  |  |  | ７
３． | 提出書類様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  |  |  |  | 8
[契約関係]
| □ 契約後７日以内に提出するもの |  |  |  | ・・・・・・ | 10
| □ 事実発生時に提出するもの |  |  |  | ・・・・・・ | 10
| □ 前払金請求時に提出するもの |  |  |  | ・・・・・・ | 11
| □ 部分払、部分使用時に提出するもの |  |  |  | ・・・・・・ | 11
| □ 完成時に提出するもの |  |  |  | ・・・・・・ | 11
[現場提出関係]
| □ 現場でその都度提出するもの |  |  |  | ・・・・・・ | 12
| □ 建設リサイクル法関係提出書類 |  |  |  | ・・・・・・ | 12
| □ 完成時現場提出するもの |  |  | 建築主体工事 | ・・・・・・ | 13
|  |  |  | 機械設備工事 | ・・・・・・ | 15
|  |  |  | 電気設備工事 | ・・・・・・ | 17
４． | 施工計画書・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  |  |  |  | ６９
| 1. | 総則・一般事項
| 2. | 工事概要
| 3. | 監理体制
| 4. | 施工管理体制 | 現場組織表(施工体系図を含む)
| 5. | 全体工程表
| 6. | 品質計画 | 施工管理計画(出来形管理、品質管理、写真管理を含む)
| 7. | 緊急時の体制及び対応
| 8. | 予想される災害、公害対策
| 9. | 社内検査実施計画
| 10. | 安全管理 | 安全衛生管理(安全訓練、店社パトロール等の実施計画を含む)
| 11. | 施工方法(仮設備計画を含む)
12.
13.
５． | 工事写真・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  |  |  |  | ９６
| ・ 工事写真の撮影及び整理の留意について |  |  |  | ・・・・・・ | ９７
削 除
削除

## １．運用について
１．本 手 引 き の 運 用 に つ い て
提出書類の様式は、Ａ４版とする。
－１－
１．はじめに
本手引きは、加須市役所発注の建築営繕関連請負工事(原則電気設備・機械設備共)に適用
するものとする。
尚、本手引きに記載なき事項については、「埼玉県建築工事共通仕様書」「埼玉県電気設備
工事共通仕様書」「埼玉県機械設備工事共通仕様書」等のによるものとする。
又、詳細については監督員と協議するものとする。
２.工事着手時の提出書類
受注者は、契約締結後速やかに工事着手時の提出書類（着手関連書類等）を、所定の書式に
て監督員まで提出すること。
３.工事完成時の提出書類
受注者は、工事完了後速やかに工事完成時の提出書類（完成通知等）を、所定の書式にて監
督員まで提出すること。
４．施工計画書
受注者は、契約締結後速やかに工事目的物を完成させるために必要な手順や工法等について
の施工計画書を監督員に提出しなければならない。また、受注者は施工計画書を遵守し工事の
施工に当たらなければならない。
施工計画書の書式は表－１のとおりとし、短期又は簡易、緊急な工事で監督員の承諾を得た
場合は、その記載内容の一部を省略することができる。(監督員と協議、決定する。)
建築工事における施工計画、施工要領書の作成については、それぞれの工事内容詳細による。
－２－
|  | 表－1 | 施工計画書一覧 | 全体計画(参考)
| 番号 |  | 項 目
| 1 | 総則・一般事項
| 2 | 工事概要
| 3 | 監理体制
| 4 | 施工管理体制 |  | 現場組織表(施工体系図を含む)
| 5 | 全体工程表
| 6 | 品質計画 | 施工管理計画(出来形管理、品質管理、写真管理を含む)
| 7 | 緊急時の体制及び対応
| 8 | 予想される災害、公害対策
| 9 | 社内検査実施計画
| 10 | 安全管理 | 安全衛生管理(安全訓練、店社パトロール等の実施計画を含む)
| 11 | 施工方法(仮設備計画を含む)
12
13
14
15
16
※ 作成項目は、工事内容により異なる。上記はあくまで参考の項目の雛形とする。
※ 各工事については、それぞれの別紙の詳細施工計画、施工要領書による。
５．使用資材承諾願
受注者は、当該工事で使用する資材･製品等を決定する場合においては、その試験成績表、
承諾図(納入仕様書)等を予め監督員に提出し、承諾を得ることを原則とする。
尚、下記の１，２，３に該当する場合は提出を省略できるものとする。
注１ 短期又は簡易、緊急な工事については、品質管理一覧若しくは使用資材集計表等で管理
するものとし省略できる。
２ 設計図書で指定したＪＩＳ・ＪＡＳ等規格資材又はこれと同等以上の資材を使用するこ
と。資材(規格品)については監督員と協議して決定する。
３ この承諾願で提出済みのものについては、品質管理での再添付は不要。(:原則として、
詳細は監督員と協議して決定する。)
－３－
６．工事週間工程表
受注者は、計画工程表に基づき工程管理を行い、一週間毎の計画と実施を記入した工事週間
工程表を監督員に提出すること。(工事の規模、内容により監督員と協議して作成する。)
尚、特記事項欄には、監督員の指示事項、社内検査及び安全訓練等の実施日を回数も含め記
載すること。(様式は社内様式とする。)
７．安全訓練等の実施報告書
受注者は、当該工事の内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し監督員に施工計画
書にて提出しなければならない。
尚、その実施経過を書類にて完成時に提出すること。
社内パトロールについても同様の扱いとする。
８．事故報告書
請負工事中、現場内において発生した事故については、直ちに監督員に報告し、遅滞なく事
故報告書を提出しなければならない。
９．工事一時中止通知書
受注者が、年末年始休暇及びお盆休暇その他のため工事を一時中止するときは、事前に工事
一時中止通知書を提出すること。
10．社内検査報告書
受注者は、当該工事が設計図書どおり工事目的物として発注者に引き渡しできるよう、工事
の着工時と完成時の社内検査の他に、主要な施工の段階の区切り、さらには重要な部分で工事
完成後に手直し又は検査が困難となる箇所について、中間時の社内検査を行い、その結果を工
事書類と一緒に監督員に提出すること。但し、検査員は、当該工事の現場代理人、主任(監理)
技術者以外の者とする。(原則として、社内の工務部門、検査部門等の担当者とする。)
※ 監督員と協議して決定すること。
－４－
11．使用資材納品総括表
受注者は、当該工事で使用した資材の数量を種類毎に取りまとめ、工事書類として監督員に
提出するものとする。(工事内容に合わせ原則として、作成し、監督員と協議する。)
使用材料の検収については、出荷証明書によるものとする。
12．発生材報告書
受注者は、当該工事で発生した産業廃棄物等現場内発生材料について、処分場所、数量等を
記入し工事書類として監督員に提出すること。(工事共通仕様書、工事特記仕様書等による。)
13．再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画
受注者は、再生資源利用及び利用促進計画書を計画段階、実施段階それぞれにおいて所定の
書面を持って工事書類として監督員に提出すること。(仕様書等による。)
14．出来形測定結果一覧表
受注者は、当該工事における目的物の出来形を検収・測定し、所定の様式に記入して監督員
に提出しなければならない。設計値に対する出来形は、朱書きで図面等に記入すること。
(監督員と協議する。)
15．品質管理結果一覧表
受注者は、当該工事で使用した資材、製品等の試験書及び現場管理のため測定した試験結果
等を所定の様式で工事書類として監督員に提出すること。（すでに使用資材承諾願で提出して
いるものは除く。）
－５－
16．立会願
受注者は、契約図書において工事監督員の立会の上施工するものと指定された事項について
あらかじめ別に定める立会願を工事監督員に提出しなければならない。
17．段階確認検査 参考
受注者は、工事施工内容により、確認時期においては、段階確認を受けなければならない。
また、契約図書において工事監督員の確認後施工するものと指定された事項においても同様と
すること。
尚、段階確認にあたっては、段階確認検査一覧表により、工事監督員に提出しなければ
ならない。
18．工事写真
原則として、別添の「工事写真の撮影及び整理の留意について」による。
19．その他
この書式様式は、各種工事書類の提出用にまとめたものであり、各工事種別により必要書類
の追加・部分的な変更等を行っても差し支えない。指定された様式については、変更は不可。
社内様式等については、その都度適宜打ち合わせをして作成していくものとすについては、
その都度適宜打ち合わせをして作成していくものとする。
受注業者から提出される工事書類については、その工事規模、内容により当然変ってくるも
のであり、その作成する工事書類については、その都度監督員と受注者にて協議して作成す
る。
－６－
削除

## ２．フローチャート
２．書類提出フローチャート
提出書類の様式は、Ａ４版とする。
－７－
参考
|  |  | ( 建築営繕工事 ) |  | ※基本的な工事の流れを示す。
詳細は監督員と協議する。
|  |  |  | ・ | 建設リサイクル法関係書類(工事金額500万円以上) ※工事内容により該当
|  |  |  | ・ | 現場代理人等通知書
７日以内(原則的に早めに提出) |  |  |  | ・ | 経歴書
|  |  |  | ・ | 請負代金内訳書
|  |  |  | ・ | 工事工程表
|  |  |  | ・ | (共同企業体編成表) |  | ※該当のみ
|  |  |  | ・ | 労働者災害補償保険
[5 empty] | 関係成立証明書 |  | 等契約着工書類一式
その都度監督員へ |  |  |  | ・ | 建設業退職金掛金収納届(工事請負額500万円以上)
工事関連書類 |  |  |  | ・ | 下請負人選定通知書
・指示･承諾･協議書 |  |  |  | ・ | 施工体制台帳 |  | 等一式
・施工計画書等
|  |  |  | ・ | (前払金交付申請書)
|  |  |  | ・ | 火災保険等付保通知書
|  |  |  | ・ | (中間前払金履行報告書)
|  |  |  | ・ | (中間前払金交付申請書)
※該当する場合のみ
|  |  |  | ・ | (部分払確認請求書)
|  |  |  | ・ | (部分使用承諾書)
|  |  |  | ・ | 完成通知書
|  |  |  | ・ | 完成時現場提出書類一覧
による書類
|  |  |  | ・ | 建退共証紙貼付報告書
※ 修補がある場合
・
|  |  |  | ・ | 工事目的物引渡書
－８－
契 約
着 工
提 出
事実発生時提出
前 払 金
速やかに提出
中間前払金
部 分 払
部分使用
完 成
完成検査
引 渡 し
書類提出フローチャート
契約工期
１４日以内（完成日を含む)
入 札

## 入札工事成績評定事務フロー図 (3)
請負工事 工事検査・成績評定 事務フロー図
受注者 |  |  |  | 工事担当課 |  |  | 工事検査担当
※原則200万円以上の入札により執行した請負工事 | [6 empty] | (担当検査員)
工事落札・契約 |  |  |  | 監督員の指定（決済）
|  |  |  | 工事監督準備 |  |  | 「工事概要報告書」の提出
工事着工
工事施工プロセス 監理
変更契約
工事施工プロセス
現場検査・下検査
社内検査・現場検査 |  |  |  | 監督員下検査
工事関係提出書類 |  |  |  | 工事関係書類受理
監督員評定
課内評定員評定
課内確認
工事完成通知書提出 |  |  |  | 完成確認準備
|  |  |  | 工事検査員へ「工事検査依頼書」の提出 |  |  | 工事検査依頼書受理
指摘事項の手直し・修正 |  |  |  | 検査指摘事項の確認・再検査 |  |  | 工事完成検査 (書類・現場）
検査員評定
検査合格
「工事完成通知確認及び工事成績評定」を受理 |  |  |  | 「工事検査調書(合格通知)及び工事成績評定」を受注者へ通知 |  |  | 「工事検査調書(合格通知)及び工事成績評定」を作成 ※ 検査員作成
(※ 総合政策部長名)
工事検査事務 完了
「工事成績評定」に疑問がある場合は，日以内に書面により説明を求めることができる。
説明請求を工事担当課に提出 |  |  |  | 説明請求を受理
説明請求に対する回答を工事担当課と管理契約課（工事検査員）で検討、協議
受注者 |  |  |  | 説明請求に対する回答を作成、決済を受ける。 | 加須市工事成績評定審査委員会の開催・審議・決定
－9－
※ 工事成績評定結果は、請負金額500万円以上のみ
※ 書面により回答
※ 指摘事項等指示
※ 指摘事項等手直し、指示
※検査日決定・通知
※ 検査員より 担当課長へ通知

## 提出書類 (表紙)
３.提 出 書 類 一 式
※ 建築工事
提出書類の様式は、A４版とする。
－10－

## 契約関係書類
※ 様式番号をクリックすると、各様式にリンクします。
□ 契約後７日以内に提出するもの（監督員宛提出書類）
書 類 名 | 数量 | 様式 | 提出先 | 提出時期 | 作 成 上 の 注 意 事 項 | 備考
現場代理人等通知書 | 1 | 1 | 監督員 | 工事着手時 | ・主任技術者、監理技術者届けも含む。(変更の場合も同様式とする。) | 様式第５号 工事請負契約約款第１０条
※工事実績情報の登録(カルテ受領書) 500万円以上
経歴書 | 1 | 2 | 監督員 | 工事着手時 | 同上の添付資料(資格者証の写しコピーを添付する。) | 様式第6号 工事請負契約約款第１０条
現場代理人等(専門技術者)通知書 | 1 | 3 | 監督員 | 工事着手時 | ・下請け専門技術者等の届出様式とする。 | 様式第５号の2 工事請負契約約款第１０条
請負代金内訳書 | 1 | 4 | 監督員 | 工事着手時 |  | 様式第1号 工事請負契約約款第3条
契約用工事工程表 | 1 | 5 | 監督員 | 工事着手時 | ・着工日より記入し工程を棒線及び月毎の出来高を折線にて記入し提出する。(全体工程表) | 様式第2号の1 工事請負契約約款第3条
工事工程表 | 1 | 5-2 | 監督員 | 工事着手時 | 同上 | 様式第2号の2 工事請負契約約款第3条
工事工程表 | 1 | 5-3 | 監督員 | 工事着手時 | ・ネットワーク式の全体工程表として作成、提出用とする。 | 様式第2号の3の1 工事請負契約約款第3条
作業時間早見表 | 1 | 5-4 | 監督員 | 工事着手時 | ・場合により提出する。(監督員の指示による。) | 様式第2号の3の2 工事請負契約約款第3条
工事日程計算表 | 1 | 5-5 | 監督員 | 工事着手時 | ・場合により提出する。(監督員の指示による。) | 様式第2号の3の3 工事請負契約約款第3条
共同企業体編成表 | 1 | 6 | 監督員 |  | ・参考様式とする。(監督員の指示による。)
労働者災害補償 保険関係成立証明書 | 1 | 社内様式 | 監督員 | 工事着手時
□ 事実発生時に提出するもの（監督員宛提出書類）
書 類 名 | 数量 | 様式 | 提出先 | 提出時期 | 作 成 上 の 注 意 事 項 | 備考
建設業退職金共済証紙購入状況報告書 | 1 | 8 | 監督員 | 事実発生時 | ・契約後直ちに、建退共の取扱金融機関発行のものに工事名を記入し、原本を添付して提出する。 | ・市指定様式とする。 ・建築・電気・機械設備共共通とする。
下請負人通知書 | 1 | 9 | 監督員 | 時実発生時 | ・該当のない場合もその旨提出する。 ・変更の場合もその旨提出する。 ・同経歴書等も提出する。 | 様式第3号 工事請負契約約款第7条
施工体制台帳 | 1 | 10（甲） | 監督員 | 時実発生時 | ・監理技術者が必要な下請契約がある場合下請、再下請について提出する。 | 指定様式
|  | 10（乙） | 監督員
|  | 10（丙） | 監督員
|  | 10（丁） | 監督員
工事履行報告書 | 1 | 13 | 監督員 | 毎月 | ・毎月工事の進捗状況を工程表を添付し発注者に報告する。 | 様式第7号 工事請負契約約款第11条
火災保険等付保通知書 | 1 | 社内指定様式 | 監督員 |  | ・保険証券の写し又は、証明書を提出する。 ・保険金額は請負金額相当とし、保険期間を契約完成期日の１４日後迄とする。(詳細は監督員と協議する。)
CORISへの登録
※ 該当する工事について(特記された場合)、受注者は、工事実績情報サービス(CORIS)に基づき、「登録のための
確認のお願い」を作成し、監督員の確認を受け、登録申請する。
－11－
□ 前払金請求時に提出するもの（事業課宛提出書類）
書 類 名 | 数量 | 様式 | 提出先 | 提出時期 | 作 成 上 の 注 意 事 項 | 備考
中間前払金認定請求書 | 1 | 12 | 監督員 |  | ・使途内訳明細書及び前払金保証証書を添付し提出する。 | 様式第13号 工事請負契約約款第35条
・市が通知する認定調書を受理した後、中間前払金保証証書及び使途内訳明細書を添付し提出する。
※ 様式の指定のないものは受注者の様式による
□ 部分払、部分使用時に提出するもの（監督員宛提出書類）
書 類 名 | 数量 | 様式 | 提出先 | 提出時期 | 作 成 上 の 注 意 事 項 | 備考
部分払検査請求書 | 1 | 15 | 監督員 |  | ・検査依頼をするときに提出する。(下記出来高明細書も添付して、請求書と共に提出する。) | 様式第15号 工事請負契約約款第38条
工事出来高明細書 | 1 | 16 | 監督員 |  | ・部分払い請求があった時に出来高の内訳明細として提出する。 | 様式第3号 工事請負契約約款第13条
□ 完成時時に提出するもの（監督員宛提出書類）
書 類 名 | 数量 | 様式 | 提出先 | 提出時期 | 作 成 上 の 注 意 事 項 | 備考
工事完成通知書 | 1 | 18 | 監督員 | 完成時 | ・工事完成日に提出する。 | 様式第10号 工事請負契約約款第32条
工期延長申請書 | 1 | 20 | 監督員 |  | ・その事由が発生した時に、監督員と協議し速やかに申請する。 | 様式第9号 工事請負契約約款第22条
現場発生品報告書 | 1 | 21 | 監督員 | 完成時 | ・現場発生品の報告書 | 様式第5号 工事監督要綱第29条
建退共証紙貼付報告書 | 1 | 22 | 監督員 | 完成時 | ・検査完了後、引渡時に提出する。 | ・市指定様式とする。 ・建築・電気・機械設備共共通とする。
完成写真 | 1 |  | 監督員 | 完成時 | ・監督員と協議して作成する。 | 市指定様式(詳細は、監督員と協議する。)
・指定部分が完成した時提出する。
※ 様式の指定のないものは受注者の様式による
□ 引渡時に提出するもの
工事目的物引渡書 | 3 | 19 | 監督員 | 完成、検査完了後 | ・工事完成、検査完了後に提出する。 | 様式第12号 工事請負契約約款第32条
－12－

## 現場提出書類
□ 現場でその都度提出するもの（監督員宛提出書類）
書 類 名 | 数量 | 様式 | 作 成 上 の 注 意 事 項 | 備考
施工計画書 | 1 | 作製手引 | ・総合施工計画書及び各工種毎の施工計画を各工種着工前に提出する。
工事工程表 | 1 | 社内様式 | ・各工程毎の作業内容を作成し提出する。
緊急時連絡体制届 | 1 | 社内様式 | ・工事期間における夜間及び休日の連絡体制を整備し提出する。
指示・承諾・協議書(打ち合わせ記録) | 1 | 23 | ・指示・承諾・協議事項を記載し、内容がわかる添付資料、図面等と合わせて整理して提出する。 | 様式第1号 工事監督要綱第12条
工事写真 | 1 | 24 | ・「工事記録写真撮影要領」に基づき撮影し、工程毎に整理及び必要事項を記載の上提出する。(書式詳細は監督員と協議する。) | ・書類形式は、監督員と協議する。
再生資源利用計画書 再生資源利用促進計画書 | 1 | 25（甲） |  | ・指定様式とする。
|  | 25（乙） |  | ・指定様式とする。
事故報告書 | 1 | 26
材料検査請求書 | 1 | 27 | ・提出内容等は監督員と協議する。(建築・電気設備・機械設備共共通とする。) | 様式第8号 工事請負契約約款第13条
施工体系図 | 1 | 28 | ・工事費により該当する場合は作成する。
施工体制台帳 | 1 | 29 | ・同上
再下請負業者通知書 | 1 | 30 | ・同上
始末書 | 1 | 27
□ 建設リサイクル法関係提出書類（監督員宛提出書類）
書 類 名 |  |  | 作 成 上 の 注 意 事 項 | 備考
説明書 | ※建設リサイクル 法関係様式集を 参照のこと。 |  | ・入札後、契約締結前までに監督員に説明し、合意を得ること。 | ※ 監督員あて工事中適宜協議し提出する。
告知書 |  |  | ・解体工事等の全部又は一部を下請する場合に、下請業者に提出する。 ・下請業者に提出する前に監督員の合意を得ること。 | ※ 監督員あて工事中適宜協議し提出する。
法第１３条及び省令第４条に基づく書面（別表１） |  |  | ・建築物に係る解体工事の場合、説明書（様式３３）に添付する。 ・費用の記入欄には、それぞれに係る直接工事費（税込み）を記入する。 | ※ 監督員あて工事中適宜協議し提出する。
法第１３条及び省令第４条に基づく書面（別表２） |  |  | ・建築物に係る新築工事の場合、説明書（様式３３）に添付する。 ・費用の記入欄には、それぞれに係る直接工事費（税込み）を記入する。 | ※ 監督員あて工事中適宜協議し提出する。
法第１３条及び省令第４条に基づく書面（別表３） |  |  | ・建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）の場合、説明書（様式３３）に添付する。 ・費用の記入欄には、それぞれに係る直接工事費（税込み）を記入する。 | ※ 監督員あて工事中適宜協議し提出する。
別紙 |  |  | ・必要事項を記入し説明書（様式３３）に添付する。 | ※ 監督員あて工事中適宜協議し提出する。
再資源化等報告書 |  |  |  | ※ 監督員あて工事中適宜協議し提出する。
※ 様式の指定のないものは受注者の様式による
－13－

## 建築完成時現場提出書類
□ 【建築主体工事】完成時現場提出整備書類一覧表 （監督員宛提出書類）
書 類 名 |  | 様 式 | 提 出 上 の 注 意 事 項 | 備考
引継書類目録 |  | 31 | ・ファイルした上、一覧表を作成しとおし番号を付け、見出しと符合するするよう整理する。(書式参考とする。) | (参考書式)
鍵及び工具引渡書 （目録も含む） |  | 32(甲) | ・鍵、工具等の設置場所の平面図も含む。(書式参考とする。) | ・建築・電気・機械設備共共通とする。 ・様式29（甲・乙）
32(乙)
実施工程表 |  | 社内様式 | ・全体工程表に実施工程を赤書きの上提出する。
工事日報 |  | 社内様式 | ・受注者の様式による。 実働が無い期間中は、一枚にて省略する。
工程写真 |  | 社内様式
緊急時連絡体制一覧 |  |  | ・総括して建築主体工事が作成する。 | ・書式の詳細は監督員と協議する。
完成写真 |  |  | ・完成写真撮影要領に基づき提出する。 | ・書式の詳細は監督員と協議する。
竣工図 |  |  | ・原寸大金文字青焼き製本2部、Ａ３版青焼き縮小製本２部を提出する。 ・分離発注も含め製本する。 | ・書式の詳細は監督員と協議する。
施工図 |  |  | ・金文字製本の上、2部提出する。 | ・書式の詳細は監督員と協議する。
製作図 |  | 社内様式 | ・一覧表を添付し項目毎に整理し提出する。 | ・書式の詳細は監督員と協議する。
官庁届出書 許 可 証 検査済証 | の写 | 社内様式 | ・各機関への届出者、許可証、検査済証等の写しを提出する。
施工計画書 |  | 社内様式 |  | ・書式の詳細は監督員と協議する。
（注）・様式の指定のないものは受注者の様式による。
－14－
□ 【建築主体工事】完成時現場提出整備書類一覧表 （監督員宛提出書類）
書 類 名 |  | 様 式 | 提 出 上 の 注 意 事 項 | 備考
各種保証書 |  | 33 | ・それぞれの工事種別により、提出する。(参考書式) | 添付の保証書をつけて提出する。
杭工事施工報告書 |  | 社内様式(メーカー仕様) | ・施工出来形（芯ずれ）を含め、報告書として提出する。 | ・書式の詳細は監督員と協議する。
コンクリート工事 施工報告書 |  | 社内様式(メーカー仕様) | ・配合計画、圧縮試験結果等を報告書として提出する。 | ・書式の詳細は監督員と協議する。
品質証明及び試験成績書 |  | 社内様式(メーカー仕様) | ・各種品質証明書 ・コンクリート以外の骨材、鋼材、圧接等の試験結果を提出する。 | ・書式の詳細は監督員と協議する。
仕上げ材料一覧表 |  | 社内様式(メーカー仕様) | ・それぞれの工事種別により、提出する。 | ・書式の詳細は監督員と協議する。
アスファルトコア |  |  |  | 参考
取扱説明書 |  | 社内様式(メーカー仕様) | ・それぞれの工事種別により、提出する。 | ・書式の詳細は監督員と協議する。
社内検査報告書 |  | 44 | ・検査の状況、手直しの方法等を記載したものを添付し提出する。 ・検査時の写真を添付。(参考書式)
建設廃棄物処理報告書 |  | 指定様式 | ・マニフェストＡ．Ｅ票の写しを添付。 | ・提出の該当の詳細は監督員と協議する。
施工計画に基づく報告書 |  | 社内様式(メーカー仕様) | ・それぞれの工事種別により、工事報告書として提出する。 | ・書式の詳細は監督員と協議する。
（注）・様式の指定のないものは受注者の様式による。
－15－

## 機械完成時現場提出書類
□ 【機械設備工事】完成時現場提出書類一覧表 （監督員宛提出書類）
| 書類名 | 様 式 | 提 出 上 の 注 意 事 項 | 備考
| 引継書類目録 | 41 | ・ファイルした上、一覧表を作成しとおし番号を付け、見出しと符号するよう整理する。 | (参考書式)
| 鍵及び工具引渡書 （目録も含む） | 42(甲) | ・鍵、工具等の設置場所の平面図も含む。 | ・建築・電気・機械設備共共通とする。
42(乙)
| 実施工程表 | 社内様式 | ・全体工程表に実施工程及び出来高を赤書きの上提出する。
| 指示・承諾・協議書(打ち合わせ記録) | 43
| 材料検査簿 | 30(甲) | ・検査は、指定主要機器（機器表等)を対象とする。
30(乙)
30(丙)
| 工程写真 | 社内様式
| 緊急時連絡体制一覧 | 社内様式 | ・設備機器、工事項目に対し平日、夜間、休日等の緊急時に対応できる表を作成する。 | ・書式の詳細は監督員と協議する。
| 完成写真 | 指定様式 | ・完成写真撮影要領に基づき提出する。
| 竣工図 | 指定様式 | ・原寸大金文字青焼き製本2部、Ａ３版青焼き縮小製本２部を提出する。 ・分離発注も含め製本する。 | ・書式の詳細は監督員と協議する。
| 施工図 | 指定様式 | ・金文字青焼き製本の上、2部提出する。 ・工事名、施工図、施工業者名を入れる。 （製作図含む） | ・書式の詳細は監督員と協議する。
| 官 庁 届 出 書 許 可 書 の写 検 査 済 証 | 社内様式(メーカー様式) | ・各機関への届出書、許可書、検査済証の写しを提出する。 ・本書は、別ファイルで提出。 | ・書式の詳細は監督員と協議する。
| 施工計画書 | 社内様式 |  | ・書式の詳細は監督員と協議する。
| 各種保証書 | 社内様式 | ・メーカーの保証期間は、２年以上とする。 | ・書式の詳細は監督員と協議する。
| 機材品質証明書 | 社内様式 | ・メーカー発行の証明書等。 （ＪＩＳ規格品は不要） | ・書式の詳細は監督員と協議する。
（注）・様式の指定のないものは受注者の様式による。
－16－
□ 【機械設備工事】完成時現場提出書類一覧表（監督員宛提出書類）
| 書類名 | 様 式 | 提 出 上 の 注 意 事 項 | 備考
| 各種試験結果報告書 | 社内様式(メーカー様式) | ・現地で実施した試験温度、風量、騒音測定等の試験結果成績表を提出する。 | ・書式の詳細は監督員と協議する。
| 取扱説明書 | 社内様式(メーカー様式) | ・システムの説明書を（別冊）作製する。 | ・書式の詳細は監督員と協議する。
| 機器完成図 | 社内様式(メーカー様式) | ・使用機材製造者一覧表を添付する。 （機器名、仕様、メーカー名） | ・書式の詳細は監督員と協議する。
| 社内検査報告書 | 44 | ・検査員の役職名を記載する。 ・検査の状況写真、手直しの方法等を記載したものを添付し提出する。 | ・書式の詳細は監督員と協議する。
| 産業廃棄物処理報告書 | 指定様式 | ・マニフェストＡ．Ｅ票の写しを添付。 | ・提出の該当の詳細は監督員と協議する。
| 竣工書類等引渡書 | 機１ | ・完成書類、メーター指針引渡書。
| 工事日報 | 社内様式 | ・受注者の様式による。 実働が無い期間中は、一枚にて省略する。
| 水質試験検査報告書 | 機３ | ・水道直圧設備工事は不用とする。
| 水圧試験検査報告書 | 機3-1 | ・系統毎に提出する。 | ・試験方法等は、共通仕様書に基づき実施する。
| 技能士選定通知書 | 機４ | ・地方技能士会等で発行する証明書を添付する。(共通仕様書による)
| 施工計画に基づく報告書 | 社内様式 | ・それぞれの工事種別により、工事報告書として提出する。 | ・書式の詳細は監督員と協議する。
（注）・様式の指定のないものは受注者の様式による。
－１7－

## 電気完成時現場提出書類
□ 【電気設備工事】完成時現場提出整備書類一覧表 （監督員宛提出書類）
| 書 類 名 |  | 様 式 | 提 出 上 の 注 意 事 項 | 備考
| 引継書類目録 |  | 51 | ・ファイルした上、一覧表を作成しとおし番号を付け、見出しと符合するするよう整理する。 | (参考書式)
| 鍵及び工具引渡書 （目録も含む） |  | 52(甲) | ・鍵、工具等の設置場所の平面図も含む。 | ・建築・電気・機械設備共共通とする。
52(乙)
| 実施工程表 |  | 社内様式 | ・全体工程表に実施工程を赤書きの上提出する。
| 指示・承諾・協議書(打ち合わせ記録) |  | 43
| 材料検査簿 |  |  | ・指定されている主要材料（電線管類、電線、ケーブル）を検査する。 | ・詳細は監督員と協議する。
| 工程写真 |  | 社内様式 |  | ・詳細は監督員と協議する。
| 緊急時連絡体制一覧 |  | 社内様式 |  | ・詳細は監督員と協議する。
| 完成写真 |  | 指定様式 | ・完成写真撮影要領に基づき提出する。 | ・詳細は監督員と協議する。
| 竣工図 |  | 指定様式 | ・原寸大金文字青焼き製本2部、Ａ３版青焼き縮小製本２部を提出する。 ・分離発注も含め製本する。 | ・詳細は監督員と協議する。
| 施工図 |  | 指定様式 | ・金文字青焼き製本の上、2部提出する。 ・工事名、施工図、施工業者名を入れる。 （製作図含む） | ・詳細は監督員と協議する。
| 製作図及び完成図 |  | 社内様式 | ・２部（１部別綴り） | ・詳細は監督員と協議する。
| 官庁届出書 許 可 証 検査済証 | の写 | 社内様式 | ・各機関への届出書、許可証、検査済証等の写しを提出する。 ・２部（１部別綴り） | ・詳細は監督員と協議する。
| 施工計画書 |  | 社内様式 |  | ・詳細は監督員と協議する。
| 各種保証書 |  | 44 | ・規格認定品以外の製品。 | ・書式の詳細は監督員と協議する。
（注）・様式の指定のないものは受注者の様式による。
－18－
□ 【電気設備工事】完成時現場提出整備書類一覧表 （監督員宛提出書類）
| 書 類 名 |  | 様 式 | 提 出 上 の 注 意 事 項 | 備考
| 品質証明及び試験成績書 |  | 社内様式(メーカー様式) | ・ＪＩＳ規格品は除く。 | ・書式の詳細は監督員と協議する。
| 取扱説明書 |  | 社内様式(メーカー様式) | ・システムの説明書を（別冊）作製する。 | ・書式の詳細は監督員と協議する。
| 社内検査報告書 |  | 59 | ・検査の状況、手直しの方法等を記載したものを添付し提出する。 ・検査時の写真を添付。
| 建設廃棄物処理報告書 |  | 指定様式 | ・マニフェストＡ．Ｅ票の写しを添付。 | ・提出の該当の詳細は監督員と協議する。
| 絶縁抵抗測定試験報告書 |  | 電１ | ・測定時の写真を添付。
| 接地抵抗測定試験報告書 |  | 電２ | ・測定時の写真を添付。
| テレビ共聴測定試験報告書 |  | 電３ | ・測定時の写真を添付。
| 工事週報 |  | 電４ | ・実働がない期間中は、一枚にて省略する。 | (社内様式にて可、参考書式とする。)
| 工事日報 |  | 社内様式 |  | ・書式の詳細は監督員と協議する。
| 施工計画に基づく報告書 |  | 社内様式(メーカー様式) | ・それぞれの工事種別により、工事報告書として提出する。 | ・書式の詳細は監督員と協議する。
（注）・様式の指定のないものは受注者の様式による。
－19－

## ５．工事写真
戻る
５．工 事 写 真
提出書類の様式は、Ａ４版とする。
－９６－
|  |  | 工事写真の撮影及び整理の留意について |  |  |  |  | 参考
工事写真については、新版「建築工事写真の手引き」－デジタル写真にも対応－による
ものとし、以下のことに留意して工事写真帳を編集すること。
１. | 写真撮影の目的
工事写真を撮影するときは、次の目的を考慮しその目的にあった方法で撮影する。
| １） | 施工状況及び施工管理を記録する。
| ２） | 完成後、明視できない箇所の出来形を確認する。
３）工事の検定時、あるいは工事完成後に問題が生じた場合の証拠資料とする。
２. | 写真帳の整理編集
どういう工程で、施工及び管理をして工事目的物を完成させたかが簡潔に理解できるよう
に順序よく整理するように心掛け、おおよそ目安として次の項目の順序で編集し、写真帳を
見るだけで当該工事の内容や工程などを説明できるようにする。
| １） | 図面の添付
全体の工事内容が把握できるように、測点などの記入された平面図や定規図など主要な図
面を表紙の裏面など写真帳の最初に添付する。
| ２） | 着手及び完成の写真
着手及び完成の写真を同じ位置、同じアングルで撮影し、並列又は上下に整理する。
（照明工事の場合は、夜間点灯時を加える。）
| ３） | 準備・仮設などの写真
| ４） | 安全管理の写真
| ５） | 施工状況・出来形管理及び二次製品の写真（繰返し作業は、１サイクルの写真）
| ６） | 品質管理の写真
| ７） | 社内検査及び各関係機関の検査の写真
| ８） | 安全会議の実施状況の写真
| ９） | 工事写真の提出部数は、工事写真帳１部と原本としては、ネガフィルムとする。
| 10） | 写真の大きさは、４ツ切版のフリーアルバム又は、Ａ４版とする。
３. | 工事写真の電子化について
デジタルカメラ使用の場合(原則として)
－９７－
| １） | カメラの仕様
カメラは有効画素数８０万画素以上とし、必要な文字、数値等の内容の判読ができる機能
精度を確保できるものとする。
| ２） | プリンターの仕様
プリンターはフルカラー３００ｄｐｉ以上とし、インク・用紙等は通常の使用条件の基で
３年間程度劣化が生じないものとする。
| ３） | 写真の整理、提出方法
サービス版３カットをプリントアウトしたもの（説明を含む）を写真帳Ａ４版として１部
提出する。
４. | 写真撮影の留意事項
| １） | 一般的な事項
(1) 事前の打合せ
工事の進捗状況に適応した撮影計画をたて、方法頻度などを事前に監督員と打合せする。
(2) 黒板の使用 (参考)
黒板は下図のものを用意し、必要事項を記入し撮影箇所に設置して使用する。
その場合、撮影年月日は必ず記入し必要により時間も記入する。
650mm
|  |  | 工事名 | ○○○○○○ 新築工事
|  |  | 工 種 |  | 略 図
|  |  | 撮影年月日 |  |  |  | 500mm
位 置
設 計 値
実 測 値
立会監督員
|  |  | 施 工 者 | ○○建設株式会社 ○○作業所
－９８－
(3) 組写真の使用
細部を撮影する時は特に注意し、同一被写体を遠近（全体写真と拡大写真）の組写真
とするよう工夫する。例えば鉄筋加工組立、計器類の指針など、箇所・寸法の位置が
判定できるように撮影する。
(4) 施工後明視できなくなる箇所の撮影
撮影時間を失わないように、又、撮影技術に十分注意し不良撮り直し防止のため場合
によっては同一写真を２枚以上撮影しておく。
(5) 日陰などの箇所の撮影
日陰などの箇所（例えば基礎などの掘削した箇所）の写真は暗くて判定できない場合
があるので、フラッシュを使用するなど失敗のないように注意する。
(6) 状況・管理などの撮影
例えば鉄筋圧接工事などでガス溶着、圧接を行っている場合は、その設備状況の
写真だけでなく、実際に作業員が作業を行っている状況も撮影する。
(7) 設計変更に要する写真
設計変更をしなければならない理由を説明できるように、特に詳細に撮影する。
(8) 現像・焼付
監督員が写真の提出を求めた時、即対応できるようにするとともに、写真が不良だっ
た場合、再撮影を可能にし、又、フィルムの紛失を防止するためにも撮影したフィル
ムは、速やかに現像・焼付をする。
| ２） | 検査・立会などの撮影
(1) 監督員の立会
監督員が立会した場合には、黒板に監督員のサインを入れ、できれば監督員も写真に
入るようにして撮影する。
(2) 各関係機関との立会及び検査
場合により、ガス会社・電力会社・ＮＴＴ・水道管理者などの各関係機関との立会及び
検査を撮影する。
(3) 社内検査
書類や現場などでの検査状況を撮影する。
－９９－
５. | 共通仮設の内容と写真
共通仮設の主な内容はつぎのようなものであり、各工事により必要な写真を提供する。
(参考)
| １） | 準備作業
(1) 測量・丁張
(2) 現場作業場内外の用地杭の確認及び仮移設
(3) 仮設事務所、仮設作業場等の設置、整備
２）重機関係
(1) 機械の自走及びトレーラー運搬による現場搬入
(2) 仮設材の運搬作業
| ３） | 安全管理・保安施設
(1) 工事標識及び交通安全や保安のための標識類
(2) 交通整理(旗振りなど)の状況
(3) 保安灯など現場作業時間外の保安対策
(4) 防塵対策
(5) 高圧線下作業などの危険な箇所での保安対策
(6) 安全委員会などの打合せ状況
(7) ヘルメット着用状況や服装など労務者の安全管理状況
| ４） | 仮設
-1
(2) 電力・用水などの供給設備の状況
(3) 仮道・仮橋などの設置状況及び公道などの現道補修状況
| ５） | 技術管理
(1) 品質管理のための試験
(2) 出来形管理のための測定
(3) 工程管理のための打合せ状況
| ６） | 事業損失防止施設
(1) 騒音・振動・地盤沈下・地下水の枯渇の防止を図るための仮施設の設置状況
| ７） | 営繕
(1) 現場詰所・試験室・資材保管場所・監督員詰所などの設置状況
(2) 労務者の宿舎及び輸送
－１００－

## 監督要綱様式1号工事記録
戻る
様式第１号（第１２条関係）
工 事 記 録
年 月 日
工事名
工事場所
|  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 | から | 年 月 日 |  | まで
受注者
|  |  |  | 発 |  | 監督員 |  |  | 下記のとおり指示します。
下記のとおり承諾願います。
[6 empty] | 現場代理人 |  |  | 下記のとおり協議します。
|  |  |  | 受 |  | 監督員 |  |  | 下記のとおり指示を了承しました。
下記のとおり承諾しました。
[6 empty] | 現場代理人 |  |  | 下記のとおり協議しました。
記
指示・承諾・協議事項
印
印
印
印

## 監督要綱様式2号部分払検査請求書
様式第１５号（建設工事請負契約約款第３８条関係）
様式第２号（建設工事監督要綱第１３条関係） | [10 empty] | 戻る
[8 empty] | 年 | 月 | 日
様
[5 empty] | 受注者 |  | 住所
[7 empty] | 氏名 |  |  | 印
部 分 払 検 査 請 求 書
加須市建設工事請負契約約款第３８条第２項及び加須市建設工事監督要綱第１３条第１項の
規定により出来形明細書を添えて、下記工事の部分払検査を請求します。
記
工事名
工事場所
| 工期 | 年 |  | 月 |  | 日から |  | 年 | 月 | 日まで
| 請負代金額 |  | 金 | [5 empty] | 円
| 契約書記載の 部分払の回数 | [7 empty] | 回
| 今回の請求回数 |  | 第 | [5 empty] | 回

## 監督要綱様式3号出来高明細書
戻る
様式第３号（第１３条関係）
工事出来高明細書
工事名
工事場所
（ 年 月 日現在）
|  | 区 分 | 名 称 | 数 量 | 単位 | 単価 | 請負代金額 相 当 額 | 前回までの 出来高金額 | 今 回 の 出来高金額 | 出来高合計額 | 出来高 歩 合 | 備 考
[6 empty] | 円 | 円 | 円 | 円 | 円

## 監督要綱様式4号工事報告書
戻る
様式第4号（第２３条－第２５条、第３０条、第３１条、第３５条関係）
工 事 報 告 書
年 月 日
工事名
工事場所
|  | 工期 |  |  | 年 月 日 | から | 年 月 日 |  | まで
受注者
報 告 事 項
監督員
Note on T23: R6.3改定 押印省略

## 監督要綱様式5号現場発生品報告書
戻る
様式第5号（第２９条関係）
現場発生品報告書
年 月 日
|  | 加須市長 |  |  |  | 様
[7 empty] | 受注者 |  | 住 所
氏 名
下記のとおり現場発生品がありましたので、加須市建設工事監督要綱第29条第1項の規定に
より報告します。
記
工事名
工事場所
|  |  |  | 品名 |  | 規格 |  | 単位 |  | 数量 |  | 備考
Note on AL14: R6.3改定 押印省略

## 様式第11号工事特性創意工夫
戻る | 様式第11号(第6条関係)
年 月 日
工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況について
工事名
工事場所
|  | 工期 | 年 月 日から 年 月 日まで
|  | 請負代金額 |  | 円
受注者
実施状況

## 様式１号請負代金内訳書
戻る
（加須市建設工事請負契約約款第３条関係）
様式１号
[10 empty] | 年 | 月 | 日
住 所
氏 名
請 負 代 金 内 訳 書
工事名
|  | 契約年月日 |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  | 工期 |  | 年 |  | 月 |  | 日から |  | 年 | 月 | 日まで
| 工事種別 |  |  |  | 数量 |  |  | 単価 | 金額 |  | 摘要
単位
注 共通仮設費については、内訳として運搬費、準備費、仮設費、事業損失防止施設費、安全費、
役務費、技術管理費、営繕費があり、本工事で該当する項目全てについて記入するものとする。
法定福利費については、現場作業員及び現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に
係る法定福利費を請負工事費に対して内訳明示するものとする。
Note on R6: R6.3改定 押印省略

## 様式２号-1工事工程表
戻る
（加須市建設工事請負契約約款第３条関係）
様式２号－１
公共・県単・市単
| 工事名 | [6 empty] | 工 事 工 程 表 | [7 empty] | 受注者 |  | 住 所
氏 名
| 工事場所 | [6 empty] | 計画工程 |  |  | …… | 赤色（上段） |  |  |  | 工程管理曲線 |  |  | …… | 黄色
| 工期 | [5 empty] | 凡例 | 実施工程 |  |  | …… | 青色（下段） |  |  |  | 工程曲線 |  |  | …… | 計画→赤色
| 請負代金額 | [18 empty] | 実施→青色
| NO. | 工 種 |  | 設計数量 | １日平均 | 実 日 数 | 工 事 費 |  | 月 |  |  | 月 |  | 月 |  |  | 月 |  | 月 |  | 月 | 進捗率％ | 備 考
[5 empty] | 配置人員 |  | 構成比％ | 10 20 |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  | 10 20
１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
| 備 考 |  | １． | 工程管理曲線は、一般にバナナ曲線と言われており、上限管理限界と下限管理限界を示すものである。
|  |  | ２． | 工程曲線は、一般にＳ字カーブと言われている。
Note on AB6: R6.3改定 押印省略

## 様式２号-2
戻る
（加須市建設工事請負契約約款第３条関係）
様式２号－２
公共・県単・市単
| 工事名 | [6 empty] | 工 事 工 程 表 | [13 empty] | 受注者 |  |  | 住 所
氏 名
| 工事場所 | [6 empty] | 計画工程 |  |  |  |  | …… |  | 赤色（上段） | [6 empty] | 工程管理曲線 | [5 empty] | …… | 黄色
| 工期 | [5 empty] | 凡例 | 実施工程 |  |  |  |  | …… |  | 青色（下段） | [6 empty] | 工程曲線 | [5 empty] | …… | 計画→赤色
| 請負代金額 | [27 empty] | 実施→青色
| NO. | 工 種 |  | 設計数量 | １日平均 | 実 日 数 | 工 事 費 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 | 進捗率％ | 備 考
[5 empty] | 配置人員 |  | 構成比％ | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20
１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７
１８
１９
２０
| 備 考 |  | １． | 工程管理曲線は、一般にバナナ曲線と言われており、上限管理限界と下限管理限界を示すものである。
|  |  | ２． | 工程曲線は、一般にＳ字カーブと言われている。
Note on AT6: R6.3改定 押印省略

## 様式２号-3-1
戻る
（加須市建設工事請負契約約款第３条関係）
様式２号－３－１
公共・県単・市単
| 工事名 |  |  | 工 事 工 程 表 |  |  |  |  | 受注者 | 住 所
|  |  | 凡 例 | 最遅開始時刻 |  |  | 最遅完了時刻 |  |  | 氏 名
| 工事場所 |  |  | 最早開始時刻 |  |  | 最早完了時刻
|  |  |  | イベント |  | 作 業 名 | イベント
| 工期 |  |  |  | ｉ |  |  | ｊ
[5 empty] | アクティビティｉｊの所要時間 |  |  |  | ※クリティカルパス（最重点管理経路）は、
| 請負代金額 |  |  |  | （トータルフロート） |  |  |  | 太線で記入
（フリーフロート）
ネ ッ ト ワ ー ク 図
Note on Y6: R6.3改定 押印省略

## 様式２号-3-2時間見積表
戻る
（加須市建設工事請負契約約款第３条関係）
様式２号－３－２
時 間 見 積 表
| ｉ | ｊ | 作業 | 数量 | 歩掛 | 人工 | 手持ち | 所要日数 | 雨天 | 休祭日 | 工期 | 備考
[7 empty] | 作業員 機 械 |  | １ ― ５ | １ ― ６

## 様式２号－３－３日程計算表
戻る
（加須市建設工事請負契約約款第３条関係）
様式２号－３－３
日 程 計 算 表
[5 empty] | Ｔｉｊ | 所要日数 |  |  | Ｅ.Ｓ. | 最早開始時刻
|  |  | 凡例 |  | Ｌ.Ｓ. | 最遅開始時刻 |  |  | Ｅ.Ｆ. | 最早完了時刻
[5 empty] | Ｌ.Ｆ. | 最遅完了時刻 |  |  | Ｔ.Ｆ. | 全余裕時間
[5 empty] | Ｆ.Ｆ. | 自由余裕時間 |  |  | Ｒemarks 最重点管理経路
| ｉ | ｊ | Ｔｉｊ | Ｅ.Ｓ. | Ｌ.Ｓ. | Ｅ.Ｆ. | Ｌ.Ｆ. | Ｔ.Ｆ. | Ｆ.Ｆ. | Ｒemarks | 備考

## 様式３号下請け通知書
戻る
（加須市建設工事請負契約約款第７条関係）
様式３号
下 請 負 人 通 知 書
[10 empty] | 年 |  | 月 |  |  |  | 日
様
[5 empty] | 受注者 | 住 所
商号又は名称
代表者氏名
| １ | 工事名
| ２ | 請負代金額 | 金 |  |  |  |  | 円
| ３ | 前払金 | 金 |  |  |  |  | 円
| ４ | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日から |  |  | 年 |  | 月 |  |  |  | 日 |  | まで
上記工事の一部を次のとおり下請させたので、 加須市建設工事請負契約約款第７条
の規定により、通知します。
| 番 号 | 下請部分の |  | 下請負者名 代表者氏名 |  | 許可番号 | 下請負者の |  | 下請負代金 （うち前払金）円 |  |  |  | 下請代金
|  | 工事内容・数量等 |  | 住 所 電話番号 |  | 許可業種 | 主任技術者 |  | 工期 |  |  |  | 支払方法
| １ | [11 empty] | 前 | 払 | 金 |  | 有 | ・ | 無
[9 empty] | ( |  |  | ) | 現 | 金 |  |  |  |  | ％
[9 empty] | 自 | 年 | 月 | 日 | 手 | 形 |  |  |  |  | ％
[6 empty] | 工事業 |  |  | 至 | 年 | 月 | 日 | 手 | 形 | 期 | 間 |  |  | 日
| ２ | [11 empty] | 前 | 払 | 金 |  | 有 | ・ | 無
[9 empty] | ( |  |  | ) | 現 | 金 |  |  |  |  | ％
[9 empty] | 自 | 年 | 月 | 日 | 手 | 形 |  |  |  |  | ％
[6 empty] | 工事業 |  |  | 至 | 年 | 月 | 日 | 手 | 形 | 期 | 間 |  |  | 日
| ３ | [11 empty] | 前 | 払 | 金 |  | 有 | ・ | 無
[9 empty] | ( |  |  | ) | 現 | 金 |  |  |  |  | ％
[9 empty] | 自 | 年 | 月 | 日 | 手 | 形 |  |  |  |  | ％
[6 empty] | 工事業 |  |  | 至 | 年 | 月 | 日 | 手 | 形 | 期 | 間 |  |  | 日
| ４ | [11 empty] | 前 | 払 | 金 |  | 有 | ・ | 無
[9 empty] | ( |  |  | ) | 現 | 金 |  |  |  |  | ％
[9 empty] | 自 | 年 | 月 | 日 | 手 | 形 |  |  |  |  | ％
[6 empty] | 工事業 |  |  | 至 | 年 | 月 | 日 | 手 | 形 | 期 | 間 |  |  | 日
注１ 下請契約書の写しを添付すること。
２ 許可業種は、下請業者の有する許可のうち、当該下請工事に必要な業種のみを記載すること。
３ 工事内容は、下請に付した工種を土工事、アスファルト舗装工事、鉄筋工事等の別に記入すること。
４ 下請負者の主任技術者は、その経歴を添付すること。また、国家資格を有する場合には、その資格
者証の写しを併せて添付すること。
Note on AB9: R6.3改定 押印省略

## 様式４号監督員の指定
戻る
（加須市建設工事請負契約約款第９条関係）
様式４号
[6 empty] | 第 |  | 号
[6 empty] | 年 | 月 | 日
様
発注者
監 督 員 の 指 定 ／ 変 更 に つ い て （通 知）
下記のとおり監督員を 指定／変更 したので、 加須市建設工事請負契約
約款第９条第１項及び第３項 の規定により通知します。
記
| 建設工事 |  | 工事名
工事場所
| 監督員 |  | 所属課所
職・氏名
所属課所
職・氏名
権限の分担
Note on S7: R6.3改定 押印省略

## 様式５号現場代理人通知
戻る
（加須市建設工事請負契約約款第１０条関係）
様式５号
現場代理人等通知書
[13 empty] | 年 | 月 | 日
様
[8 empty] | 受注者 |  | 住 所
氏 名
下記工事の現場代理人等を定めましたので、加須市建設工事請負契約約款第１０条第１項
の規定により、経歴書を添えて通知します。
工事名
工事場所
| 請負代金額 | [6 empty] | 業種コード |  |  |  | 業種略称
| 受注業者 | [6 empty] | 建設業 |  |  | 行政庁コード | 業者番号の下6桁
許可番号
| 配置技術者（※） |  |  | 現場代理人 | [6 empty] | [専任の]主任技術者・監理技術者
氏名（カタカナ）
氏名（漢字）
| 生年月日（西暦） |  |  | 年 月 日 | [6 empty] | 年 月 日
| 入社年月日（西暦） | [9 empty] | 年 月 日
| 所有資格又は実務経験 | [9 empty] | 年
| 監理技術者資格者証番号 | [6 empty] | （所有者は記入） | [5 empty] | （監理技術者は必須）
| 技術者従事期間（西暦） |  |  | 年 月 日 | [6 empty] | ～ 年 月 日
特記事項
（※）建設業許可を受けている建設業者が施工する工事には、必ず「主任技術者」を選任すること。
なお、請負金額が4,500万円(建築一式工事は9,000万円)以上となる場合、配置技術者は工事ごとの「専任の」者を、
下請金額が5,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上となる場合、主任技術者に代え「監理技術者」を選任すること。
また、建設業法第26条の2に該当する「専門技術者」を要する工事の場合は、様式5号の2を添付すること。
| [発注者確認欄] |  | ※以下、受注者は記入しないでください。 | [8 empty] | 年 月 日
| 発注課長 | 発注課担当 |  |  | 検査担当 | 契約担当 |  |  | 発注課所
担当
監督員職氏名
ＦＡＸ
| ○技術者専任等確認結果（請負金額500万円以上の工事で実施） | [8 empty] | 発注課は、本通知書（原本）を管理契約課へ持参して確認
１ 疑義はありません。速やかに「工事カルテ」の登録をおこなってください。
２ 技術者に関し、以下の項目について疑義が生じたので、状況を報告してください。
ⅰ）直接的雇用 ⅱ）従事中工事 ⅲ）恒常的雇用 ⅳ）技術者要件 ⅴ）技術者講習
備考
| ○工事カルテ登録確認（請負金額500万円以上の工事で実施） | [7 empty] | ※受注者は発注者の承諾を受けるまで、工事カルテ登録は行わないでください。
| CORINS 登録番号 |  |  | － |  |  | 受付番号 （受注登録） |  |  |  |  | 受付番号 （竣工登録）
Note on V8: R6.3改定 押印省略

## 様式５号の２
戻る
（加須市建設工事請負契約約款第１０条関係）
様式５号の２
現場代理人等（専門技術者）通知書
[13 empty] | 年 | 月 | 日
様
[8 empty] | 受注者 |  | 住 所
氏 名
下記工事の現場代理人等を定めましたので、加須市建設工事請負契約約款第１０条第１項
の規定により、経歴書を添えて通知します。
工事名
工事場所
| 請負代金額 | [6 empty] | 業種コード |  |  |  | 業種略称
| 受注業者 | [6 empty] | 建設業 |  |  | 行政庁コード | 業者番号の下6桁
許可番号
| 配置技術者 |  |  | [専任の]専門技術者（１） | [6 empty] | [専任の]専門技術者（２）
担当する建設工事の種類
氏名（カタカナ）
氏名（漢字）
| 生年月日（西暦） |  |  | 年 月 日 | [6 empty] | 年 月 日
| 入社年月日（西暦） |  |  | 年 月 日 | [6 empty] | 年 月 日
| 所有資格又は実務経験 |  |  | 年 | [6 empty] | 年
| 監理技術者資格者証番号 | [6 empty] | （所有者は記入） | [5 empty] | （所有者は記入）
| 技術者従事期間（西暦） |  |  | 年 月 日 | [6 empty] | ～ 年 月 日
特記事項
| [発注者確認欄] |  | ※以下、受注者は記入しないでください。
| 発注課長 | 発注課担当 |  |  | 検査担当 | 契約担当 |  |  | 発注課所
担当
監督員職氏名
ＦＡＸ
| ○技術者専任等確認結果（請負金額500万円以上の工事で実施） | [8 empty] | 発注課は、本通知書（原本）を管理契約課へ持参して確認
１ 疑義はありません。速やかに「工事カルテ」の登録をおこなってください。
２ 技術者に関し、以下の項目について疑義が生じたので、状況を報告してください。
ⅰ）直接的雇用 ⅱ）従事中工事 ⅲ）恒常的雇用 ⅳ）技術者要件 ⅴ）技術者講習
備考
| ○工事カルテ登録確認（請負金額500万円以上の工事で実施） | [7 empty] | ※受注者は発注者の承諾を受けるまで、工事カルテ登録は行わないでください。
| CORINS 登録番号 |  |  | － |  |  | 受付番号 （受注登録） |  |  |  |  | 受付番号 （竣工登録）
Note on V8: R6.3改定 押印省略

## 様式６号
戻る
（加須市建設工事請負契約約款第１０条関係）
様式６号
経 歴 書
氏 名
| 生年月日（西暦） |  |  | 年 | 月 |  | 日 | ( |  | 歳）
| 所属業者（※１） | [5 empty] | 入社年月日（西暦） |  | 年 月 日
| 資 格（※２） | [5 empty] | 資格番号
最終学歴（※３）
| 実務経験 （※３） （今回と、同種の工事暦のみを記載） |  | 工事名 |  |  |  |  | 請負代金額(千円） |  | 施工年度 |  | 職責
| 現在従事している公共工事 |  | 工事名 |  |  |  |  | 請負代金額(千円） |  | 発注者 |  | 職責
上記のとおり相違ありません。
[9 empty] | 年 |  | 月 | 日
氏 名
【記入要領、添付書類】
（※1）専任の主任技術者及び監理技術者においては、請負建設業者との恒常的（３ヶ月以上）雇用関係が必要となる。
（※2）技術者（主任技術者・専門技術者）の要件が建設業法第７条第２号ハ〔資格等〕に該当する場合は、要件を満たす資格を記載し、資格を証明する写しを添付すること。
技術者（監理技術者）の要件が建設業法第15条第２号イ、ロ及びハに該当する場合は、要件を満たす監理技術者証の業種及び資格者証交付番号を記載し、監理技術者資格証（表裏両面）及び監理技術者講習修了証（H16.2.29以前に監理技術者資格者証の交付を受けた者については不要）の写しを、それぞれ添付すること。
（※3）技術者（主任技術者・専門技術者）の要件が建設業法第７条第２号イ、ロ〔学歴、実務経験〕に該当する場合は、要件を満たす学歴、実務経験を記載すること。
Note on R23: R6.3改定 押印省略

## 様式第７号（工事履行報告書）
（加須市建設工事標準請負契約約款第１１条関係） | [10 empty] | 戻る
様式第７号
工 事 履 行 報 告 書
| 工 事 名 | [5 empty] | 工事
| 工 期 |  |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
| 日 付 |  |  |  | 年 月 日 （ 月分）
| 月 別 |  |  |  | 予定日程 | ％ | 実施工程 | ％ |  | 備 考
（ ）は行程変更後
|  | 年 |  | 月 |  |  |  | 差 | （ ）
|  |  |  | 月 |  |  |  | 差 | （ ）
|  |  |  | 月 |  |  |  | 差 | （ ）
|  |  |  | 月 |  |  |  | 差 | （ ）
|  |  |  | 月 |  |  |  | 差 | （ ）
|  |  |  | 月 |  |  |  | 差 | （ ）
|  |  |  | 月 |  |  |  | 差 | （ ）
|  |  |  | 月 |  |  |  | 差 | （ ）
|  |  |  | 月 |  |  |  | 差 | （ ）
|  |  |  | 月 |  |  |  | 差 | （ ）
|  |  |  | 月 |  |  |  | 差 | （ ）
|  |  |  | 月 |  |  |  | 差 | （ ）
|  |  |  | 月 |  |  |  | 差 | （ ）
|  |  |  | 月 |  |  |  | 差 | （ ）
（記載欄）
[7 empty] | 監督員 |  | 氏名
[7 empty] | 現場代理人 |  | 氏名
[7 empty] | 主任(監理)技術者 |  | 氏名
| （注） | 1 | 報告は、月報を標準とする。
|  | 2 | 予定工程は、初回報告時に完成までの予定出来高累計を記入する。
|  | 3 | 実施工程は、当該報告月までの出来高累計を記入する。
Note on O29: 記名

## 契約約款様式8号材料検査請求書
戻る
(加須市建設工事標準請負契約約款第13条関係)
様式第８号
材 料 検 査 請 求 書
年 月 日
|  | 加須市長 |  | 様
受 注 者
現場代理人
下記の工事材料について、加須市建設工事請負契約約款第13条第2項により検査を請求
します。
記
|  | 材料名 | 摘要 |  | 単位 |  | 搬入数量 |  | 合格数量 | 備考
上記の材料は、検査の結果合格したことを認めます。
年 月 日
[7 empty] | 監督員 |  |  |  | 印
Note on S8: R6.3改定 押印省略

## 契約約款様式様式9号工期延長申請書
戻る
(加須市建設工事標準請負契約約款第22条関係)
様式第９号
工 期 延 長 申 請 書
年 月 日
|  | 加須市長 |  | 様
[5 empty] | 受注者 |  | 住 所
氏 名
下記工事について、加須市建設工事請負契約約款第21条の規定により工期の延長を申請
します。
記
工事名
工事場所
|  |  | 工期 | 年 |  | 月 |  | 日から | 年 |  | 月 | 日まで
|  |  | 請負代金額 |  | 金 | [5 empty] | 円
延長の理由
|  |  | 延長の日数 及び期限 |  |  | 日間 |  |  | 年 |  | 月 | 日まで
Note on AC8: R6.3改定 押印省略

## 契約約款様式10号工事完成通知書
戻る
(加須市建設工事標準請負契約約款第32条関係)
様式第１０号
工 事 完 成 通 知 書
年 月 日
|  | 加須市長 |  |  | 様
[6 empty] | 受注者 |  | 住 所
氏 名
|  | 下記の工事が |  | 年 | 月 |  | 日 | 完成したので、加須市建設工事請負契約約款
第31条第1項の規定により通知します。
記
工事名
工事場所
|  |  | 工期 |  | 年 |  | 月 |  | 日から |  | 年 | 月 | 日まで
|  |  | 請負代金額 |  |  | 金 | [5 empty] | 円
Note on S8: R6.3改定 押印省略

## 様式11号工事完成検査結果 発注者より
戻る
（加須市建設工事請負契約約款第３２条関係）
様式第１１号
[8 empty] | 第 |  | 号
[8 empty] | 年 | 月 | 日
様
発注者
工 事 完 成 検 査 結 果 に つ い て （通 知）
下記工事は完成検査の結果合格したので、 加須市建設工事請負契約約款第３２条
第２項 の規定により通知します。
記
工事名
工事場所
|  | 工期 | 年 |  | 月 |  | 日から | 年 | 月 | 日まで
|  | 請負代金額 |  | 金 |  |  |  |  | 円
Note on R7: R6.3改定 押印省略

## 様式12号 工事目的物引渡し書
戻る
（加須市建設工事請負契約約款第３２条関係）
様式１２号
工 事 目 的 物 引 渡 書
[8 empty] | 年 | 月 | 日
様
|  |  |  | 受注者 |  | 住 所
氏 名
下記工事は、 加須市建設工事請負契約約款第３２条第２項 の規定による
検査に合格したので、 同 条 第４項 により引渡します。
記
工事名
工事場所
|  | 工期 | 年 |  | 月 |  | 日から | 年 | 月 | 日まで
|  | 請負代金額 |  | 金 |  |  |  |  | 円
Note on R8: R6.3改定 押印省略

## 様式第13号中間前払認定請求書
（加須市建設工事標準請負契約約款第３５条関係） | [9 empty] | 戻る
様式第１３号
中 間 前 払 認 定 請 求 書
[7 empty] | 年 | 月 | 日
様
|  |  | 受注者 |  | 住 所
氏 名
加須市建設工事請負契約約款第３５条第３項に基づき、下記工事の中間前金払の要件を
具備していることを認定されたく請求します。
記
工事名
工事場所
| 工期 | 年 |  | 月 |  | 日から | 年 | 月 | 日まで
| 請負代金額 |  | 金 |  |  |  |  | 円
摘要

## 様式第14号中間前払認定調書
（加須市建設工事標準請負契約約款第３５条関係）
様式第１４号
中 間 前 払 認 定 調 書 | [9 empty] | 戻る
第 号
[7 empty] | 年 | 月 | 日
様
[5 empty] | 発注者 |  |  |  | 印
下記の工事についてその進ちょくを調査したところ、中間前金払いをすることができる要
件を具備していることを認定します。
記
工事名
工事場所
| 工期 | 年 |  | 月 |  | 日から | 年 | 月 | 日まで
| 請負代金額 |  | 金 |  |  |  |  | 円
摘要

## 様式第15号部分払検査請求書
様式第１５号（建設工事請負契約約款第３８条関係） | [10 empty] | 戻る
様式第２号（建設工事監督要綱第１３条関係）
[8 empty] | 年 | 月 | 日
様
[5 empty] | 受注者 |  | 住所
氏名
部 分 払 検 査 請 求 書
加須市建設工事請負契約約款第３８条第２項及び加須市建設工事監督要綱第１３条第１項の
規定により出来形明細書を添えて、下記工事の部分払検査を請求します。
記
工事名
工事場所
| 工期 | 年 |  | 月 |  | 日から |  | 年 | 月 | 日まで
| 請負代金額 |  | 金 | [5 empty] | 円
| 契約書記載の 部分払の回数 | [7 empty] | 回
| 今回の請求回数 |  | 第 | [5 empty] | 回

## 様式第16号部分払認定調書
（加須市建設工事標準請負契約約款第３８条関係）
様式第１６号
部 分 払 認 定 調 書
[7 empty] | 第 号 |  |  | 戻る
[7 empty] | 年 | 月 | 日
様
[5 empty] | 発注者 |  |  |  | 印
下記工事は、 年 月 日 部分払検査の結果確認したので、加須市建設工事
請負契約約款第３８条第２項の規定により通知します。
記
工事名
工事場所
| 工期 | 年 |  | 月 |  | 日から | 年 | 月 | 日まで
| 請負代金額 |  | 金 |  |  |  |  | 円
摘要

## 様式５
戻る
様式 ５
[13 empty] | 工 事 工 程 表 | [14 empty] | 年 月 日
住所
|  |  | 加須市長 | [6 empty] | 様 | [12 empty] | 受注者
氏名
|  |  | 工事名 | [21 empty] | 年 月 日から
工 期
|  |  |  | 上記工事について、次のとおり工程表を作成したので提出します。 | [20 empty] | 年 月 日まで
|  | 細目 |  |  |  | 月 |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  |  | 月 |  | 月 | 出来高 | 備考
[5 empty] | １０ ２０ |  | １０ ２０ |  | １０ ２０ |  |  | １０ ２０ |  |  | １０ ２０ |  | １０ ２０ |  | １０ ２０ |  | １０ ２０ |  | １０ ２０ |  | １０ ２０ |  | １０ ２０ |  |  | １０ ２０
| 1 | [30 empty] | 100%
2
| 3 | [30 empty] | 90%
4
| 5 | [30 empty] | 80%
6
| 7 | [30 empty] | 70%
8
| 9 | [30 empty] | 60%
10
| 11 | [30 empty] | 50%
12
| 13 | [30 empty] | 40%
14
| 15 | [30 empty] | 30%
16
| 17 | [30 empty] | 20%
18
| 19 | [30 empty] | 10%
20
| 注 | １．着工日より記載すること。
２．毎月の出来高を記載すること。
３．１年を超える工期の場合は、２枚にして記載すること。
Note on AU7: R6.3改定 押印省略

## 様式６
戻る
様式 ６
共 同 企 業 体 編 成 表
（記入例） |  |  |  |  | 年 月 日
〇〇共同企業体の編成表を作成したので提出致します。 〇〇共同企業体 |  |  |  |  | 住所
代 表 者 |  |  |  |  | 氏名
共同企業体運営委員会 |  |  | 委員長 〇〇〇〇 （ 〇〇建設 ㈱ 代表取締役 ）
委 員 〇〇〇〇 （ 〇〇建設 ㈱ 代表取締役 ）
共同企業体工事事務所 |  |  | 〇〇〇〇 （ 〇〇建設 ㈱ 代表取締役 ）
所長 〇〇 〇〇 （〇〇建設㈱）
工事長 〇〇 〇〇 （〇〇建設㈱） |  | 事務長 〇〇 〇〇 （〇〇建設㈱） |  | 安全衛生 〇〇 〇〇 （〇〇建設㈱）
工 事 主 任 |  | 事 務 主 任 |  | 安全・衛生管理者
氏 名 | 会 社 名 | 氏 名 | 会 社 名 | 氏 名 | 会 社 名
工 事 係 員 |  | 事 務 担 当 |  | 安全・衛生担当者
氏 名 | 会 社 名 | 氏 名 | 会 社 名 | 氏 名 | 会 社 名
Note on N8: R6.3改定 押印省略

## 様式７
戻る
様式 ７
労働者災害補償保険関係成立証明書
|  | 府県 | 所掌 | 管轄 | 基幹番号 | 枝番号
労働保険番号
工 事 名
工 事 場 所
保 険 加 入 者
労働者災害補償保険の保険関係は成立済みである。
労働基準監督署
証 明 欄

## 購入状況報告書
| (様式) | [11 empty] | 戻る
[10 empty] | 年 | 月 | 日
様
所在地
商 号
代表者名
建設業退職金共済証紙購入状況報告書
次の通り共済証紙を購入したので、当該掛金収納書を貼付けして報告します。
工 事 名
契約年月日
|  |  |  | 年 |  | 月 | 日 |  | 請負金額 |  |  | 円
共済証紙購入の考え方からでた参考額 |  | 土木一式工事請負金額 | [5 empty] | 対象工事における労働者の建退共制度加入率 |  | (％)
|  |  | × |  |  |  | × |  |  |  |  | 円
|  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 70%
|  | その他工事 請負金額 | [5 empty] | 対象工事における労働者の建退共制度加入率 |  | (％)
|  |  | × |  |  |  | × |  |  |  |  | 円
|  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 70%
共済証紙購入額 | [6 empty] | 円
(掛金収納書の貼付けがないか又は共済証紙の購入額が不足した場合の理由)
「掛金収納書」 (契約者が発注者へ) 貼付欄
のりしろ
Note on R10: R6.3改定 押印省略

## 様式９
戻る
一次下請用
記 載 例 | [9 empty] | □選定 | [11 empty] | 様式９（甲） |  | 参考
|  |  |  | 年度 下請負人 | [7 empty] | 通知書 |  |  |  | 提出対象 |  | 全 工 事
[10 empty] | □変更 | [5 empty] | 書類流れ |  | 業者 |  | 起工課 |  | 契約管財課
加須市長 |  |  |  |  | 様
年 月 日
工事番号 | 9 | 2 | 2
工 事 名 | ○○年度 市立 小学校改築建築主体工事 | [15 empty] | 住所
（担当課名： ） |  | 建築課 |  |  |  | （ 監 督 員： ） | 技師 ○○ 太郎） | [7 empty] | 受注者
氏名
（工 期： 年 月 日～ 年 月 日 | [6 empty] | （工期変更： ）
□上記工事については、下請負に付さないので通知します。 | [14 empty] | 現場代理人
■上記工事については、その一部を下記のとおり下請負に付するので通知します。
下 請 負 人 | [8 empty] | 下 請 負 金 額 の 支 払 方 法 等 | [11 empty] | 退職 金制 度の 加入 状況 | 建退 共対 象者 の 有無 | 入札 参加 資格 の 有無
[7 empty] | 下請負に付する工事の内容 | 下請負金額 (千円)
[9 empty] | 前払金 |  |  | 中間前払金 |  |  | 部分払 |  |  | 完成払
許可番号 | 許可業種 |  |  | 住所及び電話番号 |  | 会社名 |  |  | 金額 (千円) | 支払方法 |  | 金額 (千円) | 支払方法 |  | 金額 (千円) | 支払方法 |  | 金額 (千円) | 支払方法
[10 empty] | 現金（％） | 手形（日） |  | 現金（％） | 手形（日） |  | 現金（％） | 手形（日） |  | 現金（％） | 手形（日）
知事許可 | 建築一式 |  |  | 釧路市○○町○ |  | ○○建設 | 建築工事 | [13 empty] | 有
（特－○○） |  |  |  | 0154-○○-○○○○ |  | 株式会社 |  | 7720 | 3088 | 100 | [7 empty] | 4632 | 50 | 90 | 建退共 | 有 | 有
釧第○○○○○号
知事許可 |  |  |  | 釧路町○○○ |  | 有限会社 | [14 empty] | 有
（般－○○） | とび・土工 |  |  | 0154-○○-○×○× |  | ○○土建 | 土工事 | 8500 | 1700 | 50 | 90 | 1700 | 100 |  |  |  |  | 5100 | 80 | 90 | 建退共 | 有 | 無
釧第○○○○○号
下請負業者毎の請負金額を記載すること。
建退共証紙 購入区分 |  |  |  | □購 入 | （□元請の対象労働者 □下請の対象労働者） | [6 empty] | 下請負金額の内訳を支払別に記載すること。 |  |  |  |  | 下請負発注予定金額 |  |  |  | １６，２２０千円
□未購入
注 １．この通知書は、下請負の有無にかかわらず必ず提出して下さい。 | [17 empty] | 一次下請負金額の合計を記載すること。
２．工期中に変更があった場合は、その時点で再度提出して下さい。
３．退職金制度の加入状況については、加入の有無を記載し、「有」の場合は、略称を記載すること。（例：建退共・中退金・特退共 ・ 企業年金等）
４．「入札参加資格の有無」は、下請負人が釧路市に入札参加資格申請をし、下請する業種について有資格者であるかどうかの有無を記載すること。
５．元請負人は、必要枚数の建退共証紙を下請負人に交付して下さい。
[10 empty] | □選定 | [10 empty] | 一次下請用
|  |  |  | 年度 下請負人 | [7 empty] | 通知書 | [9 empty] | 様式９（乙）
□変更
下 請 負 人 | [8 empty] | 下 請 負 金 額 の 支 払 方 法 等 | [11 empty] | 退職 金制 度の 加入 状況 | 対象 労働 者雇 用の 有無 | 入札 参加 資格 の 有無
[7 empty] | 下請負に付する工事の内容 | 下請負金額 (千円)
[9 empty] | 前払金 |  |  | 中間前払金 |  |  | 部分払 |  |  | 完成払
許可番号 | 許可業種 |  |  | 住所及び電話番号 |  | 会社名 |  |  | 金額 (千円) | 支払方法 |  | 金額 (千円) | 支払方法 |  | 金額 (千円) | 支払方法 |  | 金額 (千円) | 支払方法
[10 empty] | 現金（％） | 手形（日） |  | 現金（％） | 手形（日） |  | 現金（％） | 手形（日） |  | 現金（％） | 手形（日）
再下請用
[10 empty] | □選定 | [11 empty] | 様式９（丙）
|  |  |  | 年度 下請負人 | [7 empty] | 通知書
□変更
住所
[14 empty] | 下請負者 | [7 empty] | 印
氏名
□上記工事については、その一部を下記のとおり再下請負に付するので通知します。
再 下 請 負 人 | [8 empty] | 再 下 請 負 金 額 の 支 払 方 法 等 | [11 empty] | 退職 金制 度の 加入 状況 | 建退 共対 象者 の 有無 | 入札 参加 資格 の 有無
[7 empty] | 再下請負に付する工事の内容 | 再下請負金額 (千円)
[9 empty] | 前払金 |  |  | 中間前払金 |  |  | 部分払 |  |  | 完成払
許可番号 | 許可業種 |  |  | 住所及び電話番号 |  | 会社名 |  |  | 金額 (千円) | 支払方法 |  | 金額 (千円) | 支払方法 |  | 金額 (千円) | 支払方法 |  | 金額 (千円) | 支払方法
[10 empty] | 現金（％） | 手形（日） |  | 現金（％） | 手形（日） |  | 現金（％） | 手形（日） |  | 現金（％） | 手形（日）
建退共証紙 購入区分 |  |  |  | □購 入 | （□下請の対象労働者 □再下請の対象労働者）
□未購入
注 １．この通知書は、再下請負がある場合に提出して下さい。
２．工期中に変更があった場合は、その時点で再度提出して下さい。
３．退職金制度の加入状況については、加入の有無を記載し、「有」の場合は、略称を記載すること。（例：建退共・中退金・特退共 ・ 企業年金等）
４．「入札参加資格の有無」は、下請負人が釧路市に入札参加資格申請をし、下請する業種について有資格者であるかどうかの有無を記載すること。
５．下請負人は、必要枚数の建退共証紙を再下請負人に交付して下さい。
Note on X12: R6.3改定 押印省略
Note on X16: R6.3改定 押印省略

## 様式１０(甲)
戻る
[16 empty] | 年 |  | 月 | 日 | [17 empty] | 様式 １０（甲）
施工体制台帳
《下請負人に関する事項》
| ［会社名］ | [19 empty] | 会社名 | [9 empty] | 代表者名
［事業所名］
住所
| 建設業の 許可 |  | 許 可 業 種 |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
|  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 | 第 号 | [5 empty] | 年 月 日 | [6 empty] | 工事名称 及び 工事内容
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 | 第 号 | [5 empty] | 年 月 日
[7 empty] | 知事 一般 | [13 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
工事名称 及び 工事内容
[21 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
発注者名 及び 住所
[23 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 工期 |  | 自 年 月 日 |  |  |  |  | 契約日 |  |  | 年 月 日 | [11 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
至 年 月 日
[21 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
| 契約 営業所 |  |  | 区分 | 名 称 | [5 empty] | 住 所
[26 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
元請契約
[23 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
下請契約
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
[20 empty] | 現場代理人名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名
[5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外
[22 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  | 区分 |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[20 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 雇用管理責任者名
元請契約
[22 empty] | 資格内容 | [7 empty] | 専門技術者名
下請契約
資格内容
| 発注者の 監督員名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法 | [23 empty] | 担当工事内容
| 監督員名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法 | [11 empty] | 一号特定技能外国人の従事の 状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の 状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  | 有 無
| 現場 代理人名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法
| 監理技術者名 主任技術者名 |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 資格内容
注意事項：建設業法施行規則第十四条の二に基づき当該建設工事の従事者に関する事項を
監理技術者補佐名 | [7 empty] | 資格内容 | [11 empty] | 記載した資料（作業員名簿等）を別途提出すること
| 専門 技術者名 | [6 empty] | 専門 技術者名
|  | 資格内容 | [6 empty] | 資格内容
|  | 担当 工事内容 | [6 empty] | 担当 工事内容
一号特定技能外国人の従事の 状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無

## 様式１０(乙)
[17 empty] | 年 |  | 月 | 日
再下請負通知書 | [20 empty] | 《再下請負関係》
再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
[22 empty] | 会社名 | [10 empty] | 代表者名
直近上位 注文者名
[11 empty] | 【報告下請負業者】 | [10 empty] | 住所 電話番号
住所
工事名称 及び 工事内容
元請名称
[22 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [8 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
会社名
[12 empty] | 代表者名 | [9 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
《自社に関する事項》
[24 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
| 工事名称 及び 工事内容 | [28 empty] | 知事 一般
[24 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 注文者との 契約日 |  | 年 月 日
[22 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[28 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
| 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
[24 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
[21 empty] | 現場代理人名 | [10 empty] | 安全衛生責任者名
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[23 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [8 empty] | 安全衛生推進者名
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
[21 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [5 empty] | 雇用管理責任者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[23 empty] | 資格内容 | [8 empty] | 専門技術者名
資格内容
監督員名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名 | [23 empty] | 担当工事内容
|  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
[21 empty] | 一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  | 有 無
現場代理人名 | [9 empty] | 雇用管理責任者名
|  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 専門技術者名
主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [6 empty] | 資格内容 | [9 empty] | 注意事項：建設業法施行規則第十四条の四に基づき当該建設工事の従事者に関する事項を
記載した資料（作業員名簿等）を別途提出すること
|  | 資格内容 | [9 empty] | 担当工事内容
一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無

## 様式１０(丙)
施工体系図
発注者名 |  |  |  |  | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日
工事名称
元請名 |  |  |  | 工事 |  | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名
監督員名 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
監理技術者名 主任技術者名 | [5 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
監理技術者補佐名 | [5 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
専門技術者名 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
専門技術者名 |  |  | 元方安全衛生管理者 |  |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
会 長 |  | 統括安全衛生責任者 |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名
副 会 長 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日

## 様式１０(丁)
作 業 員 名 簿
[8 empty] | （ 年 月 日作成) |  |  |  |  | 元請 確認欄
事業所の名称 | [5 empty] | 本書面に記載した内容は、作業員名簿として安全衛生管理や労働災害発生時の緊急連絡・対応のために元請負業者に提示することについて、記載者本人は同意しています。
所長名 | [12 empty] | 提出日 年 月 日
[10 empty] | 一次会社名 |  |  | （ 次)会社名
番号 | ふりがな |  | 職種 | ※ | 生年月日 |  |  | 健康保険 |  | 建設業退職金 共済制度 | 教 育・資 格・免 許 |  |  | 入場年月日
| 氏名 | [6 empty] | 年金保険
[5 empty] | 年齢 |  |  |  |  | 中小企業退職金 共済制度 | 雇入・職長 特別教育 | 技能講習 | 免 許 | 受入教育 実施年月日
雇用保険
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
（注)１.※印欄には次の記号を入れる。 | [11 empty] | （注）３．経験年数は現在担当している仕事の経験年数を記入する。
（注）４．各社別に作成するのが原則だが、リース機械等の運転者は一緒でもよい。
| …現場代理人 | …作業主任者（（注）2.) |  |  |  | …女性作業員 |  | …18歳未満の作業員 |  |  |  | （注）５．資格・免許等の写しを添付すること。
（注）６．健康保険欄には、左欄に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、建 設国保、国民健康保険）を記載。上記の保険に加入しておらず、後期高齢者である 等により、国民健康保険の適用除外である場合には、左欄に「適用除外」と記載。
| …主任技術者 | …職 長 |  | …安全衛生責任者 |  |  | …能力向上教育 |  | …危険有害業務・再発防止教育
| …外国人技能実習生 |  | …外国人建設就労者 |  |  |  | …１号特定技能外国人 |  |  |  |  | （注）７．年金保険欄には、左欄に年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。 各年金の受給者である場合は、左欄に「受給者」と記載。
（注）２.作業主任者は作業を直接指揮する義務を負うので、同時に施工されている他の現場や、同一現場においても 他の作業個所との作業主任者を兼務することは、法的に認められていないので、複数の選任としなければならない。 | [11 empty] | （注）８．雇用保険欄には右欄に被保険者番号の下４けたを記載。（日雇労働被保険 者の場合には左欄に「日雇保険」と記載）事業主である等により雇用保険の適用除 外である場合には左欄に「適用除外」と記載。
（注）９．建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度への加入の有無につい ては、それぞれの欄に「有」又は「無」と記載。
（注）１０．安全衛生に関する教育の内容（例：雇入時教育、職長教育、建設用リフ トの運転の業務に係る特別教育）については「雇入・職長特別教育」欄に記載。
（注）１１．建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格（例：登録○○基幹 技能者、○級○○施工管理技士）を有する場合は、「免許」欄に記載。
（注）１２．記載事項の一部について、別紙を用いて記載しても差し支えない。
現
作
女
主
職
安
能
習
就
１特
未
再

## 様式２２
戻る
様式２２（甲）
建 退 共 証 紙 貼 付 報 告 書（元請用）
会社名
工 事 番 号 |  | 工 事 名 | [10 empty] | 工 期 | ～
被共済者氏名 | 被共済者手帳番号 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 貼付枚数合計 | 備 考
参考
貼付枚数総計 | [13 empty] | 枚
〈報告書作成の注意〉
（１）本様式は、元請業者の方が作成するものです。
（２）元請事業主は、自社分の報告書と下請事業主（二次以下の下請事業主も含む。）分の報告書をとりまとめて、工事完成後１ヵ月以内に監督員確認後
工事契約係へ提出して下さい。
様式２２（乙）
建 退 共 証 紙 貼 付 報 告 書（下請用）
元請業者住所
商号又は名称
直接の注文者住所 | [8 empty] | 報告下請業者 住 所
商号又は名称 | [8 empty] | 商号又は名称
工 事 番 号 |  | 工 事 名 | [10 empty] | 工 期 | ～
被共済者氏名 | 被共済者手帳番号 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 貼付枚数合計 | 備 考
貼付枚数総計 | [13 empty] | 枚
〈報告書作成の注意〉
（１）本様式は下請業者の方が作成するものです。
（２）下請事業主は元請事業主の現場代理人にこの報告書を提出して下さい。
Note on P4: R6.3改定 押印省略
Note on F34: R6.3改定 押印省略
Note on F37: R6.3改定 押印省略
Note on P37: R6.3改定 押印省略

## 建退共貼り付け実績報告書)
年 月 日
建 設 業 退 職 金 共 済 証 紙 貼 付 実 績 報 告 書 | [14 empty] | 戻る
加須市長 様
[6 empty] | 受 注 者 |  | 住 所
氏 名
次のとおり共済証紙を貼付したので報告します。
工事名 | [8 empty] | 請 負 区 分 |  |  | 元 請 ・ 下 請
工事場所
工期 | 年 月 日 から 年 月 日 まで
被共済者氏名 | 被共済者手帳番号 | 年 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | 年 | ２月 | ３月 | 貼付枚数合計
|  | ４月 | [8 empty] | １月
共済証紙貼付 不足の理由 (該当項目をマル で囲んでください） | ・ 建設業退職金共済制度対象労働者が少なかったため | [10 empty] | 貼付枚数合計 |  | 枚
・ 中小企業退職金共済制度に加入しているため
| ・ 労働従事日数が少なかったため | [10 empty] | 購 入 枚 数 |  | 枚
・ その他（ ）
Note on P9: R6.3改定 押印省略

## 建退共購入報告書作成の注意
建設業退職金共済証紙購入状況報告書作成上の注意
１ 掛金収納書
(1) 共済証紙取扱機関から証紙を購入のうえ取扱機関から交付される「掛金収納書」（契約者が
発注者へ）を貼付すること。
なお、受注業者が工事の一部を下請に付した場合で下請業者が自ら証紙を購入した場合にはその
収納書もあわせて貼付すること。
(2) 契約者記入欄の記入方法
① 「発注者名」については、『加須市長 高橋稔裕』を記入すること。なお、下請業者につい
ては、元請業者名を記入すること。
② 「元請契約の工事番号及び工事名」については、契約書どおり記入すること。なお、下請業
者についても同様とする。
２ 建設業退職金共済証紙購入状況報告書
(1) あて名は契約書上の注文者とする。
(2) 「工事名」、「契約年月日」、「請負金額」は契約書のとおり記入すること。
(3) 購入額欄記入方法
① 「共済証紙購入の考え方からでた参考額」は、別紙「共済証紙購入の考え方について」のとお
りとし、「工事種類別及び請負金額の当てはまる割合」及び「対象工事における労働者の建退共制
度加入率(％)」を記入し、算出すること。
② 「共済証紙購入額」は掛金収納書に記載されている金額（下請業者の収納書がある場合は、そ
れを合算した金額）を記入すること。
(4) 「掛金収納書の貼付がないか又は共済証紙の購入額が不足した場合の理由」の記入方法
この報告書に掛金収納書を貼付しなかったり、報告書の「共済証紙購入の考え方からでた参考
額」に対し「共済証紙購入額」が不足した場合は、その理由を記入すること。
(5) 報告書の提出
契約締結後１ヶ月以内に「原本１部、副本１部」を『加須市管理契約課』に提出すること。

## 様式２５（甲）
戻る
様式２５（甲）
| 別表イ 再生資源利用計画書(実施書) －建設資材搬入工事用― | [19 empty] | 表 面
| １．工事概要 実施書 | [7 empty] | 加盟団体名
[5 empty] | 発注担当者チェック欄 |  |  |  | 受注会社名 | [6 empty] | 記入年月日
| 発注機関 |  |  |  | 担当者 |  |  |  | 建設業許可 または 解体工事業者登録 |  |  |  |  | ℡ |  | 工事責任者
[5 empty] | ℡ |  |  |  | 会社所在地 |  |  |  |  | FAX |  | 調査票記入者
建築・解体工事のみ記入
| 工事名 | [10 empty] | 最終工事請 負金額（税込み） |  | 左記金額のうち特定建設資材 廃棄物の再資源化等に要した費用 |  | 建築面積 | ㎡ |  | 階数(地上) |  | 階
| 工事施工場所 | [6 empty] | 工事種類 |  |  |  | 工期(開始) |  |  |  | 延床面積 | ㎡ |  | 階数(地下) |  | 階
| (地先等) | [10 empty] | 工期(終了） |  | 再資源化が 完了した年月日 |  | 構 造 |  |  | 使 途
| 工事概要等 | [6 empty] | 施工条件の内容 | [5 empty] | 令和 年 月 日
２．建設資材利用実績
|  | 建設資材〔新材を含む） | [6 empty] | 左記のうち、再生資材の利用状況（再生資材を利用した場合に記入して下さい） | [11 empty] | 再生資源 利用率 (B)/(A)*100
| 分 類 | 小分類 | 規 格 | 主な利用用途 | 利用量（Ａ） |  | 再生資源の供給元施設、工事等の名称 |  |  |  | 供給元種類 | 施工条件内容 | 再生資材の供給元場所住所 |  |  | 再生資材の名称 |  | 再生資材利用料（Ｂ）
特定建設資材 | コンクリート |  |  |  |  | (トン) | [13 empty] | (トン)
[6 empty] | (トン) | [13 empty] | (トン)
|  |  | 合 計 |  | 0 | (トン) | [11 empty] | 0 |  | (トン)
| コンクリート及び鉄からなる建設資材 |  |  |  |  | (トン) | [13 empty] | (トン)
[6 empty] | (トン) | [13 empty] | (トン)
|  |  | 合 計 |  | 0 | (トン) | [11 empty] | 0 |  | (トン)
| 木 材 |  |  |  |  | (トン) | [13 empty] | (トン)
[6 empty] | (トン) | [13 empty] | (トン)
|  |  | 合 計 |  | 0 | (トン) | [11 empty] | 0 |  | (トン)
| アスファルト |  |  |  |  | (トン) | [13 empty] | (トン)
| 混合物 |  |  |  |  | (トン) | [13 empty] | (トン)
|  |  | 合 計 |  | 0 | (トン) | [11 empty] | 0 |  | (トン)
その他建設資材 | 土 砂 |  |  |  |  | (締めm3) | [13 empty] | (締めm3)
[6 empty] | (締めm3) | [13 empty] | (締めm3)
|  |  | 合 計 |  | 0 | (締めm3) | [11 empty] | 0 |  | (締めm3)
| 砕 石 |  |  |  |  | (m3) | [13 empty] | (m3)
[6 empty] | (m3) | [13 empty] | (m3)
|  |  | 合 計 |  | 0 | (m3) | [11 empty] | 0 |  | (m3)
| 塩化ビニル管・継手 |  |  |  |  | (トン) | [13 empty] | (トン)
[6 empty] | (トン) | [13 empty] | (トン)
|  |  | 合 計 |  | 0 | (トン) | [11 empty] | 0 |  | (トン)
| 石膏ボード |  |  |  |  | (トン) | [13 empty] | (トン)
[6 empty] | (トン) | [13 empty] | (トン)
|  |  | 合 計 |  | 0 | (トン) | [11 empty] | 0 |  | (トン)
| その他の建設資材 |  |  |  |  | (トン) | [13 empty] | (トン)
[6 empty] | (トン) | [13 empty] | (トン)
|  |  | 合 計 |  | 0 | (トン) | [11 empty] | 0 |  | (トン)
|  | ｃ１ |  | ｅ１ | [6 empty] | ｌ1 | ｍ |  |  |  |  | ｓ |  |  |  | ｗ
|  | 略称 | 名称 | 略称 | 名称 | [5 empty] | 名称 | 略称 | 名称 |  |  | 名称 | 略称 |  |  | 名称 | 略称
|  | 1.生コン | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ | 1.表層 | 表層 | [5 empty] | 建築業協会加盟各社 | 1.指示あり | 再生材の利用の指示あり |  |  | 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 | 1.鉄骨筋 |  |  | 居住専用 | 1.住専
|  | 2.無筋 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 | 2.基層 | 基層 | [5 empty] | 日本土木工業協会加盟各社 | 2.指示なし | 再生材の利用の指示なし |  |  | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 | 2.鉄筋 |  |  | 居住産業併用 | 2.住産
|  | 3.他 | その他 | 3.上層 | 上層路盤 | [5 empty] | 各県建設業協会加盟各社 |  |  |  |  | 鉄骨造 | 3.鉄骨 |  |  | 事務所 | 3.事務所
|  |  |  | 4.歩道 | 歩道 | [5 empty] | プレハブ建築協会加盟各社 |  |  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造 | 4.ﾌﾞﾛｯｸ |  |  | 店舗 | 4.店舗
|  | ｃ２ |  | 5.その他 | その他（駐車場舗装、敷地内舗装等） | [5 empty] | 日本ツーバイフォー建築協会加盟各社 |  |  |  |  | 5.木造 | 5.木造 |  |  | 工場・作業所 | 5.工場
|  | 略称 | 名称 | [7 empty] | 日本木造住宅産業協会加盟各社 |  |  |  |  | 6.その他 | 6.他 |  |  | 倉庫 | 6.倉庫
|  | 1.有筋 | 1.有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 | ｅ2 | [6 empty] | 各県建物解体業協会加盟各社 | [8 empty] | 学校 | 7.学校
|  | 2．他 | 2．その他 | 略称 | 名称 | [5 empty] | 住宅産業解体処理業連絡協議会加盟各社 |  |  |  |  | ｒ１ |  |  |  | 病院診療所 | 8.病院
|  |  |  | 1.路体 | 道路路体 | [5 empty] | その他の加盟団体又は団体に属さない |  |  |  | 名称 | 略称 |  |  |  | その他 | 9.他
|  | ｃ３ |  | 2.路床 | 路床 | [9 empty] | 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ | 1.再生コ
|  | 略称 | 名称 | 3.築堤 | 河川築堤 | [5 empty] | l2 |  |  |  | 再生無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 | 2.再無筋
|  | １.木材 | 木材(ﾎﾞｰﾄﾞ類除) | 4.裏込 | 構造物等の裏込材、埋戻し用 |  |  |  |  | 名称 | 略称 |  |  |  | その他 | 3.他
|  | 2.ﾎﾞｰﾄﾞ | 木質ﾎﾞｰﾄﾞ | 5.宅造 | 宅地造成用 |  |  |  |  | 現場内利用 | 1.現場内
|  |  |  | 6.水面 | 水面埋立用 |  |  |  |  | 他の工事現場（陸上） | 2.工事陸 |  |  |  |  | ｒ２
|  | ｃ４ |  | 7.ほ場 | ほ場整備（農地整備） |  |  |  |  | 他の工事現場（海上） | 3.工事海 |  |  |  | 名称 | 略称
|  | 略称 | 名称 | 8.他 | その他 |  |  |  |  | 再資源化施設・土質改良ﾌﾟﾗﾝﾄ | 4.再資源 |  |  |  | 再有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 | 1.再有筋
|  | 1.粗粒 | 粗粒度アスコン | [6 empty] | ストックヤード | ５.スト |  |  |  | その他 | 2．他
|  | 2.密粒 | 密粒度アスコン | ｅ3 | [5 empty] | その他 | 6.他
|  | 3.細粒 | 細粒度アスコン | 略称 | 名称 | [10 empty] | ｒ３
|  | 4.開粒 | 開粒度アスコン | 1.下層 | 舗装の下層路盤材 |  |  |  |  | ｋ |  |  |  |  | 名称 | 略称
|  | 5.改質 | 改質アスコン | 2.上層 | 舗装の上層路盤材 |  |  |  | 名称 | 略称 |  |  |  |  | 再生木材(ﾎﾞｰﾄﾞ類を除く） | １.再木材
|  | 6.モル | ｱｽﾌｧﾙﾄﾓﾙﾀﾙ | 3.裏込 | 構造物の裏込材、基礎材 |  |  |  | 築堤（河川） | A-1.築堤 |  |  |  |  | 再生木質ﾎﾞｰﾄﾞ | 2.再ボー
|  | 7.安定 | 加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤材 | 4.他 | その他 |  |  |  | 護岸（河川） | A-2.護岸
|  | 8.他 | その他 | [5 empty] | 浚渫（河川） | A-3.浚渫 | [5 empty] | ｒ４
|  |  |  | ｅ4 |  |  |  |  | 構造物（河川） | A-4.構造物 |  |  |  |  | 名称 | 略称
|  | ｃ５ |  | 略称 | 名称 |  |  |  | ダム（河川） | A-5.ダム |  |  |  |  | 再生粗粒度アスコン | 1.再粗粒
|  | 略称 | 名称 | 1.水道 | 水道(配水)用 |  |  |  | 砂防（河川） | A-6.砂防 |  |  |  |  | 再生密粒度アスコン | 2.再密粒
|  | 1.一種 | 第一種建設発生土 | 2.下水 | 下水用 |  |  |  | その他（河川） | A-7.河川他 |  |  |  |  | 再生細粒度アスコン | 3.再細粒
|  | 2.二種 | 第二種建設発生土 | 3.ケーブル | ケーブル用 |  |  |  | 海岸工事 | A-8.海岸 |  |  |  |  | 再生開粒度アスコン | 4.再開粒
|  | 3.三種 | 第三種建設発生土 | 4.農業 | 農業用 |  |  |  | 改良（道路） | B-1.改良 |  |  |  |  | 再生改質アスコン | 5.再改質
|  | 4.四種 | 第四種建設発生土 | 5.設備 | 設備用 |  |  |  | 舗装（道路） | B-2.舗装 |  |  |  |  | 再生ｱｽﾌｧﾙﾄﾓﾙﾀﾙ | 6.再モル
|  | 5.浚渫土 | 浚渫土 | 6.他 | その他 |  |  |  | 橋梁（道路） | B-3.橋梁 |  |  |  |  | 再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤材 | 7.再安定
|  | 6.改良 | 土質改良土 | [5 empty] | ずい道（道路） | B-4.ずい道 |  |  |  |  | その他 | 8.他
|  | 7.汚泥改 | 建設汚泥改良土 | ｅ5 |  |  |  |  | 維持修繕（道路） | B-5.維持修繕
|  | 8.再砂 | 再生コンクリート砂 | 略称 | 名称 |  |  |  | 共同溝（道路） | B-6.共同溝 | [5 empty] | ｒ５
|  | 9.購入 | 山砂、山土等の購入土、採取土 | 1.壁 | 壁 |  |  |  | その他（道路） | B-9.道路他 |  |  |  |  | 名称 | 略称
|  |  |  | 2.天井 | 天井 |  |  |  | 土地改良、区画整理（農林） | C-1.土地改良 |  |  |  |  | 第一種建設発生土 | 1.一種
|  | ｃ６ |  | 3.他 | その他 |  |  |  | 農道（農林） | C-2.農道 |  |  |  |  | 第二種建設発生土 | 2.二種
|  | 略称 | 名称 | [5 empty] | 農林その他（農林） | C-3.農林他 |  |  |  |  | 第三種建設発生土 | 3.三種
|  | 1.クラ | クラッシャーラン | [5 empty] | 水産関係工事 | D- .水産 |  |  |  |  | 第四種建設発生土 | 4.四種
|  | 2.粒調 | 粒度調整砕石 | [5 empty] | 上・工水道関係工事 | E- .上工水道 |  |  |  |  | 浚渫土 | 5.浚渫土
|  | 3.鉱さ | 鉱さい | [5 empty] | 土地造成、区画整理関係工事 | F- .土地造成 |  |  |  |  | 土質改良土 | 6.改良
|  | 4.単粒 | 単粒度砕石 | [5 empty] | 公園関係工事 | G- .公園 |  |  |  |  | 建設汚泥改良土 | ７.汚泥改
|  | 5.ぐり | ぐり石、割ぐり石、自然石 | [5 empty] | 下水道関係工事 | H- .下水道 |  |  |  |  | 再生コンクリート砂 | 8.再砂
|  | 6.他 | その他 | [5 empty] | 空港関係工事 | I-1 .空港
[9 empty] | 港湾関係工事 | I-2 .港湾 | [5 empty] | ｒ６
|  | ｃ７ | [6 empty] | 鉄道、軌道関係工事 | J- .鉄道軌道 |  |  |  |  | 名称 | 略称
|  | 略称 | 名称 | [5 empty] | 災害復旧関係工事 | K- .災害復旧 |  |  |  |  | 再生クラッシャーラン | 1.再クラ
|  | 1.硬質 | 硬質塩化ビニール管 | [5 empty] | 電線路工事 | L- .電線路 |  |  |  |  | 再生粒度調整砕石 | 2.再粒調
|  | 2.他 | その他 | [5 empty] | 管工事（ガス管等） | M-1.管工事 |  |  |  |  | 鉱さい | 3.鉱さい
[9 empty] | ゴルフ場工事 | M-2.ゴルフ場 |  |  |  |  | その他 | 4.他
|  | ｃ8 | [6 empty] | 構内環境整備工事 | M-3.構内整備
|  | 略称 | 名称 | [5 empty] | その他の土木工事 | M-4.他土木 | [5 empty] | r７
|  | 1.石膏 | 石膏ボード | [5 empty] | 非木造新築（建築） | N- .非木新築 |  |  |  |  | 名称 | 略称
|  | 2.ｼｰｼﾞﾝｸﾞ | ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ボード | [5 empty] | 非木造増築（建築） | Ｕ- .非木増新築 |  |  |  |  | 再硬質塩化ビニール管 | 1.再硬質
|  | 3.強化 | 強化石膏ボード | [5 empty] | 非木造改築・改修（建築） | O- .非木改築 |  |  |  |  | その他 | 2.他
|  | 4.化粧 | 化粧石膏ボード | [5 empty] | 非木造解体（建築） | P- .非木解体
|  | 5.ラス | 石膏ラスボード | [5 empty] | 木造新築（建築） | Q- .木造新築
|  | 6.他 | その他 | [5 empty] | 木造増築（建築） | Ｖ- .木造増築
[9 empty] | 木造改築・改修（建築） | R- .木造改築
[9 empty] | 木造解体（建築） | S- .木造解体
[9 empty] | 修繕・模様替え（建築） | Ｔ- .修繕
表面
表面
Note on Q7: 数字のみ入力
Note on G8: 数字のみ入力
Note on Q8: 数字のみ入力
Note on T18: アスファルト混合物などで、利用した再生材の中に新材が混入している場合であっても、新材混入分を含んだ再生資材の利用量を記入して下さい。

## 様式２５（乙）
戻る
別表ロ 再生資源利用促進計画書（実施書） －建設副産物搬出工事用－ | [19 empty] | 裏 面
２．建設副産物搬出実績
指定副産物の種類 |  | ①発生量 （掘削等） ①=②+③+④ | 現場内利用 |  |  | 減量化 |  | 現 場 外 搬 出 に つ い て | [12 empty] | 再生資源利用 促進率 (②+③+⑤) /①％
| 場外搬出時の 性状 |  | 用途 | ②利用量 | うち現場内改良分 | 減量法 | ③減量化量 | 搬出先名称 |  | 区分 | 施工条件 の内容 | 搬出先場所住所 | 運搬距離 | 搬出先の 種類 | 受入地の用途 | ④現場外搬出量 |  | うち現場内改良分 |  | ⑤再生資源 利用促進量
特定建設資材廃棄物 | コンクリート塊 | 0 | [5 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | km |  |  |  | （トン） |  | （トン） | 0
|  | （トン） |  | （トン） | （トン） |  |  | 搬出先2 |  |  |  |  | km |  |  |  | （トン） |  | （トン） | （トン） | %
| 建設発生木材 | 0 | [5 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | km |  |  |  | （トン） |  |  | 0
| (木材が廃棄物 になったもの） | （トン） |  | （トン） | （トン） |  | （トン） | 搬出先2 |  |  |  |  | km |  |  |  | （トン） |  |  | （トン） | %
| アスファルト・ コンクリート塊 | 0 | [5 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | km |  |  |  | （トン） |  | （トン） | 0
|  | （トン） |  | （トン） | （トン） |  |  | 搬出先2 |  |  |  |  | km |  |  |  | （トン） |  | （トン） | （トン） | %
建 設廃棄物 | その他がれき類 | 0 | [5 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | km |  |  |  | （トン） |  |  | 0
|  | （トン） |  |  |  |  | （トン） | 搬出先2 |  |  |  |  | km |  |  |  | （トン） |  |  | （トン） | %
| 建設発生木材 | 0 | [5 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | km |  |  |  | （トン） |  |  | 0
| (木材が廃棄物 になったもの） | （トン） |  | （トン） | （トン） |  | （トン） | 搬出先2 |  |  |  |  | km |  |  |  | （トン） |  |  | （トン） | %
| 建設汚泥 | 0 | [5 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | km |  |  |  | （トン） |  | （トン） | 0
|  | （トン） |  | （トン） | （トン） |  | （トン） | 搬出先2 |  |  |  |  | km |  |  |  | （トン） |  | （トン） | （トン） | %
| 建設混合廃棄物 | 0 | [5 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | km |  |  |  | （トン） |  | （トン） | 0
|  | （トン） |  | （トン） | （トン） |  | （トン） | 搬出先2 |  |  |  |  | km |  |  |  | （トン） |  | （トン） | （トン） | %
| 金属くず | 0 | [5 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | km |  |  |  | （トン） |  |  | 0
|  | （トン） | [5 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | km |  |  |  | （トン） |  |  | （トン） | %
| 廃塩化ビニール管・継手 | 0 | [5 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | km |  |  |  | （トン） |  |  | 0
|  | （トン） | [5 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | km |  |  |  | （トン） |  |  | （トン） | %
| 廃プラスチック（廃塩化ビニール管・継手を除く） | 0 | [5 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | km |  |  |  | （トン） |  |  | 0
|  | （トン） | [5 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | km |  |  |  | （トン） |  |  | （トン） | %
| 廃石膏ボード | 0 | [5 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | km |  |  |  | （トン） |  |  | 0
|  | （トン） | [5 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | km |  |  |  | （トン） |  |  | （トン） | %
| 紙 く ず | 0 | [5 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | km |  |  |  | （トン） |  |  | 0
|  | （トン） |  |  |  |  | （トン） | 搬出先2 |  |  |  |  | km |  |  |  | （トン） |  |  | （トン） | %
| ｱｽﾍﾞｽﾄ | 0 | [5 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | km |  |  |  | （トン） |  |  | 0
| （飛散性） | （トン） | [5 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | km |  |  |  | （トン） |  |  | （トン） | %
| その他廃棄物1 （ ） | 0 | [5 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | km |  |  |  | （トン） |  |  | 0
|  | （トン） | [5 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | km |  |  |  | （トン） |  |  | （トン）
| その他廃棄物2 （ ） | 0 | [5 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | km |  |  |  | （トン） |  |  | 0
|  | （トン） | [5 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | km |  |  |  | （トン） |  |  | （トン） | %
建設発生土 | 第一種 建設発生土 | 0 | [5 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | km |  |  |  | （地山m3） |  | （地山m3） | 0
|  | （地山m3） |  | （地山m3） | （地山m3） |  |  | 搬出先2 |  |  |  |  | km |  |  |  | （地山m3） |  | （地山m3） | （地山m3） | %
| 第二種 建設発生土 | 0 | [5 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | km |  |  |  | （地山m3） |  | （地山m3） | 0
|  | （地山m3） |  | （地山m3） | （地山m3） |  |  | 搬出先2 |  |  |  |  | km |  |  |  | （地山m3） |  | （地山m3） | （地山m3） | %
| 第三種 建設発生土 | 0 | [5 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | km |  |  |  | （地山m3） |  | （地山m3） | 0
|  | （地山m3） |  | （地山m3） | （地山m3） |  |  | 搬出先2 |  |  |  |  | km |  |  |  | （地山m3） |  | （地山m3） | （地山m3） | %
| 第四種 建設発生土 | 0 | [5 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | km |  |  |  | （地山m3） |  | （地山m3） | 0
|  | （地山m3） |  | （地山m3） | （地山m3） |  |  | 搬出先2 |  |  |  |  | km |  |  |  | （地山m3） |  | （地山m3） | （地山m3） | %
| 浚渫土 | 0 | [5 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | km |  |  |  | （地山m3） |  | （地山m3） | 0
|  | （地山m3） |  | （地山m3） | （地山m3） |  |  | 搬出先2 |  |  |  |  | km |  |  |  | （地山m3） |  | （地山m3） | （地山m3） | %
| 合計 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  | （地山m3） |  | （地山m3） | （地山m3） | [11 empty] | （地山m3） |  | （地山m3） | （地山m3）
|  |  | ｄ |  |  | ｈ |  |  |  | ｋ | ｌ |  |  | o
|  |  | 略称 | 名称 |  | 略称 | 名称 |  | 名称 | 略称 | 略称 | 名称 |  | 略称 | 名称
|  |  | 1.路盤 | 路盤材 |  | 1.焼却 | 焼却 |  | 公共 | 1.公共 | 1.Ａ指定 | Ａ指定処分（発注時に指定されたもの） |  | 1.他工事 | 他の工事現場（内陸：公共,民間を含む）
|  |  | 2.裏込 | 裏込材 |  | 2.脱水 | 脱水 |  | 民間 | 2.民間 | 2.Ｂ指定 | Ｂ指定処分（もしくは準指定処分） |  | 2.中間再生 | 中間処理施設（焼却以外）・土質改良プラント
|  |  | 3.埋戻 | 埋戻し材 |  | 3.天日 | 天日乾燥 |  |  |  |  | （発注時には指定されていないが、 |  | 3.売却 | 売却（工事請負会社が建設副産物を売却し、代金を得た場合）
|  |  | 4.他 | その他 |  | 4.他 | その他 |  |  |  |  | 発注後に設計変更し指定処分されたもの） |  | 4.ｽﾄ再 | 建設発生土ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ（再利用工事が決まっている場合）
[11 empty] | 3.自由 | 自由処分 |  | 5.海面埋立 | 他の工事現場（海面埋立,海岸､海浜事業含む）
[14 empty] | 6.海面処分 | 最終処分場（海面処分場）
[14 empty] | 7.内陸処分 | 最終処分場（内陸処分場）
[14 empty] | 8.土受入地 | 建設発生土受入地
[14 empty] | 9.ｽﾄ処分 | 建設発生土ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ（再利用工事未定）
[14 empty] | 9.中間焼却 | 中間処理施設（焼却）
[14 empty] | 10.他 | その他
p
名称
山砂利等採取跡地
池沼等の水面埋立
谷地埋立
農地受入
その他
処分場の覆土
表面
Note on P7: 搬出先の種類で 「７．内陸処分場」を選択した場合のみ記入
Note on U7: ④現場外排出量のうち、搬出先の種類が 「1．他工事 ～5．海面埋立」 までの合計

## 様式２６
戻る
様式２６
| 事 故 報 告 書 | [6 empty] | 参考
|  |  |  | 年 | 月 |  | 日
市長 |  | 様
受注者
工事名
現場代理人
事故発生日時
事故発生場所
事故状況
(図面及び写真添付)
事故処理
今後の対策
Note on O11: R6.3改定 押印省略

## 様式２７
戻る
様式２７
参考
[10 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
加須市長 |  |  | 様
受注者
始末書
発注者
工事名
場所
| 事故発生日時 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 時 |  | 分
記
Note on R16: R6.3改定 押印省略

## 様式２８
戻る
様式２８
引 継 書 類 目 録 | [6 empty] | 参考
年 月 日
| 市長 | 様
住所
受注者
氏名
工 事 名
上記工事の引き継ぎ書類を下記目録のとおり引継ぎます。
目 録
注 目録には書類名称及び部数を明記すること。
Note on L13: R6.3改定 押印省略

## 様式２９(甲）
戻る
[6 empty] | 様式２９（甲） | 参考
鍵 及 び 工 具 引 渡 書
年 月 日
| 加須市長 | 様
住所
受注者
氏名
１． 工 事 名
上記工事の鍵及び工具を別紙明細のとおり引継ぎます。
別紙明細のとおり受領いたしました。
|  |  | 立会人 | （主管課）
職氏名
Note on L18: R6.3改定 押印省略
Note on J31: R6.3改定 押印省略

## 様式２９（乙）
戻る
様式２９（乙）
鍵 及 び 工 具 一 覧 表 |  |  |  |  | 参考
№ | 品 名 | 数量 | 備 考

## 様式３０（乙）
戻る
様式３０（乙）
材 料 検 査 簿 | [5 empty] | 参考
品 名 |  |  | 規 格 ・ 品 質
搬 入 年 月 日 | 搬 入 数 量 | 数 量 累 計 | 監督員・印 | 備 考

## 様式３０（丙）
戻る
様式３０（丙）
材 料 検 査 簿 | [5 empty] | 参考
品 名 |  |  | 規 格 ・ 品 質
搬 入 年 月 日 | 搬 入 数 量 | 数 量 累 計 | 監督員・印 | 備 考
品 名 |  |  | 規 格 ・ 品 質
搬 入 年 月 日 | 搬 入 数 量 | 数 量 累 計 | 監督員・印 | 備 考
品 名 |  |  | 規 格 ・ 品 質
搬 入 年 月 日 | 搬 入 数 量 | 数 量 累 計 | 監督員・印 | 備 考

## 様式３１
戻る
様式３１
各 種 保 証 書 | [5 empty] | 参考
（参考）
防水工事施工に関する保証書
１．工事名 ○○○○建設工事
| ２．竣工年月日（引渡し日） |  | 年 月 日
| ３．かし担保終了年月日 |  | 年 月 日
４．その他条件
（１） かし担保の責任は、受注者と防水工事施工者との連帯責任といたします。
（２） かし担保期間は１０年間といたします。
（３） かし担保期間中に漏水があった場合は、受注者及び防水工事施工者の責任でないこ
とがあきらかである場合のほか、無償で補修手直しを行ないます。
上 記 の と お り 保 証 い た し ま す。
年 月 日
| 市長 |  | 様
連帯保証人
住所
受注者
氏名
住所
施工者
氏名
Note on B8: 建築工事・電気設備工事・機械設備工事 共通 (凡例) ○○○ 工事メーカー保証書 ○○○ 設備機器 保証書 等
Note on J39: R6.3改定 押印省略
Note on J44: R6.3改定 押印省略

## 様式３２
戻る
[7 empty] | 様式３２ | 参考
社 内 検 査 報 告 書
年 月 日
| 市長 | 様
住所
受注者
氏名
１． 工 事 名
上記工事について、下記のとおり社内検査を実施しましたので報告いたします。
記
| 実 施 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日
検 査 員 職 氏 名
立 会 人
| 社 内 検 査 チ ェ ッ ク リ ス ト |  |  |  | 別 添 の と お り
Note on M17: R6.3改定 押印省略
Note on K29: R6.3改定 押印省略
Note on K31: R6.3改定 押印省略

## 施工体系図
施工体系図
発注者名 |  |  |  |  | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日
工事名称
元請名 |  |  |  | 工事 |  | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名
監督員名 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
監理技術者名 主任技術者名 | [5 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
監理技術者補佐名 | [5 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
専門技術者名 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
専門技術者名 |  |  | 元方安全衛生管理者 |  |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
会 長 |  | 統括安全衛生責任者 |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名
副 会 長 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日

## 施工体制台帳
[16 empty] | 年 |  | 月 | 日
施工体制台帳
《下請負人に関する事項》
| ［会社名］ | [19 empty] | 会社名 | [9 empty] | 代表者名
［事業所名］
住所
| 建設業の 許可 |  | 許 可 業 種 |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
|  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 | 第 号 | [5 empty] | 年 月 日 | [6 empty] | 工事名称 及び 工事内容
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 | 第 号 | [5 empty] | 年 月 日
[7 empty] | 知事 一般 | [13 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
工事名称 及び 工事内容
[21 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
発注者名 及び 住所
[23 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 工期 |  | 自 年 月 日 |  |  |  |  | 契約日 |  |  | 年 月 日 | [11 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
至 年 月 日
[21 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
| 契約 営業所 |  |  | 区分 | 名 称 | [5 empty] | 住 所
[26 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
元請契約
[23 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
下請契約
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
[20 empty] | 現場代理人名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名
[5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外
[22 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  | 区分 |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[20 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 雇用管理責任者名
元請契約
[22 empty] | 資格内容 | [7 empty] | 専門技術者名
下請契約
資格内容
| 発注者の 監督員名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法 | [23 empty] | 担当工事内容
| 監督員名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法 | [11 empty] | 一号特定技能外国人の従事の 状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の 状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  | 有 無
| 現場 代理人名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法
| 監理技術者名 主任技術者名 |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 資格内容
注意事項：建設業法施行規則第十四条の二に基づき当該建設工事の従事者に関する事項を
監理技術者補佐名 | [7 empty] | 資格内容 | [11 empty] | 記載した資料（作業員名簿等）を別途提出すること
| 専門 技術者名 | [6 empty] | 専門 技術者名
|  | 資格内容 | [6 empty] | 資格内容
|  | 担当 工事内容 | [6 empty] | 担当 工事内容
一号特定技能外国人の従事の 状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無

## 再下請負通知書
[17 empty] | 年 |  | 月 | 日
再下請負通知書 | [20 empty] | 《再下請負関係》
再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
[22 empty] | 会社名 | [10 empty] | 代表者名
直近上位 注文者名
[11 empty] | 【報告下請負業者】 | [10 empty] | 住所 電話番号
住所
工事名称 及び 工事内容
元請名称
[22 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [8 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
会社名
[12 empty] | 代表者名 | [9 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
《自社に関する事項》
[24 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
| 工事名称 及び 工事内容 | [28 empty] | 知事 一般
[24 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 注文者との 契約日 |  | 年 月 日
[22 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[28 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
| 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
[24 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
[21 empty] | 現場代理人名 | [10 empty] | 安全衛生責任者名
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[23 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [8 empty] | 安全衛生推進者名
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
[21 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [5 empty] | 雇用管理責任者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[23 empty] | 資格内容 | [8 empty] | 専門技術者名
資格内容
監督員名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名 | [23 empty] | 担当工事内容
|  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
[21 empty] | 一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  | 有 無
現場代理人名 | [9 empty] | 雇用管理責任者名
|  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 専門技術者名
主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [6 empty] | 資格内容 | [9 empty] | 注意事項：建設業法施行規則第十四条の四に基づき当該建設工事の従事者に関する事項を
記載した資料（作業員名簿等）を別途提出すること
|  | 資格内容 | [9 empty] | 担当工事内容
一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無

## 作業員名簿
作 業 員 名 簿
[8 empty] | （ 年 月 日作成) |  |  |  |  | 元請 確認欄
事業所の名称 | [5 empty] | 本書面に記載した内容は、作業員名簿として安全衛生管理や労働災害発生時の緊急連絡・対応のために元請負業者に提示することについて、記載者本人は同意しています。
所長名 | [12 empty] | 提出日 年 月 日
[10 empty] | 一次会社名 |  |  | （ 次)会社名
番号 | ふりがな |  | 職種 | ※ | 生年月日 |  |  | 健康保険 |  | 建設業退職金 共済制度 | 教 育・資 格・免 許 |  |  | 入場年月日
| 氏名 | [6 empty] | 年金保険
[5 empty] | 年齢 |  |  |  |  | 中小企業退職金 共済制度 | 雇入・職長 特別教育 | 技能講習 | 免 許 | 受入教育 実施年月日
雇用保険
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
（注)１.※印欄には次の記号を入れる。 | [11 empty] | （注）３．経験年数は現在担当している仕事の経験年数を記入する。
（注）４．各社別に作成するのが原則だが、リース機械等の運転者は一緒でもよい。
| …現場代理人 | …作業主任者（（注）2.) |  |  |  | …女性作業員 |  | …18歳未満の作業員 |  |  |  | （注）５．資格・免許等の写しを添付すること。
（注）６．健康保険欄には、左欄に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、建 設国保、国民健康保険）を記載。上記の保険に加入しておらず、後期高齢者である 等により、国民健康保険の適用除外である場合には、左欄に「適用除外」と記載。
| …主任技術者 | …職 長 |  | …安全衛生責任者 |  |  | …能力向上教育 |  | …危険有害業務・再発防止教育
| …外国人技能実習生 |  | …外国人建設就労者 |  |  |  | …１号特定技能外国人 |  |  |  |  | （注）７．年金保険欄には、左欄に年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。 各年金の受給者である場合は、左欄に「受給者」と記載。
（注）２.作業主任者は作業を直接指揮する義務を負うので、同時に施工されている他の現場や、同一現場においても 他の作業個所との作業主任者を兼務することは、法的に認められていないので、複数の選任としなければならない。 | [11 empty] | （注）８．雇用保険欄には右欄に被保険者番号の下４けたを記載。（日雇労働被保険 者の場合には左欄に「日雇保険」と記載）事業主である等により雇用保険の適用除 外である場合には左欄に「適用除外」と記載。
（注）９．建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度への加入の有無につい ては、それぞれの欄に「有」又は「無」と記載。
（注）１０．安全衛生に関する教育の内容（例：雇入時教育、職長教育、建設用リフ トの運転の業務に係る特別教育）については「雇入・職長特別教育」欄に記載。
（注）１１．建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格（例：登録○○基幹 技能者、○級○○施工管理技士）を有する場合は、「免許」欄に記載。
（注）１２．記載事項の一部について、別紙を用いて記載しても差し支えない。
現
作
女
主
職
安
能
習
就
１特
未
再

## 様式 電１
戻る
[6 empty] | 様式 電１ |  | 参考
絶 縁 抵 抗 測 定 試 験 報 告 書
年 月 日
| 市長 | 様
住所
|  |  | 受注者 |  |  |  | 印
氏名
１． 工 事 名
上記工事について、別紙のとおり絶縁抵抗試験の結果を報告いたします。
記
現場代理人
測 定 者
測 定 器
| 測定年月日 |  | 年 月 日
系統図、測定結果及び写真 別添のとおり
Note on K25: R6.3改定 押印省略
Note on K27: R6.3改定 押印省略

## 様式 電２
戻る
[6 empty] | 様式 電２ |  | 参考
接 地 抵 抗 測 定 試 験 報 告 書
年 月 日
| 市長 | 様
住所
|  |  | 受注者 |  |  |  | 印
氏名
１． 工 事 名
上記工事について、別紙のとおり接地抵抗試験の結果を報告いたします。
記
現場代理人
測 定 者
測 定 器
| 測定年月日 |  | 年 月 日
系統図、測定結果及び写真 別添のとおり
Note on J25: R6.3改定 押印省略
Note on J27: R6.3改定 押印省略

## 様式 電３
戻る
[6 empty] | 様式 電３ |  | 参考
テ レ ビ 共 聴 測 定 結 果 報 告 書
年 月 日
| 市長 | 様
住所
|  |  | 受注者 |  |  |  | 印
氏名
１． 工 事 名
上記工事について、テレビ共聴測定結果を報告いたします。
記
現場代理人
測 定 者
測 定 器
| 測定年月日 |  | 年 月 日
系統図、測定結果及び写真 別添のとおり
Note on J25: R6.3改定 押印省略
Note on J27: R6.3改定 押印省略

## 様式 電４
戻る
様式 電４
参考
工 事 週 報
№
年 月 日
工 事 名
受注者
現場代理人
監督員
月 | 日 | 曜日 | 天候 | 工種・施工内容等
特記事項
Note on I13: R6.3改定 押印省略
Note on I14: R6.3改定 押印省略

## 様式 機１
戻る
[7 empty] | 様式 機１ | 参考
竣 工 書 類 引 渡 書
年 月 日
| 市長 | 様
住所
受注者
氏名
１． 工 事 名
上記工事の竣工書類等を別紙明細のとおり引継ぎます。
| □ 完 成 書 類 |  |  |  | 冊
| □ 水道メーター指針 指針日 （ 月 日） |  |  |  |  | 終 針
| □ ガスメーター指針 指針日 （ 月 日） |  |  |  |  | 終 針
□
別紙明細のとおり受領いたしました。
立会人（主管課）
職氏名
Note on M14: R6.3改定 押印省略
Note on J34: R6.3改定 押印省略

## 様式 機２
戻る
様式 機２
参考
工 事 旬 報
№
工 事 名
| 提出年月日 |  |  | 年 月 日
受注者
現場代理人
月 | 日 | 曜日 | 実施工種・施工内容
特記事項
・旬報提出は、実施終了後とする。
Note on I11: R6.3改定 押印省略

## 様式 機３
戻る
[6 empty] | 様式 機３ | 参考
水 質 試 験 検 査 報 告 書
年 月 日
| 市長 | 様
住所
受注者
氏名
１． 工 事 名
上記工事について、水質検査の完了を別紙のとおり報告いたします。
記
１．試験実施者
２．登 録 番 号
| ３．実施年月日 |  | 年 月 日
Note on M18: R6.3改定 押印省略

## 様式 機３ (水圧)
戻る
[7 empty] | 様式 機３ | 参考
水 圧 試 験 検 査 報 告 書
年 月 日
| 市長 | 様
住所
受注者
氏名
１． 工 事 名
上記工事について、水圧検査の完了を別紙のとおり報告いたします。
記
１．試験実施者
| 2．実施年月日 |  | 年 月 日
|  |  | 時 分 ～ |  | 時 分
Note on M18: R6.3改定 押印省略

## 様式 機４
戻る
[9 empty] | 様式 機４ | 参考
技 能 士 選 定 通 知 書
年 月 日
| 市長 |  | 様
住所
受注者
氏名
工 事 名
上記工事について、施工技能士名を下記のとおり通知します。
| 工事種別 | 種 類 |  | 級 別 | 氏 名 |  |  | 左記以外の 級別技能士数 | 備 考
建築配管工
熱絶縁工
| 暖房衛生工事 | 冷凍空気調和機器施工
ダクト工
塗装工
| 鉄筋工事 | 鉄筋組立
| コンクリート工事 | 型わく施工
| 左官工事 | 左官工
（注） この通知書は、地方技能士会で発行する証明書又は、技能士検定合格書の写し或は技能士手帳の写しを 添付すること。
Note on O11: R6.3改定 押印省略