## 土木表紙
提出書類等の手引
加須市 土木工事
※工事受注業者の提出・作成書類
令和７年度版
加須市 管理契約課 検査担当
令和７年４月改訂

## 目次
－目 次－
Ⅰ． | 本手引きの運用について・・・・・・・・・・・・・・・・ |  |  | １
Ⅱ． | 書類提出フローチャート・・・・・・・・・・・・・・・・ |  |  | ７
Ⅲ． | 提出書類様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  |  | 10
[契約関係]
| □ 契約後７日以内に提出するもの |  | ・・・・・・ | 11
| □ 事実発生時に提出するもの |  | ・・・・・・ | 11
| □ 中間前払金請求時に提出するもの |  | ・・・・・・ | 12
| □ 部分払、部分使用時に提出するもの |  | ・・・・・・ | 12
| □ 完成時に提出するもの |  | ・・・・・・ | 12
[現場提出関係]
| □ 現場でその都度提出するもの |  | ・・・・・・ | 13
| □ 建設リサイクル法関係提出書類 |  | ・・・・・・ | 14
| □ 完成時現場提出するもの |  | ・・・・・・ | 15
Ⅳ． | 施工計画書・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  |  | 16
| 1. | 工事概要
| 2. | 計画工程表
| 3. | 現場組織表(施工体系図を含む)
| 4. | 主要機械
| 5. | 主要資材
| 6. | 施工方法(仮設備計画を含む)
| 7. | 施工管理計画（出来形管理、品質管理、写真管理を含む)
| 8. | 緊急時の体制及び対応
| 9. | 安全管理(安全訓練、店社パトロール等の実施計画を含む)
| 10. | 交通管理(道路使用計画、工事用資材等の運搬計画を含む)
| 11. | 環境対策
| 12. | 現場作業環境の整備
| 13. | 建設副産物の適正処理計画
| 14. | 再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画
| 15. | 社内検査実施計画
| 16. | 地下埋設等協議報告書
Ⅴ． | 工事写真・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |  |  | 96
| ・ 工事写真の撮影及び整理の留意について |  | ・・・・・・ | 97
削 除

## Ⅰ.運用について
１．本 手 引 き の 運 用 に つ い て
※土木業者
提出書類の様式は、Ａ４版とする。
－１－
１．はじめに
本手引きは、加須市役所発注の土木関連請負工事(原則)に適用するものとする。
尚、本手引きに記載なき事項については、「埼玉県土木工事共通仕様書」によるものとする。
又、詳細については監督員と協議するものとする。
２.工事着手時の提出書類
受注者は、契約締結後速やかに工事着手時の提出書類（現場代理人等通知書等）を、所定の
書式にて監督員まで提出すること。
３.工事完成時の提出書類
受注者は、工事完了後速やかに工事完成時の提出書類（完成通知等）を、所定の書式にて監
督員まで提出すること。
４．施工計画書
受注者は、契約締結後速やかに工事目的物を完成させるために必要な手順や工法等について
の施工計画書を監督員に提出しなければならない。また、受注者は施工計画書を遵守し工事の
施工に当たらなければならない。
施工計画書の書式は表－１のとおりとし、短期又は簡易、緊急な工事で監督員の承諾を得た
場合は、その記載内容の一部を省略することができる。(監督員と協議、決定する。)
尚、表－１についての注意事項は以下のとおり。
注１ ○必要、×不要、－必要に応じ
２ 公園等小規模とは、6,000千円以下若しくは植栽だけの公園工事をいう。
－２－
|  | 表－1 |  | 施工計画書一覧
| 番号 |  |  | 項 目
| 1 | 工事概要
| 2 | 計画工程表
| 3 | 現場組織表(施工体系図を含む)
| 4 | 使用機械
| 5 | 主要資材
| 6 | 施工方法(仮設備計画を含む)
| 7 | 施工管理計画(出来形管理、品質管理、写真管理を含む)
| 8 | 緊急時の体制及び対応
| 9 | 安全管理(安全訓練、店社パトロール等の実施計画を含む)
| 10 | 交通管理(道路使用計画、工事用資材等の運搬計画を含む)
| 11 | 環境対策
| 12 | 現場作業環境の整備
| 13 | 建設副産物の適正処理計画
| 14 | 再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画
| 15 | 社内検査実施計画
| 16 | 地下埋設物等協議報告書
５．使用資材承諾願
受注者は、当該工事で使用する資材･製品等を決定する場合においては、その試験成績表、
承諾図等を予め監督員に提出し、承諾を得ることを原則とする。
尚、下記の１，２，３に該当する場合は提出を省略できるものとする。
注１ 短期又は簡易、緊急な工事については、品質管理一覧若しくは使用資材集計表等で
管理するものとし省略できる。
２ 設計図書で指定したＪＩＳ・ＪＡＳ等規格資材又はこれと同等以上の資材を使用する
'こと。資材（規格品）については監督員と協議して決定する。
３ この承諾願で提出済みのものについては、品質管理での再添付は不要。
－３－
６．安全訓練等の実施報告書
受注者は、当該工事の内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し監督員に施工計画
書にて提出しなければならない。
尚、その実施経過を書類にて完成時に提出すること。
社内パトロールについても同様の扱いとする。
７．事故報告書
請負工事中、現場内において発生した事故については、直ちに監督員に報告し、遅滞なく事
故報告書を提出しなければならない。
８．工事一時中止通知書
受注者が、年末年始休暇及びお盆休暇その他のため工事を一時中止するときは、事前に工事
一時中止通知書を提出すること。
９．社内検査報告書 (参考)
受注者は、当該工事が設計図書どおり工事目的物として発注者に引き渡しできるよう、工事
の着工時と完成時の社内検査の他に、主要な施工の段階の区切り、さらには重要な部分で工事
完成後に手直し又は検査が困難となる箇所について、中間時の社内検査を行い、その結果を工
事書類と一緒に監督員に提出すること。但し、検査員は、当該工事の現場代理人、主任(監理)
技術者以外の者とする。(原則として、社内の工務部門、検査部門等の担当者とする。)
※ 監督員と協議して決定すること。
10．使用資材納品総括表
受注者は、当該工事で使用した資材の数量を種類毎に取りまとめ、工事書類として監督員に
提出するものとする。(工事内容に合わせ原則として、作成監督員と協議する。)
使用材料の検収については、出荷証明書によるものとする。
尚、アスファルト混合物については、自記記録データで管理する。
11．発生材報告書
受注者は、当該工事で発生した産業廃棄物等現場内発生材料について、処分場所、数量等
を記入し工事書類として監督員に提出すること。(仕様書等による。)
－４－
12．再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画
受注者は、再生資源利用及び利用促進計画書を計画段階、実施段階それぞれにおいて所定の
書面を持って工事書類として監督員に提出すること。(仕様書等による。)
13．出来形測定結果一覧表
受注者は、当該工事における目的物の出来形を検収・測定し、所定の様式に記入して監督員
に提出しなければならない。設計値に対する出来形は、朱書きにて図面等に記入すること。
出来形の測定箇所及び測定数については、「埼玉県土木工事共通仕様書」によるものとする。
[6 empty] | ← | マニフェスト（Ａ，Ｂ２，Ｄ，Ｅ票）の写しを添付を削除
14．品質管理結果一覧表
受注者は、当該工事で使用した資材、製品等の試験書及び現場管理のため測定した試験結果
等を所定の様式で工事書類として監督員に提出すること。（すでに使用資材承諾願で提出して
いるものは除く。）
15．立会願
受注者は、契約図書において工事監督員の立会の上施工するものと指定された事項について
はあらかじめ別に定める立会願を工事監督員に提出しなければならない。
16．段階確認検査 参考
受注者は、特記仕様書に示す確認時期においては、段階確認を受けなければならない。
また、契約図書において工事監督員の確認後施工するものと指定された事項においても
同様とすること。
尚、段階確認にあたっては、あらかじめ別に定める段階確認検査一覧表（土木工事共通仕様
書1-1-1-21関係）様式4号により、工事監督員に提出しなければならない。
－５－
17．工事写真
原則として、別添の「工事写真の撮影及び整理の留意について」による。
18．その他
この書式様式は、各種工事書類の提出用にまとめたものであり、各工事種別により必要書類の
追加・部分的な変更等を行っても差し支えない。指定された様式については、変更は不可、社
内様式等については、その都度適宜打ち合わせをして作成していくものとする。
受注業者から提出される工事書類については、その工事規模、内容により当然変ってくるも
のであり、その作成する工事書類については、その都度監督員と受注者にて協議して作成す
る。
－６－
削除

## Ⅱ．フローチャート
２．書類提出フローチャート
提出書類の様式は、Ａ４版とする。
－７－
参考
|  | ( 土 木 工 事 ) |  | ※基本的な工事の流れを示す。
詳細は監督員と協議する。
|  |  | ・ | 建設リサイクル法関係書類(工事金額５００万円以上の該当工事)
|  |  | ・ | 現場代理人等通知書
７日以内(原則的に早めに提出) |  |  | ・ | 経歴書
|  |  | ・ | 請負代金内訳書
|  |  | ・ | 工事工程表
|  |  | ・ | (共同企業体編成表)
|  |  | ・ | 労働者災害補償保険
|  |  |  | 関係成立証明書 |  | 等一式
その都度監督員へ |  |  | ・ | 建設業退職金掛金収納届(工事請負額500万円以上)
工事関連書類 |  |  | ・ | 下請負人選定通知書
・指示･承諾･協議書 |  |  | ・ | 施工体制台帳 |  | 等一式
・施工計画書等
|  |  | ・ | (前払金交付申請書)
|  |  | ・ | 火災保険等付保通知書
|  |  | ・ | (中間前払金履行報告書)
|  |  | ・ | (中間前払金交付申請書)
|  |  | ・ | (部分払確認請求書)
|  |  | ・ | (部分使用承諾書)
|  |  | ・ | 完成通知書
|  |  | ・ | 完成時現場提出書類一覧
による書類
|  |  | ・ | 建退共証紙貼付報告書
※ 修補がある場合
・
|  |  | ・ | 工事目的物引渡書
－8－
契 約
着 工
提 出
事実発生時提出
前 払 金
速やかに提出
中間前払金
部 分 払
部分使用
完 成
完成検査
引 渡 し
書類提出フローチャート
契約工期
１４日以内（完成日を含む)
入 札

## 入札工事成績評定事務フロー図 (2)
請負工事 工事検査・成績評定 事務フロー図
受注者 |  |  | 工事担当課 |  |  |  | 工事検査担当
※原則200万円以上の入札により執行した請負工事 | [6 empty] | (担当検査員)
工事落札・契約 |  |  | 監督員の指定（決済）
|  |  | 工事監督準備 |  |  |  | 「工事概要報告書」の提出
工事着工
工事施工プロセス 監理
変更契約
工事施工プロセス
現場検査・下検査
社内検査・現場検査 |  |  | 監督員下検査
工事関係提出書類 |  |  | 工事関係書類受理
監督員評定
課内評定員評定
課内確認
工事完成通知書提出 |  |  | 完成確認準備
|  |  | 工事検査員へ「工事検査依頼書」の提出 |  |  |  | 工事検査依頼書受理
指摘事項の手直し・修正 |  |  | 検査指摘事項の確認・再検査 |  |  |  | 工事完成検査 (書類・現場）
検査員評定
検査合格
「工事完成通知確認及び工事成績評定」を受理 |  |  | 「工事検査調書(合格通知)及び工事成績評定」を受注者へ通知 |  |  |  | 「工事検査調書(合格通知)及び工事成績評定」を作成 ※ 検査員作成
(※ 総合政策部長名)
工事検査事務 完了
「工事成績評定」に疑問がある場合は，日以内に書面により説明を求めることができる。
説明請求を工事担当課に提出 |  |  | 説明請求を受理
説明請求に対する回答を工事担当課と管理契約課（工事検査員）で検討、協議
受注者 |  |  | 説明請求に対する回答を作成、決済を受ける。 |  | 加須市工事成績評定審査委員会の開催・審議・決定
-9-
※ 工事成績評定結果は、請負金額500万円以上のみ
※ 書面により回答
※ 工事成績評定結果は、請負金額500万円以上のみ
※ 指摘事項等指示
※ 工事成績評定結果は、請負金額500万円以上のみ
※ 工事成績評定結果は、請負金額500万円以上のみ
※ 工事成績評定結果は、請負金額500万円以上のみ
※ 指摘事項等手直し、指示
※ 指摘事項等手直し、指示
※検査日決定・通知
※ 検査員より 担当課長へ通知
Note on AC83: :

## Ⅲ．提出書類様式 (改定版)
３．提 出 書 類 様 式
※ 土木工事
提出書類の様式は、Ａ４版とする。
－10－
［契約関係］
□ | 契約後７日以内に提出するもの | [5 empty] | (監督員宛提出書類)
No. | 書 類 名 |  | 数量 | 様 式 | 提出先 | 提出時期 | 作 成 上 の 注 意 事 項 |  | 備考
1 | 請負代金内訳書 |  |  |  | 監督員 | 工事着手時
|  |  | 1 | ①
様式１号 （工事請負契約約款第3条）
2 | 工事工程表 |  |  | ②-1 | 監督員 | 工事着手時 | ・着工日より記入し工程を棒線及び月毎の出来
|  |  | 1 | ②-2 |  |  | 高を折線にて記入し提出する。
|  |  |  | ②-3-1 |  |  | 工事期間、種別により様式を選択する。 |  | 様式２号関係 （工事請負契約約款第3条）
3 | 現場代理人等通知書 |  |  | ⑤ | 監督員 | 工事着手時 |  |  | ※工事実績情報の登録
|  |  | 1 |  |  |  | ・変更の場合も同様式とする。 |  | (カルテ受領書)500万円以上
様式５号関係 （工事請負契約約款第１０条）
4 | 同経歴書 |  |  |  | 監督員 | 工事着手時 | ・同上の添付資料(資格者証の写しのコピーを添付する。
|  |  | 1 | ⑥
様式６号関係 （工事請負契約約款第１０条）
5 | (共同企業体編成表) |  |  |  | 監督員 | 工事着手時 | ・任意様式 参考様式とする。 |  | 参考・適宜
|  |  | 1 | 社内様式
6 |  |  |  |  | 監督員 | 工事着手時 |  |  | 参考・適宜
| 労働者災害補償 保険関係成立証明書 |  | 1 | 社内様式
□ | 事実発生時に提出するもの(工事施工中) | [5 empty] | (監督員宛提出書類)
No. | 書 類 名 |  | 数量 | 様 式 | 提出先 | 提出時期 | 作 成 上 の 注 意 事 項 |  | 備考
7 | 建設業退職金共済証紙購入状況報告書 |  |  |  | 監督員 | 工事途中適宜
|  |  | 1 | 土20 |  |  | ・建退共の取扱金融機関発行のものに工事名を |  | 市指定様式
記入し、原本貼付けを提出する。
(様式)
8 |  |  |  |  | 監督員 | 工事途中適宜
| 下請負人通知書 |  | 1 | ③ |  |  | ・該当のない場合もその旨提出する。
[7 empty] | ・変更の場合もその旨提出する。 |  | 様式３号関係 （工事請負契約約款第７条）
・同経歴書等も提出する。
9 | 下請け代理人等通知書(経歴書共) |  |  |  | 監督員 | 工事途中適宜
|  |  | 1 | ⑤-2 |  |  | ・下請けの主任技術者、監理技術者が必要な下請負契約がある場合
様式５号関係 （工事請負契約約款第１０条）
・下請、再下請についても提出する。
10 | 施工体系図 |  |  |  | 監督員 | 工事途中適宜 | ・社内様式とする。
|  |  | 1 | 土10
11 | 施工体制台帳 |  |  |  | 監督員 | 工事途中適宜 | ・社内様式とする。
|  |  | 1 | 土11
35 | 再下請負通知書 |  |  | S3 | 監督員 | 工事途中適宜 | ・参考様式とする。 |  | (参考様式)
1
12 | 工事打合せ記録 指示・承諾・協議書(工事記録) |  |  |  | 監督員 | 工事途中適宜
|  |  | 1 | ⑫
様式1号関係 （工事監督要綱第１０条）
13 | 工事履行報告書 |  | 1 | ⑦ | 監督員 | 工事途中適宜
・中間前払金交付申請条件を満たした時に
[7 empty] | 提出する。 |  | 様式7号関係 （工事請負約款第11条関係）
14 | 材料検査請求書 |  |  |  | 監督員 | 工事途中適宜 | ・主要な材料について、監督員あてに提出する。詳細は監督員と協議する。
|  |  | 1 | ⑧
様式8号関係 （工事請負契約約款第13条）
15 | 火災保険等付保通知書 |  |  |  | 監督員 | 工事途中適宜 |  |  | 参考・適宜
|  |  | 1 | 社内様式 |  |  | ・保険証券の写し又は、証明書を提出する。
・保険金額は請負金額相当とし、保険期間を
契約完成期日の１４日後までとする。
※ 様式の指定のないものは請負者の様式による
－11－
□ | 中間前払金請求時に提出するもの | [5 empty] | (工事主管課宛提出)
No. | 書 類 名 |  | 数量 | 様 式 | 提出先 | 提出時期 | 作 成 上 の 注 意 事 項 |  | 備考
16 | 中間前払金認定請求書 |  | 1 | ⑬ | 監督員 | 工事途中適宜
・使途内訳明細書及び前払金保証証書を添付し
[7 empty] | 提出する。 |  | 様式13号関係 （工事請負約款第35条関係）
17 | 中間前払認定調書 |  | 1 | ⑭ |  |  | 参考(発注者から受注者あて通知する。)
(中間・前払い)
様式14号関係 （工事請負約款第35条関係）
□ | 部分払、部分使用時に提出するもの | [5 empty] | (監督員宛提出書類)
No. | 書 類 名 |  | 数量 | 様 式 | 提出先 | 提出時期 | 作 成 上 の 注 意 事 項 |  | 備考
18 | 部分払検査請求書 |  | 1 | ⑮ | 監督員 | 工事途中適宜 | ・部分払請求時に提出する。
様式2号関係 （工事監督要綱第１3条）
19 | 工事出来高明細書 |  | 1 | ⑲ | 監督員 | 工事途中適宜 | ・部分払い請求があったときに、出来高の内訳明細として提出する。
様式3号関係 （工事監督要綱第13条）
20 | 部分払認定調書 |  | 1 | ⑯ | 監督員 | 工事途中適宜 | ・検査依頼をするときに提出する。(上記出来高明細書を添付して、請求書とともに提出する。)
様式16号関係 （工事請負契約約款第38条）
21
□ | 完成時に提出するもの | [5 empty] | (監督員宛)
No. | 書 類 名 |  | 数量 | 様 式 | 提出先 | 提出時期 | 作 成 上 の 注 意 事 項 |  | 備考
22 | 工事完成通知書 |  | 1 | ⑩ | 監督員 | 完成時 | ・工事完成日に提出する。
様式10号関係 （工事請負契約約款第32条）
23 | 工事写真 |  | 1 | Ⅴ | 監督員 |  | ・指定部分が完成した時に提出する。 |  | (参考様式)
24 | 工期延長申請書 |  | 1 | ⑨ | 監督員 | 工事途中適宜 | ・その事由が発生したときに、監督員と協議し速やかに申請する。
様式9号関係 （工事請負契約約款第22条）
25 | 現場発生品報告書 |  | 2 | ㉑ | 監督員 | 工事途中適宜 | ・現場発生品の報告書
様式7号関係 （工事監督要綱第9条）
26 | 建退共証紙貼付報告書 |  | 1 | 土21 | 監督員 | 完成時 | ・工事完成時に提出する。 |  | ・市指定様式とする。
27
※ 様式の指定のないものは受注者の様式による
□ | 引渡時に提出するもの
28 | 工事目的物引渡書 |  | 3 | ⑫ | 監督員 | 完成・検査完了後 | ・検査完了後、引渡時に提出する。
様式12号関係 （工事請負契約約款第32条）
－12－
［現場提出関係］
□ | 現場でその都度提出するもの(工事施工途中随時) | [6 empty] | (監督員宛提出書類)
No. | 書 類 名 |  | 数量 | 様 式 | 提出先 | 提出時期 | 作 成 上 の 注 意 事 項 |  | 備考
29 | 施工計画書 |  | 1 | S1 | 監督員 | 工事途中適宜 | ・記載に当たっては、可能な限り具体的に表現する。 |  | (参考様式)
S2
|  |  |  | S3 |  |  | ・専門技術者、作業主任者等の資格を要するもの
|  |  |  | S4 |  |  | については、その資格証の写しを添付する。
30 | 使用資材承諾願 |  | 1 | 社内様式 | 監督員 | 工事途中適宜
31 | 工事実施工程表 |  | 1 | 社内様式 | 監督員 | 工事途中適宜
・工程変更の都度作成し提出する。
32 | 再生資源利用計画書 |  | 1 | 土２５(甲) | 監督員 | 工事途中適宜 | ・［実施計画書］を提出する。
| 再生資源利用促進計画書 |  |  | ２５(乙) |  |  | ・［実施計画書］を提出する。
33 | 工事一時中止通知書 |  | 1 | S1 | 監督員 | 工事途中適宜 | ・参考様式とする。 |  | (参考様式)
34 | 事故報告書 |  | 1 | S2 | 監督員 |  | ・参考様式とする。 |  | (参考様式)
36
37
38
39
40
41
42
43
※ 様式の指定のないものは受注者の様式による
CORISへの登録
※ 該当する工事について、受注者は、工事実績情報サービス(CORIS)に基づき、「登録のための確認のお願い」を
作成し、監督員の確認を受け、登録申請する。
－13－
□ | 建設リサイクル法関係提出書類 | [5 empty] | (監督員宛提出書類)
No. | 書 類 名 |  | 数量 | 様 式 | 提出先 | 提出時期 | 作 成 上 の 注 意 事 項 |  | 備考
44 | 説明書 |  | ※建設リサイクル法関係様式集を参照して下さい。 |  | 監督員 | 工事途中適宜 | ・入札後、契約締結前までに監督員に説明し、合意を得ること。 |  | ※ 監督員あて工事中適宜協議し提出する。
45 | 告知書 |  |  |  | 監督員 | 工事途中適宜 | ・解体工事等の全部又は一部を下請する場合に、下請業者に提出する。 ・下請業者に提出する前に監督員の合意を得ること。 |  | ※ 監督員あて工事中適宜協議し提出する。
46 | 法第１３条及び省令第４条に基づく書面（別表１） |  |  |  | 監督員 | 工事途中適宜 | ・建築物に係る解体工事の場合、説明書（様式３３）に添付する。 ・費用の記入欄には、それぞれに係る直接工事費（税込み）を記入する。 |  | ※ 監督員あて工事中適宜協議し提出する。
47 | 法第１３条及び省令第４条に基づく書面（別表２） |  |  |  | 監督員 | 工事途中適宜 | ・建築物に係る新築工事の場合、説明書（様式３３）に添付する。 ・費用の記入欄には、それぞれに係る直接工事費（税込み）を記入する。 |  | ※ 監督員あて工事中適宜協議し提出する。
48 | 法第１３条及び省令第４条に基づく書面（別表３） |  |  |  | 監督員 | 工事途中適宜 | ・建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）の場合、説明書（様式３３）に添付する。 ・費用の記入欄には、それぞれに係る直接工事費（税込み）を記入する。 |  | ※ 監督員あて工事中適宜協議し提出する。
49 | 別紙 |  |  |  | 監督員 | 工事途中適宜 | ・必要事項を記入し説明書（様式３３）に添付する。 |  | ※ 監督員あて工事中適宜協議し提出する。
50 | 再資源化等報告書 |  |  |  | 監督員 | 工事途中適宜 |  |  | ※ 監督員あて工事中適宜協議し提出する。
※ 様式の指定のないものは 受注者の様式による
－14－
［完成時現場提出関係］
□ | 完成時現場提出するもの |  |  | (参考様式 その現場に合わせ監督員と協議して提出する。) (監督員) | [5 empty] | (監督員宛)
No. | 書 類 名 |  | 数量 | 様 式 | 提出先 | 提出時期 | 作 成 上 の 注 意 事 項 |  | 備考
51 | 出来形測定結果一覧 |  | 1 | 土１ | 監督員 | 完成時 | ・社内規格(基準)を定めている場合は、表示する。 （発注課で定めている場合はそれによる。） |  | (参考様式)
52 | 品質管理結果一覧 |  | 1 | 土2 | 監督員 | 完成時 | ・社内規格(基準)を定めている場合は、表示する。 （発注課で定めている場合はそれによる。） |  | (参考様式)
53 | アスファルト合材舗設実績表 |  | 1 | 土3 | 監督員 | 完成時 |  |  | (参考様式)
・該当がある場合、提出する。
54 | 安全訓練等の実施報告書 |  | 1 | 土4 | 監督員 | 完成時 |  |  | (参考様式)
・１０日毎に提出する。
55 | 社内検査報告書 |  | 1 | 土５ | 監督員 | 完成時 | ・新規入場者教育、安全ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ等の報告は別途とりまとめるものとする。 |  | (参考様式)
56 | 検査記録 |  | 1 | 土６ | 監督員 | 完成時 |  |  | (参考様式)
・是正措置についても報告すること。
57 | 使用材料集計表 |  | 1 | 土７ | 監督員 | 完成時 | ・検査記録に必ず検査員意見を記載する。 （発注課で様式を定めている場合はそれによる。） |  | (参考様式)
58 | 材料出荷証明書 |  | 1 | 土８ | 監督員 | 完成時 | ・社内規格(基準)を定めている場合は、表示する。 （発注課で様式を定めている場合はそれによる。） |  | (参考様式)
59 | 残土･発生材料総括表 |  | 1 | 土９ | 監督員 | 完成時 |  |  | (参考様式)
60 | 残土集計表 |  | 1 | 土１０ | 監督員 | 完成時 |  |  | (参考様式)
61 | 発生材集計表 |  | 1 | 土１１ | 監督員 | 完成時 |  |  | (参考様式)
62 | 立会い願い |  | 1 | 土１２ | 監督員 | 完成時 |  |  | (参考様式)
63 | 段階確認検査 |  | 1 | 土１3 | 監督員 | 完成時 |  |  | (参考様式)
64 | 工事日報 |  |  | 社内様式 | 監督員 | 完成時 | ・監督員に提出する。 |  | (参考様式)
1
65 | 再資源化等報告書 |  | 1 | 土２５(甲) | 監督員 |  | ・［実施書］を提出する。
|  |  | 1 | ２５(乙) |  |  | ・［実施書］を提出する。
1
※ 様式の指定のないものは請負者の様式による
－15－
－13－
□ | 建設リサイクル法関係提出書類 | [5 empty] | (監督員宛)
No. | 書 類 名 |  | 数量 | 様 式 |  |  | 作 成 上 の 注 意 事 項
45 |  |  | 1 | ３３
46 |  |  | 1 | ３４
47 |  |  | 1 | ３５
48 |  |  | 1 | ３６
49 |  |  | 1 | ３７
50 |  |  | 1 | ３８
※ 様式の指定のないものは請負者の様式による
－13－

## Ⅳ-1．施工計画書(表紙)
戻る
４．施 工 計 画 書 |  |  |  | 別途施工計画書様式による。
提出書類の様式は、Ａ４版とする。
－16－

## Ⅳ-2施工計画書
戻る
年度施工
施 工 計 画 書
工事名
|  | 自 |  | 年 |  | 月 | 日
工 期
|  | 至 |  | 年 |  | 月 | 日
発 注 者
受 注 者
[5 empty] | 提 出 日 |  | 年 月 日
現場代理人
－17－
Note on M47: R6.3改定 押印省略

## Ⅳ-3施工計画目次
戻る
－目 次－
| １． | 工事概要
| ２． | 計画工程表 ※
| ３． | 現場組織表 | （施工体系図を含む）
| ４． | 主要機械
| ５． | 主要資材
| ６． | 施工方法（仮設備計画含む）
| ７． | 施工管理計画（ | 出来形管理 |  | 、品質管理 | 、写真管理 | を含む）
| ８． | 緊急時の体制及び対応
| ９． | 安全管理 （ | 安全訓練、 |  | 店社パトロール等の実施計画を含む）
| １０． | 交通管理 （ | 道路使用計画、工事用資材等の運搬計画を含む）
| １１． | 環境対策
| １２． | 現場作業環境の整備
| １３． | 建設副産物の適正処理計画
| １４． | 再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画 |  |  |  |  | （様式２５甲･ | 乙）
| １５． | 社内検査実施計画
| １６． | 地下埋設等協議報告書
| ※ | 計画工程表については、自社様式の使用も可。
－18－

## 1工事概要
目次に戻る
１．工 事 概 要
参考
工事名
|  | 工 期 | 自 |  | 年 | 月 |  | 日
|  |  | 至 |  | 年 | 月 |  | 日
工事場所
請負金額
施工内容
| 工 種 |  | 種 目 |  |  |  | 数 量 |  | 内 訳
－１９－

## 2計画工程表
目次に戻る
２．計 画 工 程 表
参考
|  | 工事名 | [33 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日から
工 期
|  | 上記工事について、計画工程表を作成したので提出します。 | [33 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日まで
| 細 目 |  |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  | 月 | 出来高 | 備 考
|  |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  |  | 10 |  | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 |  | 20 |  | 10 | 20
| 1 | [40 empty] | 100%
2
| 3 | [40 empty] | 90%
4
| 5 | [40 empty] | 80%
－７３－ | 6
| 7 | [40 empty] | 70%
8
| 9 | [40 empty] | 60%
10
| 11 | [40 empty] | 50%
12
| 13 | [40 empty] | 40%
14
| 15 | [40 empty] | 30%
16
| 17 | [40 empty] | 20%
18
| 19 | [40 empty] | 10%
20
| 注 | １．着工日より記載すること｡
２．毎月の出来高を記載すること｡
|  | ３．１年を越える工期の場合は、２枚にして記載すること｡ | [26 empty] | －２０－

## 3現場組織表
目次に戻る
３．現 場 組 織 表
参考
配管責任者
安全衛生責任者
地山掘削作業主任者
作 業 所 長
土止め支保工作業主任者
型枠支保工作業主任者
足場組立等作業主任者
玉掛け作業主任者
機械作業責任者
労務管理責任者
車両運行責任者
現 場 代 理 人
交通安全責任者
主 任 技 術 者
汚濁防止責任者
監 理 技 術 者
酸素欠乏危険作業主任者
※ 専門技術者、作業主任者等の資格証の写しを添付すること｡
－２１－

## 4主要機械
目次に戻る
| ４．主 要 機 械 | [7 empty] | 参考
| 機 械 名 | 規 格 | 排対型 | 低騒音型 | 低振動型 | 台数 | 作 業 内 容
[8 empty] | ← | 型区分を表示
※ 「排出ガス対策型建設機械あるいは、排出ガス浄化装置を装着した建設機械」を使用
するか「排出ガス未対策型建設機械」を使用するかを明記すること。排出ガス未対策
型建設機械を使用する場合は、理由書を提出すること。
－２２－

## 5主要資材
目次に戻る
５．主 要 資 材
| 品 名 | 品質規格 | 数 量 |  | 製造会社 | 納入会社 | 試験成績表 | 参考
－２３－

## 6施工方法
目次に戻る
６．施 工 方 法
| 工 種 | 作 業 方 法 | 参考
－２４－

## 7施工管理計画
目次に戻る
７．施 工 管 理 計 画
参考
構成及び担当区分
工 程 管 理
出 来 形 管 理
| 施 工 管 理 | 品 質 管 理
写 真 管 理
－２５

## 7-2出来形管理
目次に戻る
出 来 形 管 理
| 工 種 | 項 目 | 規格値 (仕様書) | 社 内 規格値 | 測 定 基 準 | 測 定 回 数 | 管 理 方 式 |  |  | 参考
[7 empty] | 管理図表に | 結果一覧表 | 構造図等に朱で
[7 empty] | よるもの | によるもの | 併記するもの
－２６－

## 7-3品質管理
目次に戻る
品 質 管 理
| 工 種 | 試験項目 （測定） | 試験方法 （測定） | 規格値 (仕様書) | 社 内 規格値 | 試験 | 試験 | 管 理 方 式 |  |  | 参考
[6 empty] | （測定） | （測定） | 一覧表に取り | 結果表に取り | 管理図に取り
[6 empty] | 基準 | 回数 | まとめるもの | まとめるもの | まとめるもの
－２７－

## 7-4写真管理
目次に戻る
写 真 管 理
| 工 種 | 撮 影 種 目 | 撮 影 区 分 |  |  |  |  | 参考
|  |  | 状況写真 | 出来形寸法 | 資材品質 | 撮影基準 | 摘 要
|  |  |  | 確認写真 | 確認写真
－２８－

## 8緊急時の体制
目次に戻る
８．緊急時の体制及び対応
参考
| 救 急 病 院 | 作業事務所長又は現場代理人 |  | 発注者
| ＴＥＬ | ＴＥＬ |  | 連絡先
ＴＥＬ
監督員
警 察 署
会社名
| ＴＥＬ | ＴＥＬ |  | 労働基準監督署
代表者名
| 消 防 署 |  |  | ＴＥＬ
ＴＥＬ
ＴＥＬ
電信電話会社
| 電 力 会 社 | ＴＥＬ | 昼
|  |  | 夜 | ＴＥＬ
ＴＥＬ
|  | ＴＥＬ | 昼
|  |  | 夜 | 上 水 道
ガ ス 会 社
|  | ＴＥＬ | 昼 | ＴＥＬ
| ＴＥＬ |  | 夜
| ＴＥＬ |  |  | ＴＥＬ
※ 対応については具体的に記入すること。
－２９－

## 9安全管理
目次に戻る
９．安 全 管 理
| 管 理 項 目 | 管 理 方 法 | 参考
－３０－

## 9-2安全衛生管理
目次に戻る
安全衛生管理体制
参考
－３１－

## 9-3安全訓練計画
目次に戻る
安全訓練等の実施計画
参考
| １. | 実 施 内 容
|  | 実 施 項 目 |  |  | 具 体 的 な 内 容 及 び 主 旨
|  | １. | 安全活動のビデオ視聴覚資料に
よる教育
|  | ２. | 本工事内容の周知徹底
|  | ３. | 土木工事安全施工技術指針等の
周知徹底
|  | ４. | 本工事における災害対策訓練
|  | ５. | 本工事現場で予想される事故対策
|  | ６. | その他､安全教育として必要な事項
（例：重機類の使用に伴う安全対策等）
| ２. | 実施予定日程及び回数
|  | 第１回目実施予定日 |  | 年 |  | 月 | 日
|  | 第２回目実施予定日 |  | 年 |  | 月 | 日
|  | 第３回目実施予定日 |  | 年 |  | 月 | 日
|  | 第４回目実施予定日 |  | 年 |  | 月 | 日
|  | 第５回目実施予定日 |  | 年 |  | 月 | 日
[8 empty] | 実施回数 | 回
| ３. | 実 施 場 所
－３２－

## 10交通管理
10．交 通 管 理 |  | 目次に戻る
管 理 種 目 | 管 理 方 法 |  | 参考
－３３－

## 11環境対策
目次に戻る
11．環 境 対 策
| 項 目 | 対 策 方 法 | 参考
－３４－

## 12現場作業環境
目次に戻る
12．現場作業環境の整備
| 項 目 | 対 策 方 法 | 参考
－３５－

## 13建設副産物の適正処理
目次に戻る
13．建設副産物の適正処理計画
| 種 別 | 発生量・分別・保管・運搬・処理方法 | 参考
| 処 理 業 者 | 委 託 内 容 及 び 許 可 証 の（写）
－３６－

## 14再生資源利用計画
目次に戻る
参考
14．再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画
－３７－

## 様式２５（乙）
目次に戻る
参考
別表ロ 再生資源利用促進計画書（実施書） －建設副産物搬出工事用－ | [19 empty] | 裏 面
２．建設副産物搬出実績
指定副産物の種類 |  | ①発生量 （掘削等） ①=②+③+④ | 現場内利用 |  |  | 減量化 |  | 現 場 外 搬 出 に つ い て | [12 empty] | 再生資源利用 促進率 (②+③+⑤) /①％
| 場外搬出時の 性状 |  | 用途 | ②利用量 | うち現場内改良分 | 減量法 | ③減量化量 | 搬出先名称 |  | 区分 | 施工条件 の内容 | 搬出先場所住所 | 運搬距離 | 搬出先の 種類 | 受入地の用途 | ④現場外搬出量 |  | うち現場内改良分 |  | ⑤再生資源 利用促進量
特定建設資材廃棄物 | コンクリート塊 | 0 | [5 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | km |  |  |  | （トン） |  | （トン） | 0
|  | （トン） |  | （トン） | （トン） |  |  | 搬出先2 |  |  |  |  | km |  |  |  | （トン） |  | （トン） | （トン） | %
| 建設発生木材 | 0 | [5 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | km |  |  |  | （トン） |  |  | 0
| (木材が廃棄物 になったもの） | （トン） |  | （トン） | （トン） |  | （トン） | 搬出先2 |  |  |  |  | km |  |  |  | （トン） |  |  | （トン） | %
| アスファルト・ コンクリート塊 | 0 | [5 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | km |  |  |  | （トン） |  | （トン） | 0
|  | （トン） |  | （トン） | （トン） |  |  | 搬出先2 |  |  |  |  | km |  |  |  | （トン） |  | （トン） | （トン） | %
建 設廃棄物 | その他がれき類 | 0 | [5 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | km |  |  |  | （トン） |  |  | 0
|  | （トン） |  |  |  |  | （トン） | 搬出先2 |  |  |  |  | km |  |  |  | （トン） |  |  | （トン） | %
| 建設発生木材 | 0 | [5 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | km |  |  |  | （トン） |  |  | 0
| (木材が廃棄物 になったもの） | （トン） |  | （トン） | （トン） |  | （トン） | 搬出先2 |  |  |  |  | km |  |  |  | （トン） |  |  | （トン） | %
| 建設汚泥 | 0 | [5 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | km |  |  |  | （トン） |  | （トン） | 0
|  | （トン） |  | （トン） | （トン） |  | （トン） | 搬出先2 |  |  |  |  | km |  |  |  | （トン） |  | （トン） | （トン） | %
| 建設混合廃棄物 | 0 | [5 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | km |  |  |  | （トン） |  | （トン） | 0
|  | （トン） |  | （トン） | （トン） |  | （トン） | 搬出先2 |  |  |  |  | km |  |  |  | （トン） |  | （トン） | （トン） | %
| 金属くず | 0 | [5 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | km |  |  |  | （トン） |  |  | 0
|  | （トン） | [5 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | km |  |  |  | （トン） |  |  | （トン） | %
| 廃塩化ビニール管・継手 | 0 | [5 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | km |  |  |  | （トン） |  |  | 0
|  | （トン） | [5 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | km |  |  |  | （トン） |  |  | （トン） | %
| 廃プラスチック（廃塩化ビニール管・継手を除く） | 0 | [5 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | km |  |  |  | （トン） |  |  | 0
|  | （トン） | [5 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | km |  |  |  | （トン） |  |  | （トン） | %
| 廃石膏ボード | 0 | [5 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | km |  |  |  | （トン） |  |  | 0
|  | （トン） | [5 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | km |  |  |  | （トン） |  |  | （トン） | %
| 紙 く ず | 0 | [5 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | km |  |  |  | （トン） |  |  | 0
|  | （トン） |  |  |  |  | （トン） | 搬出先2 |  |  |  |  | km |  |  |  | （トン） |  |  | （トン） | %
| ｱｽﾍﾞｽﾄ | 0 | [5 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | km |  |  |  | （トン） |  |  | 0
| （飛散性） | （トン） | [5 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | km |  |  |  | （トン） |  |  | （トン） | %
| その他廃棄物1 （ ） | 0 | [5 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | km |  |  |  | （トン） |  |  | 0
|  | （トン） | [5 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | km |  |  |  | （トン） |  |  | （トン）
| その他廃棄物2 （ ） | 0 | [5 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | km |  |  |  | （トン） |  |  | 0
|  | （トン） | [5 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | km |  |  |  | （トン） |  |  | （トン） | %
建設発生土 | 第一種 建設発生土 | 0 | [5 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | km |  |  |  | （地山m3） |  | （地山m3） | 0
|  | （地山m3） |  | （地山m3） | （地山m3） |  |  | 搬出先2 |  |  |  |  | km |  |  |  | （地山m3） |  | （地山m3） | （地山m3） | %
| 第二種 建設発生土 | 0 | [5 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | km |  |  |  | （地山m3） |  | （地山m3） | 0
|  | （地山m3） |  | （地山m3） | （地山m3） |  |  | 搬出先2 |  |  |  |  | km |  |  |  | （地山m3） |  | （地山m3） | （地山m3） | %
| 第三種 建設発生土 | 0 | [5 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | km |  |  |  | （地山m3） |  | （地山m3） | 0
|  | （地山m3） |  | （地山m3） | （地山m3） |  |  | 搬出先2 |  |  |  |  | km |  |  |  | （地山m3） |  | （地山m3） | （地山m3） | %
| 第四種 建設発生土 | 0 | [5 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | km |  |  |  | （地山m3） |  | （地山m3） | 0
|  | （地山m3） |  | （地山m3） | （地山m3） |  |  | 搬出先2 |  |  |  |  | km |  |  |  | （地山m3） |  | （地山m3） | （地山m3） | %
| 浚渫土 | 0 | [5 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | km |  |  |  | （地山m3） |  | （地山m3） | 0
|  | （地山m3） |  | （地山m3） | （地山m3） |  |  | 搬出先2 |  |  |  |  | km |  |  |  | （地山m3） |  | （地山m3） | （地山m3） | %
| 合計 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  | （地山m3） |  | （地山m3） | （地山m3） | [11 empty] | （地山m3） |  | （地山m3） | （地山m3）
|  |  | ｄ |  |  | ｈ |  |  |  | ｋ | ｌ |  |  | o
|  |  | 略称 | 名称 |  | 略称 | 名称 |  | 名称 | 略称 | 略称 | 名称 |  | 略称 | 名称
|  |  | 1.路盤 | 路盤材 |  | 1.焼却 | 焼却 |  | 公共 | 1.公共 | 1.Ａ指定 | Ａ指定処分（発注時に指定されたもの） |  | 1.他工事 | 他の工事現場（内陸：公共,民間を含む）
|  |  | 2.裏込 | 裏込材 |  | 2.脱水 | 脱水 |  | 民間 | 2.民間 | 2.Ｂ指定 | Ｂ指定処分（もしくは準指定処分） |  | 2.中間再生 | 中間処理施設（焼却以外）・土質改良プラント
|  |  | 3.埋戻 | 埋戻し材 |  | 3.天日 | 天日乾燥 |  |  |  |  | （発注時には指定されていないが、 |  | 3.売却 | 売却（工事請負会社が建設副産物を売却し、代金を得た場合）
|  |  | 4.他 | その他 |  | 4.他 | その他 |  |  |  |  | 発注後に設計変更し指定処分されたもの） |  | 4.ｽﾄ再 | 建設発生土ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ（再利用工事が決まっている場合）
[11 empty] | 3.自由 | 自由処分 |  | 5.海面埋立 | 他の工事現場（海面埋立,海岸､海浜事業含む）
[14 empty] | 6.海面処分 | 最終処分場（海面処分場）
[14 empty] | 7.内陸処分 | 最終処分場（内陸処分場）
[14 empty] | 8.土受入地 | 建設発生土受入地
[14 empty] | 9.ｽﾄ処分 | 建設発生土ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ（再利用工事未定）
[14 empty] | 9.中間焼却 | 中間処理施設（焼却）
[14 empty] | 10.他 | その他
p
名称
山砂利等採取跡地
池沼等の水面埋立
谷地埋立
農地受入
その他
処分場の覆土
表面
Note on P7: 搬出先の種類で 「７．内陸処分場」を選択した場合のみ記入
Note on U7: ④現場外排出量のうち、搬出先の種類が 「1．他工事 ～5．海面埋立」 までの合計

## 様式２５（甲）
[21 empty] | 様式２５（甲） | 目次に戻る
参考
| 別表イ 再生資源利用計画書(実施書) －建設資材搬入工事用― | [19 empty] | 表 面
| １．工事概要 実施書 | [7 empty] | 加盟団体名
[5 empty] | 発注担当者チェック欄 |  |  |  | 受注会社名 | [6 empty] | 記入年月日
| 発注機関 |  |  |  | 担当者 |  |  |  | 建設業許可 または 解体工事業者登録 |  |  |  |  | ℡ |  | 工事責任者
[5 empty] | ℡ |  |  |  | 会社所在地 |  |  |  |  | FAX |  | 調査票記入者
建築・解体工事のみ記入
| 工事名 | [10 empty] | 最終工事請 負金額（税込み） |  | 左記金額のうち特定建設資材 廃棄物の再資源化等に要した費用 |  | 建築面積 | ㎡ |  | 階数(地上) |  | 階
| 工事施工場所 | [6 empty] | 工事種類 |  |  |  | 工期(開始) |  |  |  | 延床面積 | ㎡ |  | 階数(地下) |  | 階
| (地先等) | [10 empty] | 工期(終了） |  | 再資源化が 完了した年月日 |  | 構 造 |  |  | 使 途
| 工事概要等 | [6 empty] | 施工条件の内容 | [5 empty] | 平成 年 月 日
２．建設資材利用実績
|  | 建設資材〔新材を含む） | [6 empty] | 左記のうち、再生資材の利用状況（再生資材を利用した場合に記入して下さい） | [11 empty] | 再生資源 利用率 (B)/(A)*100
| 分 類 | 小分類 | 規 格 | 主な利用用途 | 利用量（Ａ） |  | 再生資源の供給元施設、工事等の名称 |  |  |  | 供給元種類 | 施工条件内容 | 再生資材の供給元場所住所 |  |  | 再生資材の名称 |  | 再生資材利用料（Ｂ）
特定建設資材 | コンクリート |  |  |  |  | (トン) | [13 empty] | (トン)
[6 empty] | (トン) | [13 empty] | (トン)
|  |  | 合 計 |  | 0 | (トン) | [11 empty] | 0 |  | (トン)
| コンクリート及び鉄からなる建設資材 |  |  |  |  | (トン) | [13 empty] | (トン)
[6 empty] | (トン) | [13 empty] | (トン)
|  |  | 合 計 |  | 0 | (トン) | [11 empty] | 0 |  | (トン)
| 木 材 |  |  |  |  | (トン) | [13 empty] | (トン)
[6 empty] | (トン) | [13 empty] | (トン)
|  |  | 合 計 |  | 0 | (トン) | [11 empty] | 0 |  | (トン)
| アスファルト |  |  |  |  | (トン) | [13 empty] | (トン)
| 混合物 |  |  |  |  | (トン) | [13 empty] | (トン)
|  |  | 合 計 |  | 0 | (トン) | [11 empty] | 0 |  | (トン)
その他建設資材 | 土 砂 |  |  |  |  | (締めm3) | [13 empty] | (締めm3)
[6 empty] | (締めm3) | [13 empty] | (締めm3)
|  |  | 合 計 |  | 0 | (締めm3) | [11 empty] | 0 |  | (締めm3)
| 砕 石 |  |  |  |  | (m3) | [13 empty] | (m3)
[6 empty] | (m3) | [13 empty] | (m3)
|  |  | 合 計 |  | 0 | (m3) | [11 empty] | 0 |  | (m3)
| 塩化ビニル管・継手 |  |  |  |  | (トン) | [13 empty] | (トン)
[6 empty] | (トン) | [13 empty] | (トン)
|  |  | 合 計 |  | 0 | (トン) | [11 empty] | 0 |  | (トン)
| 石膏ボード |  |  |  |  | (トン) | [13 empty] | (トン)
[6 empty] | (トン) | [13 empty] | (トン)
|  |  | 合 計 |  | 0 | (トン) | [11 empty] | 0 |  | (トン)
| その他の建設資材 |  |  |  |  | (トン) | [13 empty] | (トン)
[6 empty] | (トン) | [13 empty] | (トン)
|  |  | 合 計 |  | 0 | (トン) | [11 empty] | 0 |  | (トン)
|  | ｃ１ |  | ｅ１ | [6 empty] | ｌ1 | ｍ |  |  |  |  | ｓ |  |  |  | ｗ
|  | 略称 | 名称 | 略称 | 名称 | [5 empty] | 名称 | 略称 | 名称 |  |  | 名称 | 略称 |  |  | 名称 | 略称
|  | 1.生コン | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ | 1.表層 | 表層 | [5 empty] | 建築業協会加盟各社 | 1.指示あり | 再生材の利用の指示あり |  |  | 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 | 1.鉄骨筋 |  |  | 居住専用 | 1.住専
|  | 2.無筋 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 | 2.基層 | 基層 | [5 empty] | 日本土木工業協会加盟各社 | 2.指示なし | 再生材の利用の指示なし |  |  | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 | 2.鉄筋 |  |  | 居住産業併用 | 2.住産
|  | 3.他 | その他 | 3.上層 | 上層路盤 | [5 empty] | 各県建設業協会加盟各社 |  |  |  |  | 鉄骨造 | 3.鉄骨 |  |  | 事務所 | 3.事務所
|  |  |  | 4.歩道 | 歩道 | [5 empty] | プレハブ建築協会加盟各社 |  |  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造 | 4.ﾌﾞﾛｯｸ |  |  | 店舗 | 4.店舗
|  | ｃ２ |  | 5.その他 | その他（駐車場舗装、敷地内舗装等） | [5 empty] | 日本ツーバイフォー建築協会加盟各社 |  |  |  |  | 5.木造 | 5.木造 |  |  | 工場・作業所 | 5.工場
|  | 略称 | 名称 | [7 empty] | 日本木造住宅産業協会加盟各社 |  |  |  |  | 6.その他 | 6.他 |  |  | 倉庫 | 6.倉庫
|  | 1.有筋 | 1.有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 | ｅ2 | [6 empty] | 各県建物解体業協会加盟各社 | [8 empty] | 学校 | 7.学校
|  | 2．他 | 2．その他 | 略称 | 名称 | [5 empty] | 住宅産業解体処理業連絡協議会加盟各社 |  |  |  |  | ｒ１ |  |  |  | 病院診療所 | 8.病院
|  |  |  | 1.路体 | 道路路体 | [5 empty] | その他の加盟団体又は団体に属さない |  |  |  | 名称 | 略称 |  |  |  | その他 | 9.他
|  | ｃ３ |  | 2.路床 | 路床 | [9 empty] | 再生生ｺﾝｸﾘｰﾄ | 1.再生コ
|  | 略称 | 名称 | 3.築堤 | 河川築堤 | [5 empty] | l2 |  |  |  | 再生無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 | 2.再無筋
|  | １.木材 | 木材(ﾎﾞｰﾄﾞ類除) | 4.裏込 | 構造物等の裏込材、埋戻し用 |  |  |  |  | 名称 | 略称 |  |  |  | その他 | 3.他
|  | 2.ﾎﾞｰﾄﾞ | 木質ﾎﾞｰﾄﾞ | 5.宅造 | 宅地造成用 |  |  |  |  | 現場内利用 | 1.現場内
|  |  |  | 6.水面 | 水面埋立用 |  |  |  |  | 他の工事現場（陸上） | 2.工事陸 |  |  |  |  | ｒ２
|  | ｃ４ |  | 7.ほ場 | ほ場整備（農地整備） |  |  |  |  | 他の工事現場（海上） | 3.工事海 |  |  |  | 名称 | 略称
|  | 略称 | 名称 | 8.他 | その他 |  |  |  |  | 再資源化施設・土質改良ﾌﾟﾗﾝﾄ | 4.再資源 |  |  |  | 再有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 | 1.再有筋
|  | 1.粗粒 | 粗粒度アスコン | [6 empty] | ストックヤード | ５.スト |  |  |  | その他 | 2．他
|  | 2.密粒 | 密粒度アスコン | ｅ3 | [5 empty] | その他 | 6.他
|  | 3.細粒 | 細粒度アスコン | 略称 | 名称 | [10 empty] | ｒ３
|  | 4.開粒 | 開粒度アスコン | 1.下層 | 舗装の下層路盤材 |  |  |  |  | ｋ |  |  |  |  | 名称 | 略称
|  | 5.改質 | 改質アスコン | 2.上層 | 舗装の上層路盤材 |  |  |  | 名称 | 略称 |  |  |  |  | 再生木材(ﾎﾞｰﾄﾞ類を除く） | １.再木材
|  | 6.モル | ｱｽﾌｧﾙﾄﾓﾙﾀﾙ | 3.裏込 | 構造物の裏込材、基礎材 |  |  |  | 築堤（河川） | A-1.築堤 |  |  |  |  | 再生木質ﾎﾞｰﾄﾞ | 2.再ボー
|  | 7.安定 | 加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤材 | 4.他 | その他 |  |  |  | 護岸（河川） | A-2.護岸
|  | 8.他 | その他 | [5 empty] | 浚渫（河川） | A-3.浚渫 | [5 empty] | ｒ４
|  |  |  | ｅ4 |  |  |  |  | 構造物（河川） | A-4.構造物 |  |  |  |  | 名称 | 略称
|  | ｃ５ |  | 略称 | 名称 |  |  |  | ダム（河川） | A-5.ダム |  |  |  |  | 再生粗粒度アスコン | 1.再粗粒
|  | 略称 | 名称 | 1.水道 | 水道(配水)用 |  |  |  | 砂防（河川） | A-6.砂防 |  |  |  |  | 再生密粒度アスコン | 2.再密粒
|  | 1.一種 | 第一種建設発生土 | 2.下水 | 下水用 |  |  |  | その他（河川） | A-7.河川他 |  |  |  |  | 再生細粒度アスコン | 3.再細粒
|  | 2.二種 | 第二種建設発生土 | 3.ケーブル | ケーブル用 |  |  |  | 海岸工事 | A-8.海岸 |  |  |  |  | 再生開粒度アスコン | 4.再開粒
|  | 3.三種 | 第三種建設発生土 | 4.農業 | 農業用 |  |  |  | 改良（道路） | B-1.改良 |  |  |  |  | 再生改質アスコン | 5.再改質
|  | 4.四種 | 第四種建設発生土 | 5.設備 | 設備用 |  |  |  | 舗装（道路） | B-2.舗装 |  |  |  |  | 再生ｱｽﾌｧﾙﾄﾓﾙﾀﾙ | 6.再モル
|  | 5.浚渫土 | 浚渫土 | 6.他 | その他 |  |  |  | 橋梁（道路） | B-3.橋梁 |  |  |  |  | 再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤材 | 7.再安定
|  | 6.改良 | 土質改良土 | [5 empty] | ずい道（道路） | B-4.ずい道 |  |  |  |  | その他 | 8.他
|  | 7.汚泥改 | 建設汚泥改良土 | ｅ5 |  |  |  |  | 維持修繕（道路） | B-5.維持修繕
|  | 8.再砂 | 再生コンクリート砂 | 略称 | 名称 |  |  |  | 共同溝（道路） | B-6.共同溝 | [5 empty] | ｒ５
|  | 9.購入 | 山砂、山土等の購入土、採取土 | 1.壁 | 壁 |  |  |  | その他（道路） | B-9.道路他 |  |  |  |  | 名称 | 略称
|  |  |  | 2.天井 | 天井 |  |  |  | 土地改良、区画整理（農林） | C-1.土地改良 |  |  |  |  | 第一種建設発生土 | 1.一種
|  | ｃ６ |  | 3.他 | その他 |  |  |  | 農道（農林） | C-2.農道 |  |  |  |  | 第二種建設発生土 | 2.二種
|  | 略称 | 名称 | [5 empty] | 農林その他（農林） | C-3.農林他 |  |  |  |  | 第三種建設発生土 | 3.三種
|  | 1.クラ | クラッシャーラン | [5 empty] | 水産関係工事 | D- .水産 |  |  |  |  | 第四種建設発生土 | 4.四種
|  | 2.粒調 | 粒度調整砕石 | [5 empty] | 上・工水道関係工事 | E- .上工水道 |  |  |  |  | 浚渫土 | 5.浚渫土
|  | 3.鉱さ | 鉱さい | [5 empty] | 土地造成、区画整理関係工事 | F- .土地造成 |  |  |  |  | 土質改良土 | 6.改良
|  | 4.単粒 | 単粒度砕石 | [5 empty] | 公園関係工事 | G- .公園 |  |  |  |  | 建設汚泥改良土 | ７.汚泥改
|  | 5.ぐり | ぐり石、割ぐり石、自然石 | [5 empty] | 下水道関係工事 | H- .下水道 |  |  |  |  | 再生コンクリート砂 | 8.再砂
|  | 6.他 | その他 | [5 empty] | 空港関係工事 | I-1 .空港
[9 empty] | 港湾関係工事 | I-2 .港湾 | [5 empty] | ｒ６
|  | ｃ７ | [6 empty] | 鉄道、軌道関係工事 | J- .鉄道軌道 |  |  |  |  | 名称 | 略称
|  | 略称 | 名称 | [5 empty] | 災害復旧関係工事 | K- .災害復旧 |  |  |  |  | 再生クラッシャーラン | 1.再クラ
|  | 1.硬質 | 硬質塩化ビニール管 | [5 empty] | 電線路工事 | L- .電線路 |  |  |  |  | 再生粒度調整砕石 | 2.再粒調
|  | 2.他 | その他 | [5 empty] | 管工事（ガス管等） | M-1.管工事 |  |  |  |  | 鉱さい | 3.鉱さい
[9 empty] | ゴルフ場工事 | M-2.ゴルフ場 |  |  |  |  | その他 | 4.他
|  | ｃ8 | [6 empty] | 構内環境整備工事 | M-3.構内整備
|  | 略称 | 名称 | [5 empty] | その他の土木工事 | M-4.他土木 | [5 empty] | r７
|  | 1.石膏 | 石膏ボード | [5 empty] | 非木造新築（建築） | N- .非木新築 |  |  |  |  | 名称 | 略称
|  | 2.ｼｰｼﾞﾝｸﾞ | ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ボード | [5 empty] | 非木造増築（建築） | Ｕ- .非木増新築 |  |  |  |  | 再硬質塩化ビニール管 | 1.再硬質
|  | 3.強化 | 強化石膏ボード | [5 empty] | 非木造改築・改修（建築） | O- .非木改築 |  |  |  |  | その他 | 2.他
|  | 4.化粧 | 化粧石膏ボード | [5 empty] | 非木造解体（建築） | P- .非木解体
|  | 5.ラス | 石膏ラスボード | [5 empty] | 木造新築（建築） | Q- .木造新築
|  | 6.他 | その他 | [5 empty] | 木造増築（建築） | Ｖ- .木造増築
[9 empty] | 木造改築・改修（建築） | R- .木造改築
[9 empty] | 木造解体（建築） | S- .木造解体
[9 empty] | 修繕・模様替え（建築） | Ｔ- .修繕
表面
表面
表面
Note on Q7: 数字のみ入力
Note on G8: 数字のみ入力
Note on Q8: 数字のみ入力
Note on T18: アスファルト混合物などで、利用した再生材の中に新材が混入している場合であっても、新材混入分を含んだ再生資材の利用量を記入して下さい。

## 15社内検査
目次に戻る
15．社内検査実施計画
| 工 種 | 検査員職氏名 | 検 査 箇 所 | 検査数量 | 検査方法 | 検査時期 | 参考
－４０－

## 16地下埋設協議
目次に戻る
16．地下埋設等協議報告書
参考
| 下記のとおり協議したので報告します | [6 empty] | 年 | 月 | 日
工 事 名
現 場 代 理 人
| 項 目 |  | 占用物件
|  |  | 電 力 |  | 電 話
ケ ー ブ ル
|  | ガ ス | 送 電 | 配 電 | ケーブル | 水 道 | 下水道 |  | その他
打合月日
物件所有者名
物件打合者名
物件立会有無
探知機による調査
試験掘による調査
口頭による打合せ
その他
確認事項
※ 施工中に立会等があった時はその都度提出し､旬報又は安全訓練等の実施報告書にも記載する。
－４１－

## 施工体制台帳
[16 empty] | 年 |  | 月 | 日
参考
施工体制台帳
《下請負人に関する事項》
| ［会社名］ | [19 empty] | 会社名 | [9 empty] | 代表者名
［事業所名］
住所
| 建設業の 許可 |  | 許 可 業 種 |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
|  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 | 第 号 | [5 empty] | 年 月 日 | [6 empty] | 工事名称 及び 工事内容
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 | 第 号 | [5 empty] | 年 月 日
[7 empty] | 知事 一般 | [13 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
工事名称 及び 工事内容
[21 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
発注者名 及び 住所
[23 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 工期 |  | 自 年 月 日 |  |  |  |  | 契約日 |  |  | 年 月 日 | [11 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
至 年 月 日
[21 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
| 契約 営業所 |  |  | 区分 | 名 称 | [5 empty] | 住 所
[26 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
元請契約
[23 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
下請契約
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
[20 empty] | 現場代理人名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名
[5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外
[22 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  | 区分 |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[20 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 雇用管理責任者名
元請契約
[22 empty] | 資格内容 | [7 empty] | 専門技術者名
下請契約
資格内容
| 発注者の 監督員名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法 | [23 empty] | 担当工事内容
| 監督員名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法 | [11 empty] | 一号特定技能外国人の従事の 状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の 状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  | 有 無
| 現場 代理人名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法
| 監理技術者名 主任技術者名 |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 資格内容
注意事項：建設業法施行規則第十四条の二に基づき当該建設工事の従事者に関する事項を
監理技術者補佐名 | [7 empty] | 資格内容 | [11 empty] | 記載した資料（作業員名簿等）を別途提出すること
| 専門 技術者名 | [6 empty] | 専門 技術者名
|  | 資格内容 | [6 empty] | 資格内容
|  | 担当 工事内容 | [6 empty] | 担当 工事内容
一号特定技能外国人の従事の 状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無

## 再下請負通知書
[17 empty] | 年 |  | 月 | 日
参考
再下請負通知書 | [20 empty] | 《再下請負関係》
再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
[22 empty] | 会社名 | [10 empty] | 代表者名
直近上位 注文者名
[11 empty] | 【報告下請負業者】 | [10 empty] | 住所 電話番号
住所
工事名称 及び 工事内容
元請名称
[22 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [8 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
会社名
[12 empty] | 代表者名 | [9 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
《自社に関する事項》
[24 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
| 工事名称 及び 工事内容 | [28 empty] | 知事 一般
[24 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 注文者との 契約日 |  | 年 月 日
[22 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[28 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
| 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
[24 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
[21 empty] | 現場代理人名 | [10 empty] | 安全衛生責任者名
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[23 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [8 empty] | 安全衛生推進者名
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
[21 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [5 empty] | 雇用管理責任者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[23 empty] | 資格内容 | [8 empty] | 専門技術者名
資格内容
監督員名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名 | [23 empty] | 担当工事内容
|  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
[21 empty] | 一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  | 有 無
現場代理人名 | [9 empty] | 雇用管理責任者名
|  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 専門技術者名
主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [6 empty] | 資格内容 | [9 empty] | 注意事項：建設業法施行規則第十四条の四に基づき当該建設工事の従事者に関する事項を
記載した資料（作業員名簿等）を別途提出すること
|  | 資格内容 | [9 empty] | 担当工事内容
一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無

## 施工体系図
戻る
参考
施工体系図
発注者名 |  |  |  |  | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日
工事名称
元請名 |  |  |  | 工事 |  | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名
監督員名 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
監理技術者名 主任技術者名 | [5 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
監理技術者補佐名 | [5 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
専門技術者名 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
専門技術者名 |  |  | 元方安全衛生管理者 |  |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
会 長 |  | 統括安全衛生責任者 |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名
副 会 長 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日

## 作業員名簿
作 業 員 名 簿
[8 empty] | （ 年 月 日作成) |  |  |  |  | 元請 確認欄
事業所の名称 | [5 empty] | 本書面に記載した内容は、作業員名簿として安全衛生管理や労働災害発生時の緊急連絡・対応のために元請負業者に提示することについて、記載者本人は同意しています。 | [8 empty] | 戻る
所長名 | [12 empty] | 提出日 年 月 日 |  |  | 参考
[10 empty] | 一次会社名 |  |  | （ 次)会社名
番号 | ふりがな |  | 職種 | ※ | 生年月日 |  |  | 健康保険 |  | 建設業退職金 共済制度 | 教 育・資 格・免 許 |  |  | 入場年月日
| 氏名 | [6 empty] | 年金保険
[5 empty] | 年齢 |  |  |  |  | 中小企業退職金 共済制度 | 雇入・職長 特別教育 | 技能講習 | 免 許 | 受入教育 実施年月日
雇用保険
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
（注)１.※印欄には次の記号を入れる。 | [11 empty] | （注）３．経験年数は現在担当している仕事の経験年数を記入する。
（注）４．各社別に作成するのが原則だが、リース機械等の運転者は一緒でもよい。
| …現場代理人 | …作業主任者（（注）2.) |  |  |  | …女性作業員 |  | …18歳未満の作業員 |  |  |  | （注）５．資格・免許等の写しを添付すること。
（注）６．健康保険欄には、左欄に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、建 設国保、国民健康保険）を記載。上記の保険に加入しておらず、後期高齢者である 等により、国民健康保険の適用除外である場合には、左欄に「適用除外」と記載。
| …主任技術者 | …職 長 |  | …安全衛生責任者 |  |  | …能力向上教育 |  | …危険有害業務・再発防止教育
| …外国人技能実習生 |  | …外国人建設就労者 |  |  |  | …１号特定技能外国人 |  |  |  |  | （注）７．年金保険欄には、左欄に年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。 各年金の受給者である場合は、左欄に「受給者」と記載。
（注）２.作業主任者は作業を直接指揮する義務を負うので、同時に施工されている他の現場や、同一現場においても 他の作業個所との作業主任者を兼務することは、法的に認められていないので、複数の選任としなければならない。 | [11 empty] | （注）８．雇用保険欄には右欄に被保険者番号の下４けたを記載。（日雇労働被保険 者の場合には左欄に「日雇保険」と記載）事業主である等により雇用保険の適用除 外である場合には左欄に「適用除外」と記載。
（注）９．建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度への加入の有無につい ては、それぞれの欄に「有」又は「無」と記載。
（注）１０．安全衛生に関する教育の内容（例：雇入時教育、職長教育、建設用リフ トの運転の業務に係る特別教育）については「雇入・職長特別教育」欄に記載。
（注）１１．建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格（例：登録○○基幹 技能者、○級○○施工管理技士）を有する場合は、「免許」欄に記載。
（注）１２．記載事項の一部について、別紙を用いて記載しても差し支えない。
現
作
女
主
職
安
能
習
就
１特
未
再

## Ⅴ工事写真
戻る
参考
５．工 事 写 真
提出書類の様式は、Ａ４版とする。
－４６－
|  |  | 工事写真の撮影及び整理の留意について |  |  |  |  | 参考
工事写真については、新版「土木工事写真の手引き」－デジタル写真にも対応－による
ものとし、以下のことに留意して工事写真帳を編集すること。
１. | 写真撮影の目的
工事写真を撮影するときは、次の目的を考慮しその目的にあった方法で撮影する。
| １） | 施工状況及び施工管理を記録する。
| ２） | 完成後、明視できない箇所の出来形を確認する。
３）工事の検定時、あるいは工事完成後に問題が生じた場合の証拠資料とする。
２. | 写真帳の整理編集
どういう工程で、施工及び管理をして工事目的物を完成させたかが簡潔に理解できるよう
に順序よく整理するように心掛け、おおよそ目安として次の項目の順序で編集し、写真帳を
見るだけで当該工事の内容や工程などを説明できるようにする。
| １） | 図面の添付
全体の工事内容が把握できるように、測点などの記入された平面図や定規図など主要な図
面を表紙の裏面など写真帳の最初に添付する。
| ２） | 着手及び完成の写真
着手及び完成の写真を同じ位置、同じアングルで撮影し、並列又は上下に整理する。
（照明工事の場合は、夜間点灯時を加える。）
| ３） | 準備・仮設などの写真
| ４） | 安全管理の写真
| ５） | 施工状況・出来形管理及び二次製品の写真（繰返し作業は、１サイクルの写真）
| ６） | 品質管理の写真
| ７） | 社内検査及び各関係機関の検査の写真
| ８） | 安全会議の実施状況の写真
| ９） | 工事写真の提出部数は、工事写真帳１部と原本としては、ネガフィルムとする。
| 10） | 写真の大きさは、４ツ切版のフリーアルバム又は、Ａ４版とする。
３. | 工事写真の電子化について
デジタルカメラ使用の場合(原則として)
－４７－
| １） | カメラの仕様
カメラは有効画素数８０万画素以上とし、必要な文字、数値等の内容の判読ができる機能
精度を確保できるものとする。
| ２） | プリンターの仕様
プリンターはフルカラー３００ｄｐｉ以上とし、インク・用紙等は通常の使用条件の基で
３年間程度劣化が生じないものとする。
| ３） | 写真の整理、提出方法
サービス版３カットをプリントアウトしたもの（説明を含む）を写真帳Ａ４版として１部
提出する。
４. | 写真撮影の留意事項
| １） | 一般的な事項
(1) 事前の打合せ
工事の進捗状況に適応した撮影計画をたて、方法頻度などを事前に監督員と打合せする。
(2) 黒板の使用 (参考)
黒板は下図のものを用意し、必要事項を記入し撮影箇所に設置して使用する。
その場合、撮影年月日は必ず記入し必要により時間も記入する。
650mm
|  |  | 工事名 | 22○○○○道路改良工事
|  |  | 工 種 |  | 略 図
|  |  | 撮影年月日 |  |  |  | 500mm
位 置
設 計 値
実 測 値
立会監督員
|  |  | 施 工 者 | ○○建設株式会社 ○○作業所
－４８－
(3) 組写真の使用
細部を撮影する時は特に注意し、同一被写体を遠近（全体写真と拡大写真）の組写真
とするよう工夫する。例えば鉄筋加工組立、計器類の指針など、箇所・寸法の位置が
判定できるように撮影する。
(4) 施工後明視できなくなる箇所の撮影
撮影時間を失わないように、又、撮影技術に十分注意し不良撮り直し防止のため場合
によっては同一写真を２枚以上撮影しておく。
(5) 日陰などの箇所の撮影
日陰などの箇所（例えば基礎などの掘削した箇所）の写真は暗くて判定できない場合
があるので、フラッシュを使用するなど失敗のないように注意する。
(6) 状況・管理などの撮影
例えば下水道工事などでウエルを設備した場合は、その設備状況の写真だけでなく、
実際に水が汲み上がっている状況も撮影する。
(7) 設計変更に要する写真
設計変更をしなければならない理由を説明できるように、特に詳細に撮影する。
(8) 現像・焼付
監督員が写真の提出を求めた時、即対応できるようにするとともに、写真が不良だっ
た場合、再撮影を可能にし、又、フィルムの紛失を防止するためにも撮影したフィル
ムは、速やかに現像・焼付をする。
| ２） | 検査・立会などの撮影
(1) 監督員の立会
監督員が立会した場合には、黒板に監督員のサインを入れ、できれば監督員も写真に
入るようにして撮影する。
(2) 各関係機関との立会及び検査
ガス会社・電力会社・ＮＴＴ・水道管理者などの各関係機関との立会及び検査を撮影
する。
(3) 社内検査
書類や現場などでの検査状況を撮影する。
－４９－
５． | 共通仮設の内容と写真
共通仮設の主な内容はつぎのようなものであり、各工事により必要な写真を提供する。
| １） | 準備作業
(1) 測量・丁張
(2) 用地杭の確認及び仮移設
(3) 伐開
| ２） | 運搬
(1) 機械の自走及びトレーラー運搬による現場搬入
(2) 仮設材の運搬作業
| ３） | 安全管理・保安施設
(1) 工事標識及び交通安全や保安のための標識類
(2) 交通整理(旗振りなど)の状況
(3) 保安灯など現場作業時間外の保安対策
(4) 防塵対策
(5) 高圧線下作業などの危険な箇所での保安対策
(6) 安全委員会などの打合せ状況
(7) ヘルメット着用状況や服装など労務者の安全管理状況
| ４） | 仮設
(1) アスファルトプラント・コンクリートプラントの設置状況
(2) 電力・用水などの供給設備の状況
(3) 仮道・仮橋などの設置状況及び公道などの現道補修状況
| ５） | 技術管理
(1) 品質管理のための試験
(2) 出来形管理のための測定
(3) 工程管理のための打合せ状況
| ６） | 事業損失防止施設
(1) 騒音・振動・地盤沈下・地下水の枯渇の防止を図るための仮施設の設置状況
| ７） | 営繕
(1) 現場詰所・試験室・資材保管場所・監督員詰所などの設置状況
(2) 労務者の宿舎及び輸送
－５０－
６. | 公園工事における写真枚数について
公園工事における植栽工の写真撮影枚数は、以下のとおりとする。
|  | 項 目 |  | 数 量 | 単 位 | 撮 影 枚 数
1 |  | 高 木 |  | 1～50 | 本 | １セット
|  |  |  | 51～100 | 〃 | ２セット
|  |  |  | 101～300 | 〃 | ３セット
|  |  |  | 300～500 | 〃 | ４セット
|  |  |  | 501～ | 〃 | ５セット
2 |  | 低 木 |  | 1～50 | 株 | １セット
|  |  |  | 51～200 | 〃 | ２セット
|  |  |  | 201～500 | 〃 | ３セット
|  |  |  | 501～ | 〃 | ４セット
3 |  | 地 被 類 |  | 1～100 | 株 | １セット
|  |  |  | 101～500 | 〃 | ２セット
|  |  |  | 501～1000 | 〃 | ３セット
|  |  |  | 1001～ | 〃 | ４セット
4 |  | 支 柱 等 |  |  |  | 20箇所に1枚
5 |  | 客 土 |  |  |  | PH測定の状況を1枚
6 |  | 改 良 剤 |  |  |  | 混合状況・数量確認を1枚
7 |  | 張 芝 工 |  |  |  | 200m or 500m2に1枚
8 |  | 種 子 吹 付 工 |  |  |  | 200m or 1000m2に1枚
尚、植栽工の１セットとは、苗圃～樹木(現場)～植穴～客土充填～植込～潅水までをいう。
削
除

## 土1
戻る
様式 土１
|  |  | 出来形測定結果一覧表 | [9 empty] | 参考
工事名
| 工 種 | 測定項目 | 単位 | 測定数 | 設計値 | 実測値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 規格値 | 社内規格 | 備考
※ 各工種毎の測定表等については、土木工事共通仕様書を参照すること。
－５１－

## 土2
戻る
[10 empty] | 様式 土２ | 戻る
|  | 品質管理結果一覧表 | [9 empty] | 参考
工事名
| 工 種 | 試験項目 | 単位 | 測定数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 規格値 | 社内規格 | 備考
※ 各工種毎の試験表及び管理表等については、土木工事共通仕様書を参照すること。
－５２－

## 土3
戻る
[26 empty] | 様式 土３ |  | 戻る
[10 empty] | アスファルト合材舗設実績表 | [18 empty] | 参考
工 種
|  | 月 日 | 測 点 | 延長 | 幅員 |  | 舗設面積 |  | 合 材 ト ン 数 | [5 empty] | アスファルト | [5 empty] | 石 粉
[7 empty] | 設計 | 実際 | 積算合材 |  | 実際 | 差 |  | 積 算 量 |  |  | 実際 | 差 |  |  | 積 算 量 |  |  | 実際 | 差
[7 empty] | Ａ | Ｂ | Ｃ | Ｄ | Ｅ | Ｆ | Ｇ | Ｈ | Ｉ | Ｊ | Ｋ | Ｌ | Ｍ | Ｎ | Ｏ | Ｐ | Ｑ | Ｒ | Ｓ | Ｔ | Ｕ
[9 empty] | Ａ× | Ｂ× |  | Ｅ－Ｃ | Ｅ－Ｄ | Ｃ× | Ｄ× | Ｅ× |  | Ｋ－Ｈ | Ｋ－Ｉ | Ｋ－Ｊ | Ｃ× | Ｄ× | Ｅ× |  | Ｒ－Ｏ | Ｒ－Ｐ | Ｒ－Ｑ
日計
累計
日計
累計
日計
累計
| －５８－ |  |  |  |  | 日計
累計
日計
累計
日計
累計
日計
累計
日計
累計
日計
累計
日計
累計
[5 empty] | (註) | 1． | Ａ: 実際面積の幅員は20ｍ毎の平均値とする。
摘 要
[6 empty] | 2． | Ａ: 設計面積の幅員は設計値とする。
－５３－

## 土4
戻る | [13 empty] | 戻る
様式 土４
|  |  |  | 安全訓練等の実施報告書 | [10 empty] | 参考
現場代理人
工事名
|  | 実施年月日 | [5 empty] | 年 |  | 月 | 日
|  | 実施時間 |  |  | 午前・午後 |  | 時 | 分 | ～ | 午前・午後 |  | 時 | 分
実施指示者
参加者名
|  | 参 加 人 数 | [10 empty] | 名
実 施 項 目 に ○ 印 を 付 け る
|  | １． | 安全活動のビデオ視聴覚資料による教育。
|  | ２． | 本工事内容の周知徹底。
|  | ３． | 土木工事安全施工技術指針等の周知徹底。
|  | ４． | 本工事における災害対策訓練。
|  | ５． | 本工事現場で予想される事故対策。
|  | ６． | その他、安全教育として必要な事項。
実施項目の内容
※ １ヶ月当たり半日以上の時間を割当て定期的に実施すること。
〈 写 真 添 付 〉
－５４－
Note on V7: R6.3改定 押印省略

## 土5
戻る
[12 empty] | 様式 土５ |  |  | 戻る
|  | 社 内 検 査 報 告 書 | [13 empty] | 参考
[10 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
| 加須市長 |  | 様
[6 empty] | 受注者 |  | 住 所
氏 名
工事名
上記工事について、上記のとおり社内検査を実施しましたので報告します。
記
|  | 検査実施日： | 年 | 月 |  | 日 | ～ |  | 年 |  | 月 |  | 日
検 査 員 職氏名
現場代理人 氏名
[5 empty] | 主任 |  | 技術者 氏名
監理
－５５－
Note on T16: R6.3改定 押印省略
Note on T34: R6.3改定 押印省略
Note on T39: R6.3改定 押印省略
Note on T41: R6.3改定 押印省略

## 土6
戻る
| 共 通 | [6 empty] | 様式 土６ | 戻る
|  |  | 検査記録（第 回） | [6 empty] | 参考
| 工 種 | 項 目 | 検査箇所 | 設計値 | 実測値 | 検査方法 | 規格値 | 社内規格
検査員意見等
－５６－

## 土7
戻る
[10 empty] | 様式 土７ | 戻る
|  |  |  | 使 用 材 料 集 計 表 | [7 empty] | 参考
|  | 材 料 | 工 種 | 規 格 | 単 位 | 設計数量 | ※割増率 | 使用数量 | ※ 率 | 摘 要
－６２－
|  | ※ 監督員記入 |  |  | －５７－

## 土8
戻る
[10 empty] | 様式 土８ | 戻る
| 材 料 出 荷 証 明 書 | [10 empty] | 参考
出荷業者名
工事名
受注者
品 名 |  |  | 品 質 ・ 規 格 |  |  |  |  | 単 位 | 総 数 量
搬入月日 | 搬入数量 | 累 計 |  |  | 搬入月日 |  | 搬入数量 |  |  | 累 計
品 名 |  |  | 品 質 ・ 規 格 |  |  |  |  | 単 位 | 総 数 量
搬入月日 | 搬入数量 | 累 計 |  |  | 搬入月日 |  | 搬入数量 |  |  | 累 計
品 名 |  |  | 品 質 ・ 規 格 |  |  |  |  | 単 位 | 総 数 量
搬入月日 | 搬入数量 | 累 計 |  |  | 搬入月日 |  | 搬入数量 |  |  | 累 計
品 名 |  |  | 品 質 ・ 規 格 |  |  |  |  | 単 位 | 総 数 量
搬入月日 | 搬入数量 | 累 計 |  |  | 搬入月日 |  | 搬入数量 |  |  | 累 計
－５８－
Note on O6: R6.3改定 押印省略

## 土9
戻る
|  |  |  | 様式 土９ | 戻る
残 土・発 生 材 料 総 括 表 | [5 empty] | 参考
名 称 | 設 計 数 量 | 発 生 数 量 | 処 分 場 所 | 備 考
－５９－

## 土10
戻る | [6 empty] | 戻る
様式 土１０
残土 | [7 empty] | 参考
|  |  |  | 設計数量 |  | ｍ３
|  |  |  | 実 数 量 |  | ｍ３
発生年月日 | 数 量 | 累 計 | 処 分 場 所 | 備 考
－６０－

## 土11
戻る
[5 empty] | 様式 土11 |  | 戻る
発生材料名 | [7 empty] | 参考
設計数量
実 数 量
発生年月日 | 数 量 | 累 計 | 処 分 場 所 | 備 考
[6 empty] | ← | マニフェスト添付を削除
－６１－

## 土12
戻る
[14 empty] | 様式 土１2 |  | 戻る
|  |  |  | 立 会 願 | [12 empty] | 参考
[12 empty] | 年 | 月 |  | 日
| （監督員） |  |  |  |  | 様
（受注者名）
現場代理人
下記項目について、立会をお願いします。
工 事 名
|  |  | 項 目 |  |  |  | 内容
|  |  | 希望日時 |  |  |  |  | 年 |  | 月 | 日 | 時
[12 empty] | 年 | 月 |  | 日
上記項目について、 年 月 日 時に立会を実施します。
監 督 員
|  | 実施日時 |  |  | 年 月 日 時から |  |  |  |  | 実施者名
（主 旨）
本様式は、設計図書において現場代理人が工事監督員の立会を受ける必要がある場合に、
工事監督員に提出するものである。
|  | 注 | １ 本様式は現場代理人が保管することとし、工事監督員はその写しを受け取ること。
２ 立会の内容については、指示･承諾･協議書にて明らかにすること。
－６２－
Note on V13: R6.3改定 押印省略
Note on V32: R6.3改定 押印省略

## 土13
戻る
様式 土１3
[5 empty] | 段 階 確 認 願 | [7 empty] | （第 |  |  | 回） |  |  |  |  | 参考
[16 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
| （監督員） |  |  |  |  | 様
(受注者名)
現場代理人
下記項目について、段階確認をお願いします。
記
段階確認の内容
|  | 工 事 名 | [11 empty] | 実施希望日
|  | 工 種 |  |  | 細 目 等 |  |  | 品 質 規 格 |  |  |  | 区域･測点等 |  |  | 数量等 |  | 呼称 |  | 備 考
上記の段階確認については、以下のとおり実施します。
[16 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
監 督 員
|  | 実施日時 |  | 年 月 日 時から | [7 empty] | 実施者名
|  | 実施場所 |  | □ | 工事現場 |  | □ | 製作工場 |  |  | □ | （実施場所）
|  | 実施方法 |  | □ | 臨 場 |  | □ | 机 上
|  | 必要書類 |  | □ | 設計図書 |  | □ | 測量結果 |  |  | □ | 出来形図等 |  |  |  | □ | 品質規格証明等
|  |  |  | □ | 施工管理記録 |  |  | □ | 写 真 |  | □ | （その他必要書類等）
特記事項
（主 旨）
本様式は、現場代理人が工事監督員の段階確認を受ける必要がある場合に、工事監督員に
提出するものである。
|  | 注 | １ 該当する□内にレを記入すること。
２ 本様式は現場代理人が保管することとし、工事監督員はその写しを受け取ること。
３ 段階確認の結果及び指示事項については、指示･承諾･協議書にて明らかにすること。
－６３－
Note on V11: R6.3改定 押印省略
Note on V28: R6.3改定 押印省略

## 土111
戻る
[9 empty] | 参考様式 土３ |  |  | 戻る
|  | 工 事 一 時 中 止 通 知 書 | [10 empty] | 参考
[7 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
| 市長 |  |  | 様
受注者
工事名
上記工事については下記のとおり一時中止するので通知します。
|  | １． | 中止期間 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | より
[6 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | まで
[7 empty] | （ |  | 日間）
|  | ２． | 中止理由
|  | ３． | 巡回者及び時間
|  | ４． | 緊急時の連絡先
|  | ５． | 中止期間中の現場状況図添付
(交通対策及び安全対策等)
－６４－
Note on N15: R6.3改定 押印省略

## 土４11
戻る
[7 empty] | 参考様式 土４ |  | 戻る
|  | 事 故 報 告 書 | [7 empty] | 参考
[6 empty] | 年 | 月 | 日
| 市長 |  | 様
受 注 者
工事名
現場代理人
事故発生日時
事故発生場所
事故状況
(図面及び写真添付)
事故処理
今後の対策
－６５－
Note on P11: R6.3改定 押印省略

## 約款様式の目次
加須市建設工事請負契約約款等に基づく様式集
様式番号 | 様式名称 | 関係約款・条文
1 | 請負代金内訳書 | 加須市建設工事請負契約約款第３条
２-１ | 工事工程表
２-２ | 工事工程表
２-３-１ | 工事工程表
２-３-２ | 時間見積表
２-３-３ | 日程計算書
３ | 下請負人通知書 | 加須市建設工事請負契約約款第７条
４ | 監督員指定通知書 | 加須市建設工事請負契約約款第９条
５ | 現場代理人等通知書 | 加須市建設工事請負契約約款第１０条
５-２ | 現場代理人等（専門技術者）通知書
６ | 経歴書
７ | 工事履行報告書 | 加須市建設工事請負契約約款第１１条
８ | 材料検査請求書 | 加須市建設工事請負契約約款第１３条
９ | 工期延長申請書 | 加須市建設工事請負契約約款第２２条
１０ | 工事完成通知書 | 加須市建設工事請負契約約款第３２条
１１ | 工事完成検査結果について（通知）
１２ | 工事目的物引渡書
１３ | 中間前払認定請求書 | 加須市建設工事請負契約約款第３５条
１４ | 中間前払認定調書
１５ | 部分払検査請求書 | 加須市建設工事請負契約約款第３８条
１６ | 部分払認定調書
１１ | 監督員指定通知書 | 加須市土木設計委託契約約款第８条
加須市建築設計委託契約約款第１３条
加須市委託契約約款第６条
11-1 | 管理技術者等通知書 | 加須市土木設計委託契約約款第９条・第１０条
11-2 | 管理技術者等通知書 | 加須市建築設計委託契約約款第１４条
12 | 現場責任者等通知書 | 加須市委託契約約款第７条
13 | 経歴書 | 加須市土木設計委託契約約款第９条・第１０条
加須市建築設計委託契約約款第１４条
加須市委託契約約款第７条
14 | 委託完了検査結果通知書 | 加須市土木設計委託契約約款第30条
加須市建築設計委託契約約款第30条
加須市委託契約約款第１２条
15 | 成果物引渡書 | 加須市土木設計委託契約約款第30条
加須市建築設計委託契約約款第30条
加須市委託契約約款第１２条
16 | 委託変更（中止・打切り）報告書 | 加須市土木設計委託契約約款第17条・第18条・第19条
加須市建築設計委託契約約款第１９条・第２０条・第２１条
加須市委託契約約款第９条
17 | 委託工程表 | 加須市土木設計委託契約約款第３条
加須市建築設計委託契約約款第３条
加須市委託契約約款第３条

## ①様式１号請負代金内訳書
戻る
（加須市建設工事請負契約約款第３条関係）
様式１号
[10 empty] | 年 | 月 | 日
住 所
氏 名
請 負 代 金 内 訳 書
工事名
|  | 契約年月日 |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  | 工期 |  | 年 |  | 月 |  | 日から |  | 年 | 月 | 日まで
| 工事種別 |  |  |  | 数量 |  |  | 単価 | 金額 |  | 摘要
単位
(注) 共通仮設費については、内訳として運搬費、準備費、仮設費、事業損失防止施設費、安全費、
役務費、技術管理費、営繕費があり、本工事で該当する項目全てについて記入するものとする。
法定福利費については、現場作業員及び現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に
係る法定福利費を請負工事費に対して内訳明示するものとする。
Note on R6: R6.3改定 押印省略

## ②-1様式２号-1工事工程表
戻る
（加須市建設工事請負契約約款第３条関係）
様式２号－１
公共・県単・市単
| 工事名 | [6 empty] | 工 事 工 程 表 | [7 empty] | 受注者 |  | 住 所
氏 名
| 工事場所 | [6 empty] | 計画工程 |  |  | …… | 赤色（上段） |  |  |  | 工程管理曲線 |  |  | …… | 黄色
| 工期 | [5 empty] | 凡例 | 実施工程 |  |  | …… | 青色（下段） |  |  |  | 工程曲線 |  |  | …… | 計画→赤色
| 請負代金額 | [18 empty] | 実施→青色
| NO. | 工 種 |  | 設計数量 | １日平均 | 実 日 数 | 工 事 費 |  | 月 |  |  | 月 |  | 月 |  |  | 月 |  | 月 |  | 月 | 進捗率％ | 備 考
[5 empty] | 配置人員 |  | 構成比％ | 10 20 |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  | 10 20
１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
| 備 考 |  | １． | 工程管理曲線は、一般にバナナ曲線と言われており、上限管理限界と下限管理限界を示すものである。
|  |  | ２． | 工程曲線は、一般にＳ字カーブと言われている。
Note on AB6: R6.3改定 押印省略

## ②-2様式２号-2工事工程表年間
戻る
（加須市建設工事請負契約約款第３条関係）
様式２号－２
公共・県単・市単
| 工事名 | [6 empty] | 工 事 工 程 表 | [13 empty] | 受注者 |  |  | 住 所
氏 名
| 工事場所 | [6 empty] | 計画工程 |  |  |  |  | …… |  | 赤色（上段） | [6 empty] | 工程管理曲線 | [5 empty] | …… | 黄色
| 工期 | [5 empty] | 凡例 | 実施工程 |  |  |  |  | …… |  | 青色（下段） | [6 empty] | 工程曲線 | [5 empty] | …… | 計画→赤色
| 請負代金額 | [27 empty] | 実施→青色
| NO. | 工 種 |  | 設計数量 | １日平均 | 実 日 数 | 工 事 費 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 | 進捗率％ | 備 考
[5 empty] | 配置人員 |  | 構成比％ | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20
１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７
１８
１９
２０
| 備 考 |  | １． | 工程管理曲線は、一般にバナナ曲線と言われており、上限管理限界と下限管理限界を示すものである。
|  |  | ２． | 工程曲線は、一般にＳ字カーブと言われている。
Note on AT6: R6.3改定 押印省略

## ②-3-1様式２号-3-1ネットワーク工程
（加須市建設工事請負契約約款第３条関係）
様式２号－３－１
| 公共・県単・市単 | [8 empty] | 戻る
工事名 |  |  | 工 事 工 程 表 |  |  |  |  | 受注者 | 住 所
|  | 凡 例 | 最遅開始時刻 |  |  | 最遅完了時刻 |  |  | 氏 名
工事場所 |  |  | 最早開始時刻 |  |  | 最早完了時刻
|  |  | イベント |  | 作 業 名 | イベント
工期 |  |  |  | ｉ |  |  | ｊ
|  |  |  | アクティビティｉｊの所要時間 |  |  |  | ※クリティカルパス（最重点管理経路）は、
請負代金額 |  |  |  | （トータルフロート） |  |  |  | 太線で記入
（フリーフロート）
ネ ッ ト ワ ー ク 図
Note on X5: R6.3改定 押印省略

## ②-3-2様式２号-3-2時間見積表
（加須市建設工事請負契約約款第３条関係）
様式２号－３－２ | [11 empty] | 戻る
時 間 見 積 表
ｉ | ｊ | 作業 | 数量 | 歩掛 | 人工 | 手持ち | 所要日数 | 雨天 | 休祭日 | 工期 | 備考
[6 empty] | 作業員 機 械 |  | １ ― ５ | １ ― ６

## ②-3-3様式２号-3-3日程計算表
（加須市建設工事請負契約約款第３条関係）
様式２号－３－３ | [10 empty] | 戻る
日 程 計 算 表
|  |  |  | Ｔｉｊ | 所要日数 |  |  | Ｅ.Ｓ. | 最早開始時刻
|  | 凡例 |  | Ｌ.Ｓ. | 最遅開始時刻 |  |  | Ｅ.Ｆ. | 最早完了時刻
|  |  |  | Ｌ.Ｆ. | 最遅完了時刻 |  |  | Ｔ.Ｆ. | 全余裕時間
|  |  |  | Ｆ.Ｆ. | 自由余裕時間 |  |  | Ｒemarks 最重点管理経路
ｉ | ｊ | Ｔｉｊ | Ｅ.Ｓ. | Ｌ.Ｓ. | Ｅ.Ｆ. | Ｌ.Ｆ. | Ｔ.Ｆ. | Ｆ.Ｆ. | Ｒemarks | 備考

## ③様式３号下請け通知
戻る
（加須市建設工事請負契約約款第７条関係）
様式３号
下 請 負 人 通 知 書
[10 empty] | 年 |  | 月 |  |  |  | 日
様
[5 empty] | 受注者 | 住 所
商号又は名称
代表者氏名
| １ | 工事名
| ２ | 請負代金額 | 金 |  |  |  |  | 円
| ３ | 前払金 | 金 |  |  |  |  | 円
| ４ | 工期 |  |  | 年 | 月 | 日から |  |  | 年 |  | 月 |  |  |  | 日 |  | まで
上記工事の一部を次のとおり下請させたので、 加須市建設工事請負契約約款第７条
の規定により、通知します。
| 番 号 | 下請部分の |  | 下請負者名 代表者氏名 |  | 許可番号 | 下請負者の |  | 下請負代金 （うち前払金）円 |  |  |  | 下請代金 | [6 empty] | 99
|  | 工事内容・数量等 |  | 住 所 電話番号 |  | 許可業種 | 主任技術者 |  | 工期 |  |  |  | 支払方法
| １ | [11 empty] | 前 | 払 | 金 |  | 有 | ・ | 無
[9 empty] | ( |  |  | ) | 現 | 金 |  |  |  |  | ％
[9 empty] | 自 | 年 | 月 | 日 | 手 | 形 |  |  |  |  | ％
[6 empty] | 工事業 |  |  | 至 | 年 | 月 | 日 | 手 | 形 | 期 | 間 |  |  | 日
| ２ | [11 empty] | 前 | 払 | 金 |  | 有 | ・ | 無
[9 empty] | ( |  |  | ) | 現 | 金 |  |  |  |  | ％
[9 empty] | 自 | 年 | 月 | 日 | 手 | 形 |  |  |  |  | ％
[6 empty] | 工事業 |  |  | 至 | 年 | 月 | 日 | 手 | 形 | 期 | 間 |  |  | 日
| ３ | [11 empty] | 前 | 払 | 金 |  | 有 | ・ | 無
[9 empty] | ( |  |  | ) | 現 | 金 |  |  |  |  | ％
[9 empty] | 自 | 年 | 月 | 日 | 手 | 形 |  |  |  |  | ％
[6 empty] | 工事業 |  |  | 至 | 年 | 月 | 日 | 手 | 形 | 期 | 間 |  |  | 日
| ４ | [11 empty] | 前 | 払 | 金 |  | 有 | ・ | 無
[9 empty] | ( |  |  | ) | 現 | 金 |  |  |  |  | ％
[9 empty] | 自 | 年 | 月 | 日 | 手 | 形 |  |  |  |  | ％
[6 empty] | 工事業 |  |  | 至 | 年 | 月 | 日 | 手 | 形 | 期 | 間 |  |  | 日
注１ 下請契約書の写しを添付すること。
２ 許可業種は、下請業者の有する許可のうち、当該下請工事に必要な業種のみを記載すること。
３ 工事内容は、下請に付した工種を土工事、アスファルト舗装工事、鉄筋工事等の別に記入すること。
４ 下請負者の主任技術者は、その経歴を添付すること。また、国家資格を有する場合には、その資格
者証の写しを併せて添付すること。
Note on AB9: R6.3改定 押印省略

## ④様式４号監督員指定
（加須市建設工事請負契約約款第９条関係）
様式４号 | [7 empty] | 戻る
[5 empty] | 第 |  | 号
[5 empty] | 年 | 月 | 日
様
発注者
監 督 員 の 指 定 ／ 変 更 に つ い て （通 知）
下記のとおり監督員を 指定／変更 したので、 加須市建設工事請負契約
約款第９条第１項及び第３項 の規定により通知します。
記
建設工事 |  | 工事名
工事場所
監督員 |  | 所属課所
職・氏名
所属課所
職・氏名
権限の分担
Note on R6: R6.3改定 押印省略

## ⑤様式５号代理人届け
戻る
（加須市建設工事請負契約約款第１０条関係）
様式５号
現場代理人等通知書
[13 empty] | 年 | 月 | 日
様
[8 empty] | 受注者 |  | 住 所
氏 名
下記工事の現場代理人等を定めましたので、加須市建設工事請負契約約款第１０条第１項
の規定により、経歴書を添えて通知します。
工事名
工事場所
| 請負代金額 | [6 empty] | 業種コード |  |  |  | 業種略称
| 受注業者 | [6 empty] | 建設業 |  |  | 行政庁コード | 業者番号の下6桁
許可番号
| 配置技術者（※） |  |  | 現場代理人 | [6 empty] | [専任の]主任技術者・監理技術者
氏名（カタカナ）
氏名（漢字）
| 生年月日（西暦） |  |  | 年 月 日 | [6 empty] | 年 月 日
| 入社年月日（西暦） | [9 empty] | 年 月 日
| 所有資格又は実務経験 | [9 empty] | 年
| 監理技術者資格者証番号 | [6 empty] | （所有者は記入） | [5 empty] | （監理技術者は必須）
| 技術者従事期間（西暦） |  |  | 年 月 日 | [6 empty] | ～ 年 月 日
特記事項
（※）建設業許可を受けている建設業者が施工する工事には、必ず「主任技術者」を選任すること。
なお、請負金額が4,500万円(建築一式工事は9,000万円)以上となる場合、配置技術者は工事ごとの「専任の」者を、
下請金額が5,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上となる場合、主任技術者に代え「監理技術者」を選任すること。
また、建設業法第26条の2に該当する「専門技術者」を要する工事の場合は、様式5号の2を添付すること。
| [発注者確認欄] |  | ※以下、受注者は記入しないでください。 | [8 empty] | 年 月 日
| 発注課長 | 発注課担当 |  |  | 検査担当 | 契約担当 |  |  | 発注課所
担当
監督員職氏名
ＦＡＸ
| ○技術者専任等確認結果（請負金額500万円以上の工事で実施） | [8 empty] | 発注課は、本通知書（原本）を管理契約課へ持参して確認
１ 疑義はありません。速やかに「工事カルテ」の登録をおこなってください。
２ 技術者に関し、以下の項目について疑義が生じたので、状況を報告してください。
ⅰ）直接的雇用 ⅱ）従事中工事 ⅲ）恒常的雇用 ⅳ）技術者要件 ⅴ）技術者講習
備考
| ○工事カルテ登録確認（請負金額500万円以上の工事で実施） | [8 empty] | ※受注者は発注者の承諾を受けるまで、工事カルテ登録は行わないでください。
| CORINS 登録番号 |  |  | － |  |  | 受付番号 （受注登録） |  |  |  |  | 受付番号 （竣工登録）
Note on V13: R6.3改定 押印省略

## ⑤-2様式５号の２代理人の②
（加須市建設工事請負契約約款第１０条関係） | [14 empty] | 戻る
様式５号の２
現場代理人等（専門技術者）通知書
[12 empty] | 年 | 月 | 日
様
[7 empty] | 受注者 |  | 住 所
氏 名
下記工事の現場代理人等を定めましたので、加須市建設工事請負契約約款第１０条第１項
の規定により、経歴書を添えて通知します。
工事名
工事場所
請負代金額 | [6 empty] | 業種コード |  |  |  | 業種略称
受注業者 | [6 empty] | 建設業 |  |  | 行政庁コード | 業者番号の下6桁
許可番号
配置技術者 |  |  | [専任の]専門技術者（１） | [6 empty] | [専任の]専門技術者（２）
担当する建設工事の種類
氏名（カタカナ）
氏名（漢字）
生年月日（西暦） |  |  | 年 月 日 | [6 empty] | 年 月 日
入社年月日（西暦） |  |  | 年 月 日 | [6 empty] | 年 月 日
所有資格又は実務経験 |  |  | 年 | [6 empty] | 年
監理技術者資格者証番号 | [6 empty] | （所有者は記入） | [5 empty] | （所有者は記入）
技術者従事期間（西暦） |  |  | 年 月 日 | [6 empty] | ～ 年 月 日
特記事項
[発注者確認欄] |  | ※以下、受注者は記入しないでください。 | [8 empty] | 年 月 日
発注課長 | 発注課担当 |  |  | 検査担当 | 契約担当 |  |  | 発注課所
担当
監督員職氏名
ＦＡＸ
○技術者専任等確認結果（請負金額500万円以上の工事で実施） | [8 empty] | 発注課は、本通知書（原本）を管理契約課へ持参して確認
１ 疑義はありません。速やかに「工事カルテ」の登録をおこなってください。
２ 技術者に関し、以下の項目について疑義が生じたので、状況を報告してください。
ⅰ）直接的雇用 ⅱ）従事中工事 ⅲ）恒常的雇用 ⅳ）技術者要件 ⅴ）技術者講習
備考
○工事カルテ登録確認（請負金額500万円以上の工事で実施） | [7 empty] | ※受注者は発注者の承諾を受けるまで、工事カルテ登録は行わないでください。
CORINS 登録番号 |  |  | － |  |  | 受付番号 （受注登録） |  |  |  |  | 受付番号 （竣工登録）
Note on V8: R6.3改定 押印省略

## ⑥様式６号経歴書
（加須市建設工事請負契約約款第１０条関係） | [11 empty] | 戻る
様式６号
経 歴 書
氏 名
生年月日（西暦） |  |  | 年 | 月 |  | 日 | ( |  | 歳）
所属業者（※１） | [5 empty] | 入社年月日（西暦） |  | 年 月 日
資 格（※２） | [5 empty] | 資格番号
最終学歴（※３）
実務経験 （※３） （今回と、同種の工事暦のみを記載） |  | 工事名 |  |  |  |  | 請負代金額(千円） |  | 施工年度 |  | 職責
現在従事している公共工事 |  | 工事名 |  |  |  |  | 請負代金額(千円） |  | 発注者 |  | 職責
上記のとおり相違ありません。
[8 empty] | 年 |  | 月 | 日
氏 名
【記入要領、添付書類】
（※1）専任の主任技術者及び監理技術者においては、請負建設業者との恒常的（３ヶ月以上）雇用関係が必要となる。
（※2）技術者（主任技術者・専門技術者）の要件が建設業法第７条第２号ハ〔資格等〕に該当する場合は、要件を満たす資格を記載し、資格を証明する写しを添付すること。
技術者（監理技術者）の要件が建設業法第15条第２号イ、ロ及びハに該当する場合は、要件を満たす監理技術者証の業種及び資格者証交付番号を記載し、監理技術者資格証（表裏両面）及び監理技術者講習修了証（H16.2.29以前に監理技術者資格者証の交付を受けた者については不要）の写しを、それぞれ添付すること。
（※3）技術者（主任技術者・専門技術者）の要件が建設業法第７条第２号イ、ロ〔学歴、実務経験〕に該当する場合は、要件を満たす学歴、実務経験を記載すること。
Note on R23: R6.3改定 押印省略

## ⑦様式第7号 工事履行報告書
（加須市建設工事標準請負契約約款第１１条関係）
様式第７号
工 事 履 行 報 告 書
| 工 事 名 | [5 empty] | 工事 |  |  |  | 戻る
| 工 期 |  |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
| 日 付 |  |  |  | 年 月 日 （ 月分）
| 月 別 |  |  |  | 予定日程 | ％ | 実施工程 | ％ |  | 備 考
（ ）は行程変更後
|  | 年 |  | 月 |  |  |  | 差 | （ ）
|  |  |  | 月 |  |  |  | 差 | （ ）
|  |  |  | 月 |  |  |  | 差 | （ ）
|  |  |  | 月 |  |  |  | 差 | （ ）
|  |  |  | 月 |  |  |  | 差 | （ ）
|  |  |  | 月 |  |  |  | 差 | （ ）
|  |  |  | 月 |  |  |  | 差 | （ ）
|  |  |  | 月 |  |  |  | 差 | （ ）
|  |  |  | 月 |  |  |  | 差 | （ ）
|  |  |  | 月 |  |  |  | 差 | （ ）
|  |  |  | 月 |  |  |  | 差 | （ ）
|  |  |  | 月 |  |  |  | 差 | （ ）
|  |  |  | 月 |  |  |  | 差 | （ ）
|  |  |  | 月 |  |  |  | 差 | （ ）
（記載欄）
[7 empty] | 監督員 |  | 氏名
[7 empty] | 現場代理人 |  | 氏名
[7 empty] | 主任(監理)技術者 |  | 氏名
| （注） | 1 | 報告は、月報を標準とする。
|  | 2 | 予定工程は、初回報告時に完成までの予定出来高累計を記入する。
|  | 3 | 実施工程は、当該報告月までの出来高累計を記入する。
Note on N28: 記名

## ⑧様式第８号材料検査請求書
(加須市建設工事標準請負契約約款第13条関係) | [11 empty] | 戻る
様式第８号
材 料 検 査 請 求 書
年 月 日
| 加須市長 |  | 様
受 注 者
現場代理人
下記工事材料について加須市建設工事請負契約約款第13条第2項により検査を請求
します。
記
| 材料名 | 摘要 |  | 単位 |  | 搬入数量 |  | 合格数量 | 備考
上記の材料は、検査の結果合格したことを認めます。
年 月 日
[6 empty] | 監督員 |  |  |  | 印
Note on R7: R6.3改定 押印省略

## ⑨様式様式９号工期延長申請書
(加須市建設工事標準請負契約約款第22条関係)
様式第９号 | [11 empty] | 戻る
工 期 延 長 申 請 書
年 月 日
| 加須市長 |  | 様
|  |  |  | 受注者 |  | 住 所
氏 名
下記工事について、加須市建設工事請負契約約款第22条の規定により工期の延長を申請
します。
記
工事名
工事場所
|  | 工期 | 年 |  | 月 |  | 日から | 年 |  | 月 | 日まで
|  | 請負代金額 |  | 金 | [5 empty] | 円
延長の理由
|  | 延長の日数 及び期限 |  |  | 日間 |  |  | 年 |  | 月 | 日まで
Note on AB7: R6.3改定 押印省略

## ⑩様式10号工事完成通知書
(加須市建設工事標準請負契約約款第３２条関係) | [12 empty] | 戻る
様式第１０号
工 事 完 成 通 知 書
年 月 日
| 加須市長 |  |  | 様
[5 empty] | 受注者 |  | 住 所
氏 名
| 下記の工事が |  | 年 | 月 |  | 日 | 完成したので、加須市建設工事請負契約約款第32条第1
項の規定により通知します。
記
工事名
工事場所
|  | 工期 |  | 年 |  | 月 |  | 日から |  | 年 | 月 | 日まで
|  | 請負代金額 |  |  | 金 | [5 empty] | 円
Note on S8: R6.3改定 押印省略

## ⑪様式11号工事完成検査結果通知
（加須市建設工事請負契約約款第３２条関係）
様式１１号
[7 empty] | 第 |  | 号 | 戻る
[7 empty] | 年 | 月 | 日
様
発注者
工 事 完 成 検 査 結 果 に つ い て （通 知）
下記工事は完成検査の結果合格したので、 加須市建設工事請負契約約款第３２条
第２項 の規定により通知します。
記
工事名
工事場所
| 工期 | 年 |  | 月 |  | 日から | 年 | 月 | 日まで
| 請負代金額 |  | 金 |  |  |  |  | 円
Note on Q6: R6.3改定 押印省略

## ⑫様式12号工事目的物引渡書
（加須市建設工事請負契約約款第３２条関係） | [9 empty] | 戻る
様式第１２号
工 事 目 的 物 引 渡 書
[7 empty] | 年 | 月 | 日
様
|  |  | 受注者 |  | 住 所
氏 名
下記工事は、 加須市建設工事請負契約約款第３２条第２項 の規定による
検査に合格したので、 同 条 第４項 により引渡します。
記
工事名
工事場所
| 工期 | 年 |  | 月 |  | 日から | 年 | 月 | 日まで
| 請負代金額 |  | 金 |  |  |  |  | 円
Note on R8: R6.3改定 押印省略

## ⑬様式13号中間前払認定請求書
（加須市建設工事標準請負契約約款第３５条関係） | [9 empty] | 戻る
様式第１３号
中 間 前 払 認 定 請 求 書
[7 empty] | 年 | 月 | 日
様
|  |  | 受注者 |  | 住 所
[5 empty] | 氏 名 |  |  |  | 印
加須市建設工事請負契約約款第３５条第３項に基づき、下記工事の中間前金払の要件を
具備していることを認定されたく請求します。
記
工事名
工事場所
| 工期 | 年 |  | 月 |  | 日から | 年 | 月 | 日まで
| 請負代金額 |  | 金 |  |  |  |  | 円
摘要

## ⑭様式14号中間前払認定調書
（加須市建設工事標準請負契約約款第３５条関係）
様式第１４号
中 間 前 払 認 定 調 書 | [9 empty] | 戻る
第 号
[7 empty] | 年 | 月 | 日
様
[5 empty] | 発注者 |  |  |  | 印
下記の工事についてその進ちょくを調査したところ、中間前金払いをすることができる要
件を具備していることを認定します。
記
工事名
工事場所
| 工期 | 年 |  | 月 |  | 日から | 年 | 月 | 日まで
| 請負代金額 |  | 金 |  |  |  |  | 円
摘要

## ⑮様式15号 部分払検査請求書
様式第１５号（建設工事請負契約約款第３８条関係） | [10 empty] | 戻る
様式第２号（建設工事監督要綱第１３条関係）
[8 empty] | 年 | 月 | 日
様
[5 empty] | 受注者 |  | 住所
[7 empty] | 氏名 |  |  | 印
部 分 払 検 査 請 求 書
加須市建設工事請負契約約款第３８条第２項及び加須市建設工事監督要綱第１３条第１項の
規定により出来形明細書を添えて、下記工事の部分払検査を請求します。
記
工事名
工事場所
| 工期 | 年 |  | 月 |  | 日から |  | 年 | 月 | 日まで
| 請負代金額 |  | 金 | [5 empty] | 円
| 契約書記載の 部分払の回数 | [7 empty] | 回
| 今回の請求回数 |  | 第 | [5 empty] | 回

## ⑯様式第16号部分払認定調書
（加須市建設工事標準請負契約約款第３８条関係）
様式第１６号
部 分 払 認 定 調 書
[7 empty] | 第 号 |  |  | 戻る
[7 empty] | 年 | 月 | 日
様
[5 empty] | 発注者 |  |  |  | 印
下記工事は、 年 月 日 部分払検査の結果確認したので、加須市建設工事
請負契約約款第３８条第２項の規定により通知します。
記
工事名
工事場所
| 工期 | 年 |  | 月 |  | 日から | 年 | 月 | 日まで
| 請負代金額 |  | 金 |  |  |  |  | 円
摘要

## ⑰監督要綱様式1号_工事記録
様式第１号（第１２条関係）
工 事 記 録
[10 empty] | 年 月 日 | 戻る
工事名
工事場所
|  | 工期 |  |  | 年 月 日 | から | 年 月 日 |  | まで
受注者
|  |  | 発 |  | 監督員 |  |  | 下記のとおり指示します。
下記のとおり承諾願います。
[5 empty] | 現場代理人 |  |  | 下記のとおり協議します。
|  |  | 受 |  | 監督員 |  |  | 下記のとおり指示を了承しました。
下記のとおり承諾しました。
[5 empty] | 現場代理人 |  |  | 下記のとおり協議しました。
記
指示・承諾・協議事項
印
印
印
印

## ⑱監督要綱様式2号_部分払確認請求書 )
様式第１５号（建設工事請負契約約款第３７条関係）
様式第２号（建設工事監督要綱第１３条関係） | [10 empty] | 戻る
[8 empty] | 年 | 月 | 日
様
[5 empty] | 受注者 |  | 住所
[7 empty] | 氏名 |  |  | 印
部 分 払 検 査 請 求 書
加須市建設工事請負契約約款第３７条第２項及び加須市建設工事監督要綱第１３条第１項の
規定により出来形明細書を添えて、下記工事の部分払検査を請求します。
記
工事名
工事場所
| 工期 | 年 |  | 月 |  | 日から |  | 年 | 月 | 日まで
| 請負代金額 |  | 金 | [5 empty] | 円
| 契約書記載の 部分払の回数 | [7 empty] | 回
| 今回の請求回数 |  | 第 | [5 empty] | 回

## ⑲監督要綱様式3号_出来高明細書
様式第３号（第１３条関係） | [11 empty] | 戻る
工事出来高明細書
工事名
工事場所
（ 年 月 日現在）
| 区 分 | 名 称 | 数 量 | 単位 | 単価 | 請負代金額 相 当 額 | 前回までの 出来高金額 | 今 回 の 出来高金額 | 出来高合計額 | 出来高 歩 合 | 備 考
[5 empty] | 円 | 円 | 円 | 円 | 円

## ⑳監督員要綱様式4号_工事報告書
様式第４号（第２３条－第２５条、第３０条、第３１条、第３５条関係）
|  | 工 事 報 告 書 | [7 empty] | 戻る
[7 empty] | 年 月 日 | 年 月 日
工事名
工事場所
| 工期 |  |  | 年 月 日 | から | 年 月 日 |  |  | まで
受注者
報 告 事 項
監督員
Note on S22: R6.3改定 押印省略

## ㉑監督要綱様式5号_現場発生品報告書
様式第５号（工事監督員要綱第２９条関係）
|  |  |  | 現場発生品報告書 | [8 empty] | 戻る
[9 empty] | 年 月 日 |  | 年 月 日
| 加須市長 |  |  |  | 様
受注者
住 所
氏 名
下記のとおり現場発生品がありましたので、加須市建設工事監督要綱第29条第1項の規定に
より報告します。
記
工事名
工事場所
|  |  | 品名 |  | 規格 |  | 単位 |  |  | 数量 |  | 備考
Note on AK13: R6.3改定 押印省略

## 工事成績評定要領様式11号 工事特性創意工夫
様式第11号(第6条関係) |  |  |  |  | 戻る
年 月 日
工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況について
工事名
工事場所
| 工期 | 年 月 日から 年 月 日まで
| 請負代金額 |  | 円
受注者
実施状況

## 購入状況報告書
(様式)
[10 empty] | 年 | 月 | 日
様
戻る
所在地
商 号
代表者名
建設業退職金共済証紙購入状況報告書
次の通り共済証紙を購入したので、当該掛金収納書を貼付けして報告します。
工 事 名
契約年月日
|  |  |  | 年 |  | 月 | 日 |  | 請負金額 |  |  | 円
共済証紙購入の考え方からでた参考額 |  | 土木一式工事請負金額 | [5 empty] | 対象工事における労働者の建退共制度加入率 |  | (％)
|  |  | × |  |  |  | × |  |  |  |  | 円
|  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 70%
|  | その他工事 請負金額 | [5 empty] | 対象工事における労働者の建退共制度加入率 |  | (％)
|  |  | × |  |  |  | × |  |  |  |  | 円
|  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 70%
共済証紙購入額 | [6 empty] | 円
(掛金収納書の貼付けがないか又は共済証紙の購入額が不足した場合の理由)
「掛金収納書」 (契約者が発注者へ) 貼付欄
のりしろ
Note on R10: R6.3改定 押印省略

## 建退共貼り付け実績報告書)
年 月 日
建 設 業 退 職 金 共 済 証 紙 貼 付 実 績 報 告 書
戻る
加須市長 様
住 所
受 注 者
氏 名
次のとおり共済証紙を貼付したので報告します。
工事名 | [8 empty] | 請 負 区 分 |  |  | 元 請 ・ 下 請
工事場所
工期 | 年 月 日 から 年 月 日 まで
被共済者氏名 | 被共済者手帳番号 | 年 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | 年 | ２月 | ３月 | 貼付枚数合計
|  | ４月 | [8 empty] | １月
共済証紙貼付 不足の理由 (該当項目をマル で囲んでください） | ・ 建設業退職金共済制度対象労働者が少なかったため | [10 empty] | 貼付枚数合計 |  | 枚
・ 中小企業退職金共済制度に加入しているため
| ・ 労働従事日数が少なかったため | [10 empty] | 購 入 枚 数 |  | 枚
・ その他（ ）
Note on P9: R6.3改定 押印省略

## 建退共購入報告書作成の注意
建設業退職金共済証紙購入状況報告書作成上の注意
戻る
１ 掛金収納書
(1) 共済証紙取扱機関から証紙を購入のうえ取扱機関から交付される「掛金収納書」（契約者が
発注者へ）を貼付すること。
なお、受注業者が工事の一部を下請に付した場合で下請業者が自ら証紙を購入した場合にはその
収納書もあわせて貼付すること。
(2) 契約者記入欄の記入方法
① 「発注者名」については、『加須市長 角田守良』を記入すること。なお、下請業者につい
ては、元請業者名を記入すること。
② 「元請契約の工事番号及び工事名」については、契約書どおり記入すること。なお、下請業
者についても同様とする。
２ 建設業退職金共済証紙購入状況報告書
(1) あて名は契約書上の注文者とする。
(2) 「工事名」、「契約年月日」、「請負金額」は契約書のとおり記入すること。
(3) 購入額欄記入方法
① 「共済証紙購入の考え方からでた参考額」は、別紙「共済証紙購入の考え方について」のとお
りとし、「工事種類別及び請負金額の当てはまる割合」及び「対象工事における労働者の建退共制
度加入率(％)」を記入し、算出すること。
② 「共済証紙購入額」は掛金収納書に記載されている金額（下請業者の収納書がある場合は、そ
れを合算した金額）を記入すること。
(4) 「掛金収納書の貼付がないか又は共済証紙の購入額が不足した場合の理由」の記入方法
この報告書に掛金収納書を貼付しなかったり、報告書の「共済証紙購入の考え方からでた参考
額」に対し「共済証紙購入額」が不足した場合は、その理由を記入すること。
(5) 報告書の提出
契約締結後１ヶ月以内に「原本１部、副本１部」を『加須市管理契約課』に提出すること。